## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» на 31.12.2024 года
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 3856.4 | 3856.4 | 3856.4 | 97.0531
0 | окружной бюджет | 435469.6 | 435469.6 | 435469.6
0 | городской бюджет | 345045.8 | 345045.8 | 321931.2
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 784371.8 | 784371.8 | 761257.2
Наименование (подпрограмма) Поддержка частных инвестиций в коммунальный комплекс, создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 96.9854
| окружной бюджет | 429419.3 | 429419.3 | 429419.3
| городской бюджет | 335176 | 335176 | 312126.5
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 764595.3 | 764595.3 | 741545.8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 99.5852 | 1. МКУ Администрация г.Пыть-Яха (МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях) предоставление субсидии, в целях финансового обеспечения затрат при оказании коммунальных услуг населению города Пыть-Яха , связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (распоряжения: № 257-ра от 16.02.2024; № 2598-ра от 26.12.2024; № 2581-ра от 24.12.2024; №2181-ра от 19.11.2024).(Сусидии направлены на погашение задолженности за газ и эл.энергию ОБ-316 061,7 тыс.руб., МБ-154 247,5 тыс.руб.). В целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха (распоряжения: № 2174-ра от 18.11.2024; № 2264-ра от 02.12.2024; № 2582-ра от 24.12.2024). (Субсидии направлены на погашение задолженности по налогам МБ-88 292,9 тыс.руб.). 2. ООО "ТЮМЕНСКИЙ МЕРИДИАН" выполнило работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения города Пыть-Яха с электронной моделью, в том числе с включением сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и ее потребителям (муниципальный контракт № 0187300019424000093 в размере 1 196,0 тыс.руб.). 3. ООО Строительная компания «ЮграСеверСтрой» завершило работы по капитальному ремонту объекта: «Водовод Bр. 5а - КОС-2700», «Водовод КОС-2700 - КОС-7000», «Водовод КОС-7000 - ВОС-3». (Стоимость работ 44 851,2 тыс.руб.). 4. Выполнены работы по разработке проектной, сметной документации по капитальному ремонту сети водоснабжения от Узла 3 до ТК 61, микрорайон 2 Нефтяников, в г. Пыть-Ях, в рамках муниципального контракта с ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС". 5. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло, водоснабжения на участке от ТК-115 до ТК-102 г. Пыть-Ях, 3 мкр. «Кедровый», ул. Р. Кузоваткина. Муниципальный контракт с ИП Сироткина. (Стоимость раблот 78 866,5 тыс.руб.). 6. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения по муниципальному контракту с ООО Строительная компания «ЮграСеверСтрой» по адресу: 2 мкр. дом № 8 (стоимость 1 186,0 тыс.руб.). 7. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоотведения по муниципальному контракту с ООО Строительная компания «ЮграСеверСтрой» по адресу: 2 "а" мкр. ул. Советская дом № 20. (стоимость 1 760,7 тыс.руб.) 8. Заключены договоры на разработку проектной документации и прохождению государственной экспертизы по пяти объектам, оплата в 2025 году.
| окружной бюджет | 421221.8 | 421221.8 | 421221.8
| городской бюджет | 268680.7 | 268680.7 | 265818.9
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 689902.5 | 689902.5 | 687040.7
Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 | 1. ООО Строительная компания "ЮГРАСЕВЕРСТРОЙ" завершило работы по капитальному ремонту участка сети водоснабжения от ВК-44 до ВК-51, микрорайон 5. 2. ООО Строительная компания "ЮГРАСЕВЕРСТРОЙ" завершило работы по капитальному ремонту сетей ТВС от ТК -120 до ТК-121, микрорайон 3 Кедровый, ул. Сергея Есенина.
| окружной бюджет | 8197.5 | 8197.5 | 8197.5
| городской бюджет | 849.9 | 849.9 | 849.9
| другие источники | 0 | 0
| всего: | 9047.4 | 9047.4 | 9047.4
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 69.2474 | 1. Заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания-Аудит» Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на: «Ликвидация скважин №5, №6, №7 на ВОС-1, зона (массив) Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г.Пыть-Ях»; «Ликвидация скважин №8, №9, №16, №19, №20 на ВОС-3, микрорайон 10 Мамонтово г.Пыть-Ях»; «Строительство артезианских скважин №5, №6, №7 на ВОС-1, зона (массив) Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г.Пыть-Ях»; «Строительство скважин №8, №9, №16, №19, №20 на ВОС-3, микрорайон 10 Мамонтово г.Пыть-Ях» (Стоимость 7 435,9 тыс.руб.). 2. Завершены работы по муниципальному контракту с ООО «Метрополия» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение индивидуальной жилой застройки, расположенной по адресу: город Пыть-Ях, микрорайон 8 Горка». (Стоимость 6 600,0 тыс.руб.). 3. В рамках муниципального контракта № 0187300019424000121 обществом с ограниченной ответственностью «Интер-Югра» выполнены работы по реконструкции инженерно-технических средств охраны котельной "Таежная". (Стоимость 28 498,7 тыс.руб.). 4. В рамках муниципального контракта ООО "Атомстройпроект" выполнены работы по устранению замечаний Ростехнадзора на объекте ВОС-3 5. В рамках договора с ООО "ЗВА" приобретен, поставлен насос для ВОС-3, приобретено топливо для насоса ООО "Мегаполис". (стоимость 2 923,1 тыс.руб.).
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 65645.4 | 65645.4 | 45457.7
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 65645.4 | 65645.4 | 45457.7
Наименование (подпрограмма) «Повышение энергоэффективности» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия реализуются в рамках программ бюджетных учреждений , РСО
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
Наименование (подпрограмма) «Формирование современной комфортной городской среды» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 3856.4 | 3856.4 | 3856.4 | 99.6708
| окружной бюджет | 6050.3 | 6050.3 | 6050.3
| городской бюджет | 9869.8 | 9869.8 | 9804.7
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 19776.5 | 19776.5 | 19711.4
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего) | федеральный бюджет | 3856.4 | 3856.4 | 3856.4 | 99.6708 | 1. Завершены работы по благоустройству общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" в 3-м микрорайоне "Кедровый" г. Пыть-Ях (центральный тротуар) по муниципальному контракту с индивидуальным предпринимателем Бокиев Баходур Умарович 2. Индивидуальный предприниматель Юферицин Владимир Валентинович Выполнение работ по монтажу и демонтажу баннерного полотна 3. Изготовление и поставка плакатов 4. Приобретение тротуарной плитки для завершения центральной аллеи, не включенной в проектную документацию объекта.
| окружной бюджет | 6050.3 | 6050.3 | 6050.3
| городской бюджет | 9869.8 | 9869.8 | 9804.7
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 19776.5 | 19776.5 | 19711.4
Исполнитель: Жукова Я.С.
46-40-84