## Приложение №1

Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера

в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице. В период январь-декабрь 2025 года показатели в рамках муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 200 | 200 | 100% | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. | 1. 21.02.2025 -участие в образовательной акции на родных языках коренных малочисленных народов Севера «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2025» - 5 чел. 2. 06.04.2025 - на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день» - Вурни хатл. Песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне - 205 чел., из них КМНС 8 чел.; 3. 28.04.25-03.05.25 -Выездная выставка " Хантыйскими тропами" с элементами интерактива по традиционным ремеслам народа ханты (г. Москва) всего 1000 человек из них КМНС- 80 человек; 4. 14.06.2025 Праздник событийного туризма «Рахэм Авэс» проведены мастер-классы по искусству плетения берестяных коробов и созданию украшений из рыбьих костей; гонки на обласах; национальные состязания: прыжки через нарты, метание аркана и стрельбу из лука, дегустация блюд северной кухни - ароматной ухи из местной рыбы и душистого чая из югорских трав. 100 чел., из них КМН -10 чел. 5. 08.08.2025-12.08.2025 Мероприятия ко Всемирному дню коренного населения (3 мероприятия). Экскурсия «От истоков к современности, мастер-классы "Ложка из бересты", «Кулон из бересты». Всего участников 77 человек, из них КМНС – 20 чел. 6. 03.11.2025 Всероссийская общеобразовательная акция "Ночь искусств". Всего участников 140 человек, из них КМНС – 3 чел. 7. 03.11.2025 Экскурсия по выставке "Мастерство и магия". Всего участников 140 человек, из них КМНС – 3 чел. 8. Выездная выставка "Хантыйскими тропами" с элементами интерактива по традиционным ремеслам народа ханты (г. Одинцово Московской области (Парк "Патриот") Всего участников 1000 человек из них КМНС- 30 чел.; 9. Выездная выставка "Удивительный и хрупкий мир природы", ко Дню образования ХМАО-Югры – 45 чел. |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования | На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 214-ра от 15.02.2022 «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта» было проведено анкетирование граждан, принявших участие в мероприятии «Вороний день» (Вурни хатл), Event-мероприятия «Рахэм Авэс», направленных на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в условиях многонационального города, развития событийного туризма. |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 4 | 100% | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды | 06.04.2025 - на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день»; 14.06.2025 проведен праздник событийного туризма «Рахэм Авэс» 08.08.2025 - Мероприятия ко Всемирному дню коренного населения. 03.11.2025 - Всероссийская общеобразовательная акция "Ночь искусств" |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 1 | 100% | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | По итогам конкурса на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха и предоставление гранта в форме субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации, победителем объявлена АНО Центр социально-культурного развития «Югорская эра» с проектом Event-мероприятия «Рахэм Авэс». |  |  |  |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | 100% | х | х |  |  |  |  |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

## Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел»

## Исполнение: 100 %

## Реализация мероприятий в рамках Общероссийской акции "Ночь музеев", "Ночь искусств" приобретены реквизиты (меховые изделия, договор №01/25 от 11.03.2025 ООО "ЛЮКАН на сумму 18,0 тыс. р.)

## Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них»

## Исполнение: 100 %

## 1. 21.02.2025 -участие в образовательной акции на родных языках коренных малочисленных народов Севера «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2025» - 5 чел.

## 2. 06.04.2025 -  на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день» - Вурни хатл. Песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне - 205 чел., из них КМНС 8 чел.;

## 3. 28.04.25-03.05.25 -Выездная выставка " Хантыйскими тропами" с элементами интерактива по традиционным ремеслам народа ханты (г. Москва) всего 1000 человек из них КМНС- 80 человек;

## 4. 14.06.2025 Праздник событийного туризма «Рахэм Авэс» проведены мастер-классы по искусству плетения берестяных коробов и созданию украшений из рыбьих костей; гонки на обласах; национальные состязания: прыжки через нарты, метание аркана и стрельбу из лука, дегустация блюд северной кухни - ароматной ухи из местной рыбы и душистого чая из югорских трав. 100 чел., из них КМН -10 чел.

## 5. 08.08.2025-12.08.2025 Мероприятия ко Всемирному дню коренного населения (3 мероприятия). Экскурсия «От истоков к современности, мастер-классы "Ложка из бересты", «Кулон из бересты». Всего участников 77 человек, из них КМНС – 20 чел.

## 6. 03.11.2025 Всероссийская общеобразовательная акция "Ночь искусств". Всего участников 140 человек, из них КМНС – 3 чел.

## 7. 03.11.2025 Экскурсия по выставке "Мастерство и магия". Всего участников 140 человек, из них КМНС – 3 чел.

## 8. Выездная выставка "Хантыйскими тропами" с элементами интерактива по традиционным ремеслам народа ханты (г. Одинцово  Московской области (Парк "Патриот") Всего участников 1000 человек из них КМНС- 30 чел.;

## 9. Выездная выставка "Удивительный и хрупкий мир природы", ко Дню образования ХМАО-Югры – 45 чел.

## Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма»

## Исполнение: 100 %

## Проведены мероприятия «Вороний день» (Вурни хатл), Event-мероприятие «Рахэм Авэс», направленные на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в условиях многонационального города, развития событийного туризма.

## 06.04.2025 -  на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день»;

## 14.06.2025 проведен праздник событийного туризма «Рахэм Авэс»

## 08.08.2025 - Мероприятия ко Всемирному дню коренного населения.

## 03.11.2025 - Всероссийская общеобразовательная акция «Ночь искусств»

## Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям»

## Исполнение: 100 %

## Соглашение от 16.12.2025 № 1-КМНС о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ Пыть-Ях субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Администрацией г. Пыть-Яха» и Автономной некоммерческой организации Центр социально-культурного развития «Югорская эра» (платежное поручение от 24.12.2025 №6098 на сумму 500,0 тыс. р.)

## 6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

## - отсутствуют

## 7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

## - Постановление Администрации города Пыть-Яха от 10.02.2025 № 30-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2023 № 352-па «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

| Исполнитель: |
| --- |
| Главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре спорту администрации города Пыть-Яха |  |
| Газиева Гузель Фелюсовна, 8 (3463) 46-55-47 |