| Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2023-2025 годы по состоянию на 01.01.2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Своевременная актуализация нормативных правовых актов по обеспечению поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе: | Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по муниципальному имуществу Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Утверждено постановление администрации города от 24.09.2024 № 203-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 08.09.2021 № 415-па «Об утверждении положения о предоставлении гранта главы города Пыть-Яха» (в ред. от 06.09.2022 № 404-па, от 22.10.2025 № 312-па, от 14.11.2025 №322-па). |
| 1.1 | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по внутренней политике | До 01.07.2024, далее по мере необходимости | Культура. Распоряжением администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 25.02.2025 № 1581-ра) утверждена стоимость 4 услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО: - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - показ (организация показа) концертов и концертных программ; - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано, струнные инструменты, живопись, хореографическое творчество, духовые и ударные инструменты, народные инструменты). Спорт. Распоряжением администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 28.10.2024 № 2037-ра) утверждена стоимость 2 услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО: - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО); - организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Образование. Распоряжением администрации города от 20.04.2017 № 731-ра (в ред. от 08.09.2021 № 1700-ра) «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» утверждена стоимость 5 муниципальных услуг: - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; - присмотр и уход; - организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; - организация отдыха детей и молодежи. Актуальная информация размещена на официальном сайте администрации города: https://adm.py86.ru/aktualno/dlya-negosudarstvennykh-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/perechni-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-negosudarstvennym-organizatsiyam-v-tom-chisl/ https://adm.py86.ru/informatsiya/obshchestvennye-obedineniya-/ |
| 1.2 | Актуализация отраслевых реестров поставщиков услуг социальной сферы | Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике | На постоянной основе | Распоряжение администрации от 06.04.2023 № 646-ра «Об утверждении реестра поставщиков социальных услуг в сфере реализации мероприятий в области молодежной политики на территории города Пыть-Яха». Распоряжение администрации от 10.10.2025 № 2075-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе». Распоряжение администрации от 10.10.2025 № 2074-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе». Актуальная информация о зарегистрированных на территории города некоммерческих организациях размещена на официальном сайте администрации города: https://adm.py86.ru/informatsiya/obshchestvennye-obedineniya-/ Единый реестр поставщиков услуг социальной сферы размещен по официальном сайте администрации города: https://adm.py86.ru/aktualno/dlya-negosudarstvennykh-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/reestr-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-v-sfere-obrazovaniya-i-molodezhnoy-politiki-na-territorii-mu/ |
| 3 | Имущественная поддержка негосударственных организаций, в том числе оказываемая на базе муниципальных учреждений (в том числе почасовая арендная плата, аренда по 1р./мес., безвозмездное пользование) | Управление по муниципальному имуществу | На постоянной основе | Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 18.12.2024 № 2473-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе». В перечень включено 9 объектов муниципального имущества общей площадью 4 087,3 кв.м. Из включенных в перечень объектов 8 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 1 730,7 кв.м.: - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 187,6 кв.м.; - Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 154,8 кв.м.; - Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» – 59,7 кв.м.; - АНО Центр социальной помощи «Призвание» – 59,3 кв.м.; - Благотворительный фонд «Подари мечту» – 193,6 кв.м.; - АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» – 97,8 кв.м; - АНО ДПО Учебный центр «Профи» – 250,4 кв.м.; - ЧОУ ДПО «Профф» – 727,5 кв.м.; 1 помещение предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,00 рубль в месяц) площадью 2 356,6 кв.м. – АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права». На базе муниципальных учреждений за отчетный период предоставлено 20 СОНКО площадью 10 218,7 кв.м. Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО – 14 306,0 кв.м. Также по состоянию на 01.01.2026 в пользование передано 250 ед. движимого имущества. |
| 4 | Проведение анализа эффективности использования помещений в подведомственных учреждениях и организациях, выявление свободных и/или неэффективно используемых площадей. | Управление по муниципальному имуществу | до 01 июля, до 25 декабря ежегодно | На постоянной основе проводится анализ муниципального имущества, а также выявление объектов из состава имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с целью включения таких объектов в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 5 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества (движимого, недвижимого), предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства и размещение актуальных перечней на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца | Актуальные перечни муниципального имущества, предназначенные для передачи во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, размещены на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Малый и средний бизнес» / «Имущественная поддержка» / «Имущество для бизнеса»: https://adm.py86.ru/upload/medialibrary/3a7/gyonbzupiyptvzsdkwsjpqzoufciq2aw/25.06.%20(приложение%20к%20распоряжению).xlsx и в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» / «Поддержка негосударственных (немуниципальных) организаций» / «Имущественная поддержка»: https://adm.py86.ru/aktualno/dlya-negosudarstvennykh-postavshchikov-sotsialnykh-uslug/podderzhka-negosudarstvennykh-nemunitsipalnykh-organizatsiy-/imushchestvennaya-podderzhka-6322/perechen-imushchestva-dlya-smp/ |
| 6 | Оказание методической и организационной поддержки негосударственным организациям, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы. | Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 14 НКО (66 обращений), 22 физ. лиц (65 обращений), в том числе: - АНО «Творческое объединение «ТЕАРТ» (10 обращений); - НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ» (3 обращения); - АНО «ЦСКР «Югорская эра» (19 обращений); - ЧОУ ДПО «Профф» (2 обращения); - БФ «Подари мечту» (4 обращения); - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (5 обращений); - Пыть-Яхская ГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (1 обращение); - АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ» (15 обращений); - МОО ВЛК ВС ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА "ПОБРАТИМЫ" (1 обращение); - МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях (1 обращение); - МБУ ДО СШ "Олимп" (1 обращение); - МАУ ДО СШ (1 обращение); - АНО "Зеркало души" Латушкина К. (2 обращения); - МБОУ ДО Детская школа искусств (1 обращение); - физ. лица (Абузяров Д.И., Фролова Л.И., Шипилов А.М., Архангельская С., Горлова Р.Б., Мингалеева О., Белоусова О.И., Куля А.А., Коджебаш И., Букунова С.Г., Зиянгирова О., Гриднева О.О., Баргесян О.Д., Жавко З.Л., Шиндякин Д., Белов В., Латушкина К.С., Шпачук А.А., Салихова З.Р., Букунова С.Г., Сарсенбиева А.З., Алексейчук Т.). |
| 7 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (в том числе компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономике Управление по культуре и спорту Управление по образованию Управление по муниципальному имуществу Управление по внутренней политике | В течение года | В рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» предусмотрены средства на обеспечение деятельности Ресурсного центра поддержки СО НКО в 2025 году в размере 3 453,6 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2026 – 100% от плана. Муниципальной программой «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» предусмотрено оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По состоянию на 01.01.2026 количество субъектов МСП – получателей поддержки – 30 субъектов МСП на сумму 3 656, 63 тыс. руб., в том числе: ## -15 субъектам МСП на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений на сумму 2 197, 15 тыс. руб.; ## -7 субъектам МСП на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов на сумму 1 043, 9 тыс. руб.; ## -8 субъектам МСП на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений на сумму 415, 58 тыс. руб. Согласно постановлению администрации города от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» (с изм. от 16.04.2024 № 76-па) социально ориентированным некоммерческим организациям размер (начальный размер) арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества. ## Постановлением администрации города Пыть-Яха от 02.11.2024 № 230-па утвержден порядок предоставления гранта главы города Пыть-Яха в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной и креативной сфере. В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 1 500,00 тыс. руб., ИП Бердар А.С. выделено 1 470, 81 тыс. руб. на реализацию проекта в городе Пыть-Яхе «Открытие фитнес-центра «Fitness территория». Социально ориентированным некоммерческим организациям, при осуществлении ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование. За использование муниципального имущества при передаче в аренду СМСП, признанным социальными предприятиями, установлен размер арендной платы в первые 2 года аренды имущества в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества, при условии, что данный объект не был арендован ранее по вышеуказанным условиям. В третьем и последующих годах аренда имущества СМСП, признанными социальными предприятиями, устанавливается согласно методике с применением коэффициента 0,1. |
| 8 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы | Управление по образованию | до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | В январе – декабре 2025 года проведены индивидуальные консультации с представителями некоммерческих организаций по вопросу реализации дополнительных образовательных программ для обучающихся образовательных организаций города в 2025 году: - ИП Киосе Н.Н. (г. Сургут); - АНО ЦДПО «Веста» (г. Сургут); - ООО «Инновационные образовательные технологии» (г. Нефтеюганск); На 01.01.2026 года численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 7 793 человек (89,79% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 8 679 человек, 2 768 социальных сертификатов ПФДО (31,5%) (план на 2025 год – 25%). |
| 9 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах Президентского Фонда Культурных Инициатив (ЧОУ ДПО «Профф», НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ»); Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах Грант Губернатора для физлиц (Горлова Р.Б., Шпачук А.А., Мингалеева О., Санников А.В., Абузяров Д.И., Сафина И.); Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах Фонда Президентских Грантов (ЧОУ ДПО «Профф», НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ», АНО «ЦСКР «Югорская эра»); Вебинар по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах (НКО БФ «Подари мечту», АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»); Вебинар по ПФКИ, (АНО ДПО УПЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ"); Вебинар для победителей Грант Губернатора для физлиц о методике реализации гранта (ИП Шпачук А.А, Горлова Р.Б.); Вебинар "Социокультурные проекты в разрезе направлений конкурса" ПФКИ (ресурсный центр, АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ», Горлова Р.Б., ДШИ); Вебинары по ПФКИ, (ресурсный центр, АНО ДПО УПЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ", Горлова Р.Б., ДШИ); |
| 10 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по экономике Управление по внутренней политике Управление по образованию Управление по культуре и спорту Ресурсный центр по развитию добровольчества | В течение года | 15.01.2025 состоялась рабочая встреча: «Участие в грантовых конкурсах, подготовка проектов» (участники: управление по внутренней политике, Ресурсный центр поддержки СОНКО, представители НКО); 18.02.2025 проведен семинар «Участие в грантовых конкурсах, подготовка проектов» в МАУ ДО СШ «Олимп» для работников учреждения (организаторы: Ресурсный центр поддержки СОНКО, «Движение первых»); 17.02.2025 организовано мероприятие Молодежной резиденции «Беседка» на тему «Гранты. Методы написания»; 28.02.2025 состоялась встреча с генеральным директором Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», консультация по проектам для участия в конкурсе на грант Губернатора Югры (АНО «ЦСКР «Югорская эра», АНО «Музыка сердца», ЧОУ ДПО «Профф», НКО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ», Горлова Р.Б.); 31.05.2025 состоялась встреча по конкурсу на грант губернатора ХМАО для СОНКО (участники: Ресурсный центр поддержки СОНКО, представители НКО). С 27.01.2025 по 31.01.2025 участие в муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года - 2025» в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2025» в качестве члена жюри – Шпачук А.А., директор семейного клуба Центр Музыка сердца. 03.06.2025 состоялась кустовая встреча с предпринимательским сообществом по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата с участием заместителя Губернатора, директора Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, директора Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 25.09.2025 проведена конференция для некоммерческих организаций "ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА" Участие некоммерческих организаций в программе поддержки ветеранов СВО, взаимодействие с органами власти, ресурсными центрами по поддержке НКО, представителями Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", военно-патриотическими организациями и НКО (участники: Ресурсный центр поддержки СОНКО). 27.09.2025 Шарамкова Сусанна Олеговна, индивидуальный предприниматель (деятельность в области фотографии), приняла участие во 2 Марафоне дополнительного образования «Город затей», который проходил на базе МАУДО «ЦДТ». 10.10.2025 – 12.10.2025 состоялось обучение по программе повышения квалификации «НКО 360: региональные практики управления» (участники: Ресурсный центр поддержки СОНКО, АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»). 18.10.2025 проведен тренинг практикум для НКО г. Нефтеюганск, (участники АНО ДПО УПЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ»). |
| 11 | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | Управление по внутренней политике Управление по образованию Управление по культуре и спорту | до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | По результатам проведенного конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха (протокол заседания комиссии от 09.12.2024) признаны победителями конкурса 7 СОНКО. Прием заявок осуществлялся в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста». В соответствии с распоряжением администрации города от 12.12.2024 № 2360-ра в январе 2025 года предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии 7 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2025 году: - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 503, 5 тыс. руб.; - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 580, 010 тыс. руб.; - Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» в размере 425, 942 тыс. руб.; -Некоммерческая организация благотворительный фонд «Ушастик, живи» в размере 449, 7 тыс. руб.; - Автономная некоммерческая организация «Клуб спортивных единоборств «ЛИГА» в размере 495, 0 тыс. руб.; - Автономная некоммерческая организация спортивно-технический клуб «Сибирь» в размере 300, 9 тыс. руб.; - Автономная некоммерческая организация «Спортивная школа «ОЛИМП» в размере 245, 0 тыс. руб. В период с 23.10.2025 по 08.12.2025 проведен конкурс на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на Единой площадке предоставления мер финансовой государственной поддержки. Победитель конкурса – АНО ЦСКР "Югорская эра" с проектом Ивент – мероприятие Рахэм Авэс (Родной Север), сумма субсидии 500,0 тыс. руб. |
| 12 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах различного уровня на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО | до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Ресурсным центром поддержки СОНКО оказана поддержка и принято участие 5 НКО в конкурсе Фонда Президентских грантов, грант Губернатора ХМАО-Югры для физлиц, грант Губернатора ХМАО-Югры к 80-летию Победы в ВОВ, «Золотая Хохлома. Конкурс 2025»: - ЧОУ ДПО «ПРОФФ»; - АНО «Творческое объединение «Теарт»; - НКО БФ «Ушастик, живи»; - АНО СШ «ОЛИМП»; - ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца»; Подготовлены с методической и консультационной поддержкой и при участии Ресурсного центра поддержки 28 заявок для участия в конкурсах (Грант губернатора ХМАО – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (3 заявки), Грант губернатора ХМАО для НКО (3 заявки), Грант губернатора ХМАО для физлиц (6 заявок), Фонд президентских грантов (6 заявок), Конкурс социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» (1 заявка), Президентский фонд культурных инициатив (4 заявки), Всероссийская премия Человек с большим сердцем в номинации «Сердце для СВОих» (1 заявка), Конкурс «Среда возможностей» Фонд Тимченко (1 заявка), «Формула хороших дел» СИБУР (2 заявки), конкурс на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры малочисленных народов севера, развитие туризма (1 заявка). - СИБУР "Формула хороших дел" - 2 заявки АНО «Творческое объединение «ТЕАРТ» (победитель конкурса) - Грант главы /КМНС - 1 заявка АНО ЦСКР "Югорская эра" Завадская Людмила (победитель конкурса) - ПФКИ - 2 заявки (Приход "Петра и Февронии"; ДШИ - победитель конкурса) Победителями конкурса Грант губернатора ХМАО для физлиц стали 2 проекта: - Семейный фестиваль «Голоса детства» для детей 6-18 лет с нарушениями речевого развития, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (Шпачук А.А.); - Лаборатория экодизайна "Вдохновение" (Горлова Р.Б.). |
| 13 | Содействие к привлечению граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере по включению в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | Управление по экономике Управление по образованию Управление по культуре и спорту | На постоянной основе | С целью привлечения предпринимателей и самозанятых к осуществлению деятельности в сфере креативных индустрий управлением по экономике на постоянной основе проводятся консультации вопросам оказания поддержки. Общее количество включенных в реестры – 18 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. |
| 14 | Содействие появлению новых социальных предприятий и СОНКО социальной сферы | Управление по экономике Ресурсный центр | На постоянной основе | По состоянию на 01.01.2026 года зарегистрированы 4 организации: - АНО «СТ «ТаКт» Дудник Кристина Юрьевна; - АНО «Фитграция» Зиянгирова Ольга; - АНО "Центр творческого развития и трансформации личности «Зеркало души»; - АНО «ЦПРСОИ «Своих Не Бросаем». |
| 15 | Оказание методического сопровождения по получению статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ) некоммерческими организациями | Управление по экономике Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО | На постоянной основе | НКО – АНО «Семейный клуб «Музыка сердца» имеет статус исполнителя общественно полезных услуг (с 22.04.2024 года). |
| 16 | Прохождение процедуры сертификации центра общественного развития «Добро.Центр» (по социальной франшизе «Добро.Центр») | Управление по внутренней политикен Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | до 31 декабря 2024 года | В 2024 году (11.06.2024г.) открыт центр общественного развития «Добро. Центр» по социальной франшизе на базе Пыть-Яхской местной молодежной общественной организации «Активист». |
| 17 | Увеличение количества негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и выездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | Управление по культуре и спорту Ресурсный центр поддержки СО НКО | Ежегодно | По итогам конкурса на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма (23.10.2025 по 08.12.2025) на Единой площадке предоставления мер финансовой государственной поддержки победителем конкурса стал проект Ивент - мероприятие Рахэм Авэс (Родной Север) АНО ЦСКР "Югорская эра", сумма субсидии 500,00 тыс. руб. Содержание проекта: концертная программа, выступление профессионального коллектива «Театр обско-угорских народов – Солнце», представляющего театрализованную постановку «Старик Луна»; мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и северному многоборью; выставка-продажа предметов народного искусства, выставка «Хантыйскими тропами» и площадка, посвященная традициям северной кухни; проведение традиционного обряда поклонения духу покровителю Вит Хон. Участники проходят мастер-классы по гребле на обласах. |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2023 – 2025 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2025 года | Факт на 01.01.2026 года | исполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями | % | 0,3 | 0,7 | 233,3% | Комитет по финансам |
| 2. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 2,6 | 3,0 | 115,4% | Управление по внутренней политике |
| 3. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 47 | 46 | 97,8% | Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по внутренней политике Управление по культуре и спорту Управление по образованию |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании автономного округа | единиц | 6 | 6 | 100% | Ресурсный центр поддержки СО НКО Ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе |
| 5. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций и физических лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа, получивших финансовую поддержку в грантовых конкурсах (Президентский грант, грант Губернатора, грант Губернатора для физических лиц, грант главы города), в том числе | единиц | 9 | 10 | 111,1% | Управление по внутренней политике Управление по культуре и спорту Ресурсный центр поддержки СО НКО Управление по образованию Управление по экономике |
| 5.1 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | единиц | 2 | 1 | 50% | Управление по культуре и спорту |
| 5.2 | Количество социальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа (гранты, субсидии) | единиц | 4 | 5 | 125% | Управление по экономике |
| 6. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,72 | 0,44 | 61,1% | Управление по экономике |
| 6.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города | единиц | 11 | 7 | 63,6% |  |
| 6.2 | Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города | единиц | 1 530 | 1 574 | 102,8% |  |
| 7. | Доля детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) в муниципальном образовании автономного округа | % | 9,0 | 21,4 | 237,8% | Управление по образованию |
| 8. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) | % | 61,0 | 71,0 | 116,4% | Управление по культуре и спорту |
| 9. | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 16 | 18 | 112,5% | Управление по экономике |
| 10. | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 1 | 50% | Управление по экономике Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике Ресурсный центр поддержки СО НКО |
| 11. | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Единый Личный Кабинет Активиста» | единиц (ежегодно) | 2 | 2 | 100% | Управление по внутренней политике Управление по культуре и спорту |
| 12. | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, в том числе: | % | 8,1 | 10 | 123,5% | Управление по внутренней политике |
| 12.1 | Объем информации, предоставленный местными средствами массовой информации для размещения сведений (информации) о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организации к предоставлению населению услуг социальной сферы, о деятельности таких организаций | единиц | 433,5 | 557,7 | 128,7% | Управление по внутренней политике |
|  | в телеэфире | минут | 386 | 414 | 107,2% |  |
|  | в радиоэфире | минут | 20 | 118 | 590% |  |
|  | в печатных СМИ | Количество полос | 27,5 | 25,7 | 93,5% |  |
| 12.2 | Объем информации, предусмотренный на отчетный год для теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации | единиц | 5 380 | 5525 | 102,7% |  |
| 13 | Количество услуг социальной сферы, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам | единиц | 2 | 1 | 50% | Управление по образованию Управление по культуре и спорту Управление по внутренней политике |