## Лист1
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2025 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
15. | Современная транспортная система города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 234811 | 234811 | 201832.9 | 85.9555
| 0 | местный бюджет | 580707.7 | 580707.7 | 440067.9 | 75.7813
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 815518.7 | 815518.7 | 641900.8 | 78.7107
1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2025г. № 0187200001725000493 с АО «Мостострой-11» на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути. Авансовый платеж на выполнение работ по реконструкции объекта был произведен 20.06.2025г. в сумме 127 467,6 тыс. руб. С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Работы будут продолжены после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.
|  | бюджет автономного округа | 94935.1 | 94935.1 | 63733.8 | 67.1341
|  | местный бюджет | 160000 | 160000 | 63733.8 | 39.8336
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 254935.1 | 254935.1 | 127467.6 | 50
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2025 году перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам осуществляло ООО «РУССКОЕ». Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Объем перевозок пассажиров за отчетный период составил 1040 тыс. пассажиров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 136854.9 | 136854.9 | 132809.9 | 97.0443
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 136854.9 | 136854.9 | 132809.9 | 97.0443
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По заключенным муниципальным контрактам с ООО «ДОРТЕХСТРОЙ» (№0187300019424000281 сроком до 30.04.2025г.) и АО «ГК «Северавтодор» (№0187300019425000003 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026г.)выполнены работы: - механизированная расчистка дорог, обочин, съездов и заездов от снега и наледи 803,8 тыс.м2; - посыпка песчано-солевой смесью дорожного полотна – 485,5 тыс. м2; - сгребание снежных масс и их вывоз, общий объем - 110 тыс. м3; - приобретены, установлены и отремонтированы щитки и стойки дорожных знаков - 18 шт.; - нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города - 545,6 км; - чистка урн на остановочных комплексах и сбор попутного мусора с улично-дорожной сети – 212 м3; - проведен ремонт и замена секций ограждения по улично-дорожной сети города 54 п.м.; - покос и вывоз травы с улично-дорожной сети города - 335,0 тыс. м2; - ямочный ремонт – 3 800 м2 (горячий – 2 700, дорожным ремонтером - 900 и холодный асфальт – 200, заливка битумом трещин – 2 700). 3. С ИП Юферицин В.В. №0187300019424000245 сроком до 31.01.2026г., на содержание светофорных объектов. Всего в исправном состоянии находятся 17 светофорных объектов и 9 светофоров типа Т7. 4. Контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 01.01.2025г. (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 154439.6 | 154439.6 | 154225.1 | 99.8611
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 154439.6 | 154439.6 | 154225.1 | 99.8611
4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене дорожных знаков, укрепление обочин на 3 участках автомобильных дорог по ул. Магистральной (3,11 км), участок по ул. Центральной (0,58 км) и ул. Кольцевой (0,65 км), автомобильной дороги на кладбище (0,43 км). Общая протяженность отремонтированных дорог составляет 4,77 км, на сумму 221 522,2 тыс. руб. Оказаны услуги по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог на сумму 52,0 тыс. руб. и диагностике автомобильных дорог ООО «Зеленый Мегаполис» на сумму 3 333,3 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 139875.9 | 139875.9 | 138099.1 | 98.7297
|  | местный бюджет | 120643.2 | 120643.2 | 86808.4 | 71.9547
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 260519.1 | 260519.1 | 224907.5 | 86.3305
5. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Разработана проектная, рабочая, сметная документация на «Обустройство тротуара и велосипедной дорожки, соединяющих мкр. 1 «Центральный» и мкр. 2 «Нефтяников» с мкр. 5 «Солнечный» города Пыть-Ях» на сумму 1 705,0 тыс. руб. 2. Проведены работы по историко-культурной экспертизе по объекту «Строительство улиц Дружбы, Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Хрустальный проезд в мкр. 9 «Черемушки» на сумму 359,0 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 7794.2 | 7794.2 | 2064 | 26.4812
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7794.2 | 7794.2 | 2064 | 26.4812
6. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 975.8 | 975.8 | 426.7 | 43.7282
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 975.8 | 975.8 | 426.7 | 43.7282