## Разв. эконом.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
13. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | федеральный бюджет | - | - | - | 0
| 0 | окружной бюджет | 4157.6 | 4157.6 | 3473.8 | 83.553
| 0 | городской бюджет | 3101.8 | 3101.8 | 3065.7 | 98.8362
|  | другие источники | - | - | - | -
|  | всего: | 7259.4 | 7259.4 | 6539.5 | 90.0832
1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | С целью оказания финансовой поддержки предоставлена поддержка 30 субъектам МСП на сумму 3 656 625,22 руб., в том числе: - 15 субъектам МСП на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений на сумму 2 197 151,90 руб.; - 7 субъектам МСП на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов на сумму 1 043 895,20 руб.; - 8 субъектам МСП на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений на сумму 415 578,12 руб. На 31.12.2025 предоставлена консультационная поддержка 201 субъекту МСП, в том числе самозанятым.
|  | окружной бюджет | 4157.6 | 4157.6 | 3473.8 | 83.553
|  | городской бюджет | 218.9 | 218.9 | 182.8 | 83.5085
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4376.5 | 4376.5 | 3656.6 | 83.5508
2. | Комплекс процессных мероприятий "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: 1) № 0187300019425000013 от 28.03.2025 на оказание услуг по монтажу и демонтажу торговых палаток с ООО «ПГС-ГРУПП», шатра на сумму 710 400,00 руб. , оплата оказанных услуг произведена пропорционально фактически оказанным услугам в размере 621 364,05 рублей; 2) № 42 от 28.03.2025 г. на оказание услуг с самозанятым Войтович В. В. на сумму 50 000,00 руб. по проведению тренинга на тему «Искусственный интеллект для бизнеса»; 3) № 74 от 19.05.2025 с ООО «Запятая» 27 584,00 руб. на поставку товара (награда стеклянная); 4) № 75 от 19.05.2025 с ИП Шарамковой С.О. на сумму 67 200,00 руб. на поставку и изготовление свитшотов; 5) № 76 от 19.05.2025 с ИП Бекфолли О.П. на поставку и изготовление товара на сумму 32 200,00 руб.; 6) № 77 от 19.05.2025 с ИП Ищенко И.В. на сумму 39 000,00 руб. на услуги по поставке бизнес-букетов; 7) № 78 от 19.05.2025 с самозанятым Григорьевой Е.В. на сумму 25 000,00 руб. на услуги по проведению интеллектуальной игры «Бизнес Квиз»; 8) № 79 от 19.05.2025 с ИП Шайхилаевой Ф.Р. на оказание услуг на сумму 30 000,00 руб. по проведению тренинга на тему «Искусственный интеллект для бизнеса»; 9) Выплата денежной премии по итогам городского конкурса «Искусство быть первой» на сумму 160 000,00 руб. (распоряжение администрации города Пыть-Яха от 19.05.2025 № 1013-ра); 10) №93 от 24.06.2025 с ИП Шабунин И.Н. на поставку и изготовление товара на сумму 97 295,00 руб. (фартуки и скатерти); 11) №161 от 30.10.2025 с ИП Шабунин И.Н. на поставку и изготовление товара на сумму 44 160,00 руб. (толстовки с капюшоном); 12) №195 от 12.12.2025 с ООО «Фабрика рекламы» на поставку и изготовление товара на сумму 97 747,38 руб. (поставка и изготовление баннеров); 13) №196 от 12.12.2025 с ИП Шарамковой С.О. на поставку и изготовление товара на сумму 3 500,00 руб. (поставка и изготовление поздравительных открыток).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1295.1 | 1295.1 | 1295.1 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1295.1 | 1295.1 | 1295.1 | 100
3. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам конкурсного отбора заключено соглашение №БР-2025-1 от 19 июня 2025 г. с ИП Бердар А.С. на сумму 1 470 809,00 руб. на реализацию проекта в городе Пыть-Яхе «Открытие фитнес-центра «Fitness территория».
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1470.8 | 1470.8 | 1470.8 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1470.8 | 1470.8 | 1470.8 | 100
4. | Комплекс процессных мероприятий "Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период проведено 10 информационно-просветительских мероприятий (охват составил 294 человек) . Заключены муниципальные контракты: 1) №160 от 30.10.2025 с ИП Шабунин И.Н. на поставку и изготовление товара на сумму 61 000,00 руб. (головоломки и брелок-рулетки). 2) №169 от 12.11.2025 с ИП Бекфолли О.П. на поставку и изготовление товара на сумму 56 000,00 руб. (календарь магнитный, ручка шариковая).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 117 | 117 | 117 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 117 | 117 | 117 | 100