О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях

на 1 октября 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года) предусмотрено 97 157,5 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс.руб.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 97 157,5 | 60 289,9 | 62,1 |
| - за счет средств федерального бюджета | 11 787,7 | 7 891,6 | 67,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 21 060,3 | 14 961,5 | 71,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 64 309,5 | 37 436,8 | 58,2 |

В разрезе национальных проектов:

тыс.руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 97 157,5 | 60 289,9 | 62,1 |
| 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 2 798,8 | 2 793,7 | 99,8 |
| 2. Культура | 18 975,5 | 15 437,6 | 81,4 |
| 3. Демография | 603,3 | 421,3 | 69,8 |
| 4. Образование | 61 904,6 | 36 014,8 | 58,2 |
| 5. Жилье и городская среда | 12 875,3 | 5 622,5 | 43,7 |
| 6. Экология | Финансирование не предусмотрено |  |  |

Достижение показателей.

В 2023 году, установлено к достижению 23 показателя:

- 13 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 3 показателя достигнуто на 50% и более;

- 7 показателей находятся в работе, в том числе 1 показатель, формирующийся по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов.

тыс. рублей

| Наименование НП/РП/ Мероприятия | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе: | 2 798,8 | 2 793,7 | 100,0 | В рамках НП осуществляется финансовая поддержка МСП. 28-и субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка, 1-му субъекту МСП отказано. |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе мероприятие: - финансовая поддержка МСП | 287,1 | 287,1 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 287,1 тыс. руб. За январь- сентябрь 2023 года предоставлена финансовая поддержка 4-м СМСП на общую сумму 287,1 тыс.руб. |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе мероприятия: - финансовая поддержка СМСП | 2 511,7 | 2 506,6 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. За январь – сентябрь 2023 года предоставлена финансовая поддержка 24-м СМСП (заключено 24 договора на получение субсидии). |
| - консультационная поддержка СМСП | х | х | х | Предоставлена консультационная поддержка 142 субъектам МСП, в том числе самозанятым |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,0 | 92,0 | 153,3 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 12 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Кол-во объектов на 01.10.2023 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) До конца года показатель планируется выполнить в полном объеме. |

Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда».

тыс.рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Культура» | 18 975,5 | 15 437,7 | 80,3 | х |
| 1. РП «Культурная среда», в том числе мероприятия: |  |  |  |  |
| - приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». | 10 286,5 | 10 108,0 | 98,3 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-008 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МДОУ ДО «ДШИ» на общую сумму 10 286,5 тыс. руб. Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2023г составило 10 108,0 тыс. руб. (приобретение балалаек, домр, скрипок, баянов, смычков, струн и т.д.) Остаток в сумме 178,5 тыс. рублей планируется направить на приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». |
| - реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев. | 8 689,0 | 5 329,7 | 61,3 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8 654,0 тыс. руб. На реконструкцию музея заключены контракты с ООО ПКФ «ФРАМ»: - МК №0187300019423000018 от 03.04.2023 на 5 536,5 тыс. рублей (кассовый расход на 01.10.2023 составил 5 302,7 тыс. рублей). - МК 0187300019423000076 от 19.06.2023 на 2 855,5 тыс. рублей, срок выполнения работ - до 31.08.2023. Приемка работ завершена 19.09.2023. Заявка на кассовый расход направлена в Депкультуры 20.09.2023 (2 464,96 тыс. рублей). Оплата будет произведена после поступления средств в бюджет города. По результатам проведения работ по капитальному ремонту остаток неизрасходованных средств составила 886,3 тыс. рублей который планируется направить на дополнительные работы по ремонту музея (установка камер, установка СКУД, и т.д.). С целью исполнения средств в полном объеме в Депкультуры направлено письмо о переносе сроков выполнения работ с 30.09.2023 на 30.10.2023, а в части оплаты - до 15.11.2023 года. Также на 1 октября 2023 года предусмотренные денежные средства местного бюджета в размере 35,0 тыс.рублей. Из них 27,0 тыс.рублей израсходованы на негосударственную экспертизу по капитальному ремонту музея и ремонт кровли,сумма в размере 8,0 тыс. рублей также предусмотрена на реконструкцию музея. |
| 2. РП «Творческие люди» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |

В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Культурная среда». Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов МБОУ ДО «ДШИ»). На 01.10.2023 приобретено муз. инструментов и оборудования на 10 108,0 тыс. руб. Окончательная поставка музыкальных инструментов планируется в октябре 2023г. |
| РП «Творческие люди». Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 7,0 | 3,0 | 42,9 | По состоянию на 01.10.2023, обучение прошли 3 специалиста. Обучение 4-х специалистов планируется в 4 квартале 2023 года. |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Демография», в т.ч.: | 603,3 | 421,4 | 69,8 |  |
| 1. РП «Спорт – норма жизни», в том числе мероприятия: | 359,4 | 177,5 | 45,2 | Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей. |
| - организация и проведение мероприятий в рамках внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне". |  |  |  | За январь-сентябрь 2023 году проведено 7 из 10 запланированных мероприятий ГТО. В рамках на проведение мероприятий произведены расходы на общую сумму 177,5 тыс. рублей (местный бюджет) (приобретение кубков, грамот, памятных призов, приобретение спортивной экипировки, а также организационные моменты). Остаток в размере 181,9 тыс. рублей будет направлен на проведение мероприятий в рамках ВФСК «ГТО». |
| - государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ | 243,9 | 243,9 | 100,0 | МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» в рамках договора с ИП Бурменко Я.В. приобретен и оплачен (243,9 тыс. рублей) спортивный инвентарь и оборудование для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |

Достижение показателей национального проекта по состоянию на 1 октября 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58,8 | 58,6 (оценка) | Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК. |

Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,1 | 0,2 | 165,2 |

13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег», вывезено 10 куб.м. мусора, очищено 2 000 кв.м. площади. Участие в мероприятии приняли 190 человек: работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Образование», в т.ч.: | 61 904,6 | 36 014,7 | 58,2 | Х |
| 2. РП «Успех каждого ребенка», в том числе мероприятие: - обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта. | 55 348,1 | 30 599,1 | 55,3 | На 01.10.2023г. израсходовано 30 599,1 тыс. рублей (местный бюджет) заработную плату работников образовательных учреждений, субсидию на выполнение муниципального задания учреждений, выплату по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761 и оплату проезда работников к отпуску. Сумму в размере 24 749,0 тыс. рублей до конца года также планируется израсходовать на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий |
| 4. РП «Социальная активность», в том числе мероприятие: - создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | 5 361,0 | 4 691,5 | 87,5 | На 01.10.2023г. финансирование в сумме 4 691,5 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования). Сумму в размере 669,5 тыс. рублей до конца года планируется направить на проведение мероприятий, направленных на создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). |
| 5. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе мероприятие: - Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства. | 1 195,5 | 724,1 | 60,6 | Финансирование в сумме 1 195,5 тыс. руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.10.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 724,1 тыс. рублей. |

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 октября 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46,4 | 81,1 | 174,8 | 331 педагог прошел обучение. 331/408 (общее кол-во педагогов)*100=81,1% |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,0 | 79,6 | 91,5 | Дополнительным образованием охвачено 6737 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (79,6% от общего кол-ва детей данной категории – 8 460 чел.) 6 737 /8 460 *100=79,6% |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8,2 | 5,1 | 62,2 | На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 341 человек. (341 (кол-во детей занимающихся в технопарке) / 6 737 (общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100=5,1% |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37,0 | 13,2 | 35,7 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 453 человека. 453 (принявшие участие в открытых онлайн уроках «Проектория») / 3 439 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100=13,2% |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Действует 341 сертификат ПФДО. Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 5,1% 341 (кол-во активированных сертификатов) / 6 737 (численность детей от 5 до 18 лет, охваченных доп. образованием)*100=8,3 |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,0 | 5,1 | 20,4 |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,00536 | 107,2 | В добровольческую деятельность по состоянию на 1 октября 2023 года вовлечено 5359 человек. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды. 3 (оснащенные школы оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ)*100=50% |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55,0 | 72,00 | 130,9 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся 4 301 (обучающиеся зарегистрированные на платформе «Сферум») / 5 974 (общее кол-во обучающихся)*100=72% |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75,0 | 76,0 | 101,3 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников 250/329 (общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ «Прогимназия Созвездие» и МАОУ «КСОШ-ДС»)*100=76% |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 12 875,4 | 5 622,5 | 43,7 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 08.02.2023 № 71885000-1-2023-010 на сумму 10 472,1 тыс. рублей. Из местного бюджета предусмотрено 2328,3 тыс. рублей (доля 18,2%) на реализацию проекта. В 2023 году запланирована реализация 1 этапа- благоустройство детской площадки на территории аллеи. Подписан МК на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей. На 1 октября 2023г кассовые расходы составили 5 622,5 тыс. рублей: - 480,1 тыс. рублей: разработана ПСД. - 3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс, согласно контракта. - 86,9 тыс. рублей: выполнены демонтажные работы по объекту. - 30,2 тыс. рублей: выполнены электромонтажные работы по объекту. - 75,0 тыс. рублей: корректировка проекта по объекту. - 1 660,8 тыс. рублей: МАФы. Сроки проведения работ: с 10 мая 2023 г по 16 августа 2023г. Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой. Приобретены МАФ. Часть МАФ доставлена, вторая часть МАФ собирается поставщиком с опозданием, МКУ «УКС г. Пыть-Яха» решают вопрос о расторжении контракта в части не выполненных работ. - 29.09.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000176 на Поставку малых архитектурных форм на объект: Благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в микрорайоне 3 Кедровый г. Пыть-Ях с индивидуальным предпринимателем Ивановой Светланой Вячеславовной на сумму 547 802,00. Срок выполнения работ – с 30.09.2023 по 31.12.2023г. |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятие: - Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |
| 3. РП «Жилье» |  |  |  | х |

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 октября 2023 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,00085 | 0,002830 | 332,9 | Введено в эксплуатацию 2 826 кв.м. (27 домов ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25,0 | 20,6 | 82,4 | В отчетный период проведены мероприятия в рамках НП «ЖиГС», участие приняли 6398 человек (20,6%) 6 398 / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет)*100= 20,6% |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,0 | 0,0 | 0,0 | По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина»: - разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.). Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие резиновой крошкой. Часть МАФ доставлена, вторая часть МАФ собирается поставщиком с опозданием. МКУ «УКС г. Пыть-Яха» решают вопрос о расторжении контракта в части не выполненных работ. |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00214 | 213,5 | Расселено 2 135,3 кв.м. аварийного жилищного фонда. |