О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ по состоянию на 1 мая 2020 года.

В рамках 7 национальных проектов реализуется 24 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ. В муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» внесено дополнение по включению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости», программа проходит процедуру согласования.

I. Статус проектов по финансированию мероприятий

На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 434,08 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,0%);

- местного бюджета – 73,7 млн. руб. (17,0%), в т.ч на условиях софинансирования - 12,8 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 17,02 млн.руб. (3,9%) за счет всех источников финансирования.

II. Статус проектов по достижению показателей.

### Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 28 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году, в 2020 году необходимо достичь 27 показателей.

### На 1 мая 2020 года:

- по 10 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);

- по 5 показателям результаты достигнуты на 50% и более;

- по 10 показателям прогнозируется 100% выполнение до конца года;

- 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за апрель 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.