## Лист1
Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя по состоянию на 01.08.2019 | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году | Информация о выполнении мероприятия по состоянию на 01.08.2019 | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа
1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановлением администрации города от 25.06.2019г. №283-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе» утвержден порядок предоставления субсидий. Первый этап приема документов на предоставление субсидий проходил в срок с 05.07.2019г. по 19.07.2019г. В период с 19.07.2019г. ведется рассмотрение представленных документов. С 29.07.2019 объявлен 2 этап приема документов на предоставление субсидий в срок до 16.08.2019г. | 4497300 | 0 | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
| 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1) предоставлена информационно-консультационная поддержка по 66 обращениям от СМСП и физических лиц; 2) в целях проведения прямых консультаций на открытых площадках, а также прямого диалога с представителями бизнес-сообщества состоялись: -20.02.2019г. «семинар-совещание» на тему: «Контрольно-кассовая техника: третий этап перехода на онлайн-кассы»(участие приняли 13 человек); -26-27.02.2019г. Стратегическая сессии по формированию муниципальной модели продуктивного взаимодействия власти, институтов поддержки предпринимательства, сообщества предпринимателей и инициативных граждан «Бизнес для устойчивого развития территории» (участие приняли 83 человека); -14.03.2019г. «семинар-совещание» на тему: «Повышение правовой грамотности в сфере пожарной безопасности» (участие приняли 10 человек); -24.05.2019г. «круглый стол» на тему: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» (участие приняли 26 человек). 3) заключен муниципальный контракт №48 от 06.05.2019г. на сумму 50 тыс. руб. на оказание информационных услуг. Оплата по контракта произведена на сумму 25 400,00 руб. | 900000 | 25400 | 2.8222
2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2020г. | Х | Х | 0 | 0 | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
| 4 | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры | Обучение работников муниципальных учреждений (сентябрь- декабрь) | 30000 | 20000 | 66.6667
3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 8 | 0 | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Реализация мероприятия осуществляется по мере заключения договоров между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и бюджетными учреждениями. В 2019 году планируется организовать обучение 8 граждан предпенсионного возраста. Заключено 2 договора на профессиональную переподготовку 5 граждан предпенсионного возраста на сумму 148,8 тыс.руб. | 276800 | 0 |  | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
| 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 397 | 285 | 71.7884 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Трудоустроен 1 человек в рамках договора на трудоустройство 1 гражданина, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 50000 | 50000 | 100
|  |  |  | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 49.6 | 29.6 | 59.6774 | Х | Х
| 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 50.9 | расчет по итогам года | Х | Приобритение МБУ СШОР: 2 комплекта борцовских матов; спортивное оборудование и инвентарь для отделения бокса и вольной тборьбы. Осуществление выездных и тренировочных мероприятий. | Проведено 4 мероприятия ГТО. Соглашение о предоставление субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 09.07.2019 № 71885000-1-2019-0015 | 2029200 | 29073.44 | 1.4328 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведено 1 мероприятие по очистке береговой линии (май 2019) | без финансирования | без финансирования | Х
|  |  |  | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 0.23 | 0.219 | 95.2174
| 10 | Чистая вода | да | 8 | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 0 | 0 | 2 ед. к 2024 году | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | 1.«Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях». Подрядной организацией разработаны карточки технических решений, функциональная и технологическая схемы, а также спецификация оборудования. Материалы направлены в адрес Депжкк и Э на согласование. Окончание работ по корректировке проекта, включая проведение государственной экспертизы, запланированы в срок до 20 октября. 2.«Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» размещено уведомление об проведение электронного аукциона на «Выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (срок подачи заявок до 09.08.2019г.) | 67277000 | 0 | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
| 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведение ликвидации свалок. Обеспечение работников необходимыми материалами для проведения субботников (мешки, грабли, перчатки) | 663000 | 343865.42 | 51.8651 | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
5.Образование | 12 | Современная школа | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 3%. | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях | Ведется строительство объекта "Комплекс школа-детский сад" на 550 мест (330/220).Планируемая сдача объекта - 4 квартал 2019 г. | 0 | 0 | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
| 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 96.4 | 79.15 | 82.1058 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Принято участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6—11-х классов «Билет в будущее» (повторное тестирование). | 52607400 | 25429689.35 | 48.3386
|  |  |  | 10 | 2.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 2 | 0 | Х
|  |  |  | 11 | 3.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 1.342 | 0.495 | 36.8852
|  |  |  | 12 | 4.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | 0 | 0 | к 2023 г - 1 ед.
|  |  |  | 13 | 5.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванторицм" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 0.95 | 0 | Х
|  |  |  | 14 | 6.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 0.0005 | 0 | Х
|  |  |  | 15 | 7.Число детей, получивших ркомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 0.26 | 0.02 | 7.6923 | Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соотвествии с выбранными проффеиональными компетнциями | Проведение тестирования предусмотрено в конце года.
| 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | 9.6e-05 | 0.000324 | 337.5 | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов);Повышение уровня психолого-педагогических компетенций родителей (законных представителей) обучающихся | 55 семей ( родителей) детей дошкольного возраста ( в том числе 27 родителей детей ранего возраста) получили данные услуги. 269 родителей (законных представителей) детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, получивших данные услуги. 170 семей получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитатания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | 0 | 0 | Х
|  |  |  | 17 | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и кунсультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 0 | 0 | начиная с 2020 года
| 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 | 1 | 20 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | с 01.09.2019 для обучающихся 10 классов МБОУ СОШ №5 предусмотрено внедрение индивидуализации образовательного процесса | 950000 | 64998 | 6.8419
|  |  |  | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 | 16.6 | 332 | Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях | В МБОУ СОШ №5 внедрена цифровая образовательная платформа "Образование 4.0"
|  |  |  | 20 | 3.Доля педагогических работнико общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 0 | 0 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна( не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности) | В отчетный период мероприятия не проводились
| 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок |  | 150000 | 0 | Х
| 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 0.001925 | 0.00185 | 96.1039 | Проведение мероприятий по направлению: -школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед. , - интеллектуальные игры- 20 ед, - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1 | Проведено мероприятий по направлению: - школа волонтеров - 2ед., - акции-9 ед., - интеллектуальные игры-8 ед. , - флеш моб - 1 ед., - субботник - 1 ед. | 290000 | 35000 | 12.069
|  |  |  | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 14 | 9 | 64.2857
|  |  |  | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 30 | 18 | 60
6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.04 | 0.0014675 | 3.6687 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Предоставление муниципальных улуг в соотвествии с утвержденными НПА, административными регламентами муниципальных услуг. | без финансирования | без финансирования | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе», утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па (в посл.ред.от 30.04.2019 № 142-па)
| 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 8 | 4.9 | 61.25 | Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке в 2020 году | 1. Голосование будет проведено на сайте Администрации города Пыть-Яха, в соц.сетях на оф.страницах МО и 08.09.2019 г. в единый день голосования. | 21114034.42 | 0 | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  |  |  | 26 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 0 | Х | Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный" | Для проведения мероприятия по благоустройству парка требуется доведение лимитов из средств местного бюджета в размере 8 923 000,20 руб. для заключение муниципального контракта на благоустройство. Лимиты не доведены.
| 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.005 | в 5 раз | Расселение и снос домов: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17, общей площадью 3874,4кв.м./ 62 квартиры | Для расселения граждан приобретено 39 строящихся жилых помещений (оплачено 90% от цены контрактов в соответствии сусловиями МК), 3 готовых жилых помещения, объявлен аукцион на приобретение 22 строящихся жилых помещения (приобретено 1720кв.м. в т.ч. 230 готовое). Соглашение №11 - ЖС/2019 от 19.03.2019 | 282529200 | 84876401.38 | 30.0416 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 81 | расчет по итогам года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
| 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 48 | 48 | 100 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС | Приобретены сертификаты пользователей (ЭЦП) в рамках 4 договоров | 2075200 | 93560 | 4.5085
|  |  |  | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 40 | 40 | 100
Note on I35: +0,004 снос жилых расселенных в 2018 и 2019г