## Разв. агропром.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
6. | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | - | - | - | 0
| 0 | окружной бюджет | 7774.6 | 7774.6 | 7736.2 | 99.5061
| 0 | городской бюджет | 14365.5 | 14365.5 | 10421.1 | 72.5425
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 22140.1 | 22140.1 | 18157.3 | 82.0109
1 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2025 году заключено соглашение на предоставление субсидии с главой КФХ Колещатовым В.Д. за объемы продукции, произведенной и реализованной в период декабрь 2024 – март 2025 года, а также два дополнительных соглашения на предоставление субсидий за объемы продукции, произведенной и реализованной в период сентябрь – декабрь 2025 года. Исполнение на 31.12.2025 г. составило 5 601,6 тыс. руб.
|  | окружной бюджет | 5640 | 5640 | 5601.6 | 99.3191
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5640 | 5640 | 5601.6 | 99.3191
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключены муниципальные контракты с БФ "Ушастик, живи": – от 14.01.2025 №145; – от 25.12.2024 0187300019424000282; – от 18.02.2025 0187300019425000008; – от 18.02.2025 0187300019425000007.
|  | окружной бюджет | 2134.6 | 2134.6 | 2134.6 | 100
|  | городской бюджет | 14365.5 | 14365.5 | 10421.1 | 72.5425
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 16500.1 | 16500.1 | 12555.7 | 76.0947
3 | Комплекс процессных мероприятий "Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства" | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | В 4 квартале 2025 года организовано участие в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской».
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | -