## на 01.02.2023
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2023 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2023 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общею сумму 287 052,63 тыс. руб. 2) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511 684,21 руб. 3) Предоставлена консультационная поддержка 9 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | 2798800 | 0 | 0 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 07.12.2021 №550-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 77 | 128.3333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.02.2023 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 13 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 10 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 0 | 0 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2023 составило 13 единиц, по состоянию на 01.02.2023 количество объектов не изменилось. | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | Заключены соглашения с Департаментом культуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету: 1. Соглашение от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-008 на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств на сумму 10 286,5 тыс.руб., в том числе: ФБ - 3 931,5 тыс. руб. ОБ - 6 149,2 тыс. руб. МБ - 205,8 тыс. руб. 2. Соглашение от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-004 на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на сумму 8 654,0 тыс. руб., в том числе: ФБ - 3 206,3 тыс. руб. ОБ - 5 015,0 тыс. руб. МБ - 432,7 тыс. руб. Утверждена дорожная карта по проведению ремонта здания Этнографического музея МАУК «КЦ: библиотека-музей» (распоряжение администрации от 02.02.2023 № 223-ра ). Ответсвтенным исполнителем мероприятия определен МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха». По состоянию на 01.02.2023 проведено более 16 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 1 987 человек; из них: в режиме онлайн проведено 1 мероприятие с количеством онлайн просмотров – 758; в режиме реального времени проведено 15 мероприятия с охватом аудитории – 1 229 человек. | 18940500 | 0 | 0 | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 23.11.2021 № 520-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 45 чел, в т.ч. на 2023 год - 10 чел). | 10 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | По состоянию на 01.02.2023 поданы заявки на обучение: - Дальневосточный Государственный Институт Искусств 4 специалиста МАУК «Культурно-досуговый центр» Готовятся заявки для подачи в ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных» по МБОУ ДО «Детская школа искусств» (2 специалиста). По МАУК «КЦ: библиотека-музей» (4 специалиста) планируется подать заявки во втором квартале 2023 года (по мере поступления информации об образовательных программах). | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дошкольные образовательные организации посещают 600 воспитанников в возрасте от 1 до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 580 воспитанников. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.02.2023 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | 0.03 | (обратный показатель, достигнут полностью) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 58.8 | 0 | 0 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий. Мероприятия запланированы к проведению с февраля 2023 года. | 603300 | 0 | 0 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 23.12.2021 №606-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9тыс.рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 398,0 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб., - за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб., - за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва ведется работа по заключению договоров на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | В мае 2023 года запланированно проведение мероприятия "Чистый берег" с участием организаций, предприятий и жителей города. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 13.12.2021 № 564-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.115 | 0,00 | 0 |  |  | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0.71 | 1.6 | 225.3521 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.02.2023 году количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 331 человек (81,1% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т.ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования - 276 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры - 55 человек. Фактическое значение показателя составило 1,60% | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87 | 80.3 | 92.2989 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.02.2023 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 240 человек (80,3% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 7 767 человек). | 55156800 | 1026847.67 | 1.8617
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 12.4 | 0 | 0 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Мероприятия в целях достижения показателя планируется проводить с февраля 2023 года
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 0 | 0 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Мероприятия в целях достижения показателя планируется проводить с марта 2023 года
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Количество действующих сертификатов в системе персонифицированное дополнительное образование на 01.02.2023 составляет 448 единиц.
[6 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 7.2 | 28.8 | Обеспечение детей сертификатами персонифицированного финасирования дополнительного образования
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0.88 | 0.86 | 97.7273 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | В 20232 году общеобразовательные организации оснащены необходимым оборудованием: ноутбук – 28 шт., компьютерная мышь – 28 шт., многофункциональное устройство – 1 шт. Данный показатель расчитывается: 3 (школы города, получившие оборудования) * 45,81 %(показатель округа)/160 (школы округа, получившие оборудования)=0,86% В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды. | 950000 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0.39 | 1.88 | 482.0513 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | На информационно-коммуникационной образовательной платформе "Сферум" зарегистрированы 4 301 обущающийся (72% от общего кол-ва обучающихся).
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0.51 | 1.45 | 284.3137 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы 250 педагогических работников (76% от общего кол-ва педагогических работников).
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0.4 | 2.26 | 565 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (2,26%).
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.005 | 0.000768 | 15.36 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | В январе 2023 года в добровольческую деятельность вовлечено 768 человек. Волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: 18 января волонтеры г. Пыть-Ях прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи в Окружной клинической больнице, 19 января волонтеры г. Пыть-Ях приняли участие в акции «Студенческий десант» которая проходила в ОМВД России по г. Пыть-Яху, 27 января церемония возложения цветов в честь 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда на 5 мкр., 27 января Урок памяти «Блокадный Ленинград», 27 января Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» в КЦСОН, 28 января волонтеры МОО «Активист» помогли в организации интеллектуальной игры «Сказочный квиз» в здании начальной школы бившей МБОУ СОШ №2 | 5651000 | 1554500 | 27.5084
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | Х | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование, предусмотренное в сумме 1 195,5 тыс.руб. направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). | 1195500 | 0 | 0
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.033 | 3.5e-05 | 0.10606 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2023 год (утвержденный главой г. Пыть-Яха) = 850 кв.м. По состоянию на 01.02.2023 = 35 кв.м. - 1 дом. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25 | 0 | 0 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | Проводятся мероприятия по: - определению перечня объектов благоустройства для рейтингового голосования; - разработке план информирования граждан о проведении рейтингового голосования; - подготовке проекта распоряжения администрации города «О создании рабочей группы по организации подготовки и проведения онлайн голосования по выбору общественных территорий муниципального образования городской округ Пыть-Ях, планируемых к благоустройству в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий»; - определению ответственных лиц за работу на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий. Ориентировочный срок завершения указанных мероприятий февраль-март 2023 года. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 27.12.2021 №614-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе | По результатм рейтингового голосования в 2022 году, в целях благоустройства общественной территории выбрана "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона №3 "Кедровый" По благоустройству общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина " микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях: - разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 104 950 050,00 руб.). В Департамент пространственного развития ХМАО-Югры и Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры направлено письмо (от 26.01.2023 № 14-Исх-УД-516) о рассмотрении вопроса о возможности замены объекта благоустройства: общественная территория «Аллея имени Сергея Есенина» в 3 микрорайоне города Пыть-Ях в 2023 году, либо об исключении его из программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году, ввиду прохождения на данной территории линейных объектов, подводящих коммунальный ресурс в виде тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирные дома, с общим процентом износа – более 95 %. | 12320200 | 0 | 0
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.000368 | 36.8 | Расселение и демонтаж аварийного жилищного фонда | Расселено 368,2 кв.м. аварийного жилищного фонда (17 жилых помещений). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
[12 empty] | 97616100 | 2581347.67 | 2.6444