О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях

на 1 февраля 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 февраля 2023 года) предусмотрено 97 616,1 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс.рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 97 616,1 | 2 581,3 | 2,6 |
| - за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам м.о. из федерального бюджета и бюджета автономного округа | 32 848,1 | 0,00 | 0,0 |
| - за счет средств местного бюджета | 64 768,0 | 2 581,3 | 4,0 |

В разрезе национальных проектов:

тыс.руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 97 616,1 | 2 581,3 | 2,6 |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2 798,8 | 0,00 | 0,0 |
| «Культура» | 18 940,5 | 0,00 | 0,0 |
| «Демография» | 603,3 | 0,00 | 0,0 |
| «Образование» | 62 953,3 | 2 581,30 | 4,1 |
| «Жилье и городская среда» | 12 320,2 | 0,00 | 0,0 |

Достижение показателей.

В 2023 году, установлено к достижению 24 показателя:

- 8 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 2 показателя достигнуто на 50% и более;

- 14 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю, фиксирующий по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI4 2023-9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,05 тыс. рублей.

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023-9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. рублей.

- Предоставлена консультационная поддержка 9 субъектам МСП, в том числе самозанятым.

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.: | 2 798,8 | 0,00 | 0,0 |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 287,1 | 0,00 | 0,0 |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2 511,7 | 0,00 | 0,0 |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,00 | 77,00 | 128,33 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во объектов на 01.02.2012 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) |

Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда»:

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Культура» | 18 940,5 | 0,00 | 0,0 |
| 1. РП «Культурная среда» | 18 940,5 | 0,00 | 0,0 |
| 2. РП «Творческие люди» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

В рамках проекта предусмотрено достижение двух показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов и кап.ремонт музея) |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Поданы заявки на обучение 4 специалистов (КДЦ). Готовятся заявки на прохождение обучения 6 спец- ов культуры |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Демография», в т.ч.: | 603,3 | 0,00 | 0,0 |
| 1. РП «Спорт – норма жизни» | 603,3 | 0,00 | 0,0 |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |

РП «Спорт – норма жизни». На базе МАУ «Спортивный комплекс» согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланированы к проведению 10 мероприятий. Мероприятия запланированы к проведению с февраля 2023 года.

Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 февраля 2023 года 2 целевых показателя национального проекта достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58,8 | 0,00 | Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0,20 | 0,03 | Достигнут полностью (обратный показатель) |

Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,09 | 0,00 | 0,00 |

В мае 2023 года запланировано проведение мероприятия «Чистый берег» с участием организаций, предприятий и жителей города.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 4-х из 5-ти региональных проектов национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Образование», в т.ч.: | 62 953,3 | 2 581,3 | 4,1 |
| 1. РП «Успех каждого ребенка» | 55 156,8 | 1 026,8 | 1,9 |
| 2. РП «Цифровая образовательная среда» | 950,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3. РП «Социальная активность» | 5 651,0 | 1 554,5 | 27,5 |
| 4. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 195,5 | 0,00 | 0,0 |
| 5. РП «Современная школа» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

- РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 55 156,8 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.

- РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 651,0 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

- РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Финансирование, предусмотренное в суме 1 195,5 тыс. рублей, направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию.

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 февраля 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0,71 | 16,40 | В 35 раз |  | 331 педагог прошел обучение. |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,00 | 80,30 | 77,79 |  | Дополнительным образованием охвачено 6 240 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (80,3% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.) |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 12,40 | 0,00 | 0,00 |  | Реализация показателя начнется с февраля 2023 года. |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  | Реализация показателя начнется с марта 2023 года. |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,00 | 1,00 | 100,00 |  | Действует 448 сертификатов ПФДО. Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 7,20% |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,00 | 7,20 | 28,80 |  |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,000768 | 15,36 |  | В добровольческую деятельность в январе 2023 года вовлечено 768 человек. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0,88 | 0,86 | 97,73 | В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень оснащенных в целях внедрения ЦОС. |  |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0,39 | 1,88 | 482,05 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся |  |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0,51 | 1,45 | 284,31 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников |  |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0,40 | 2,26 | 565,00 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» |  |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 12 320,2 | 0,00 | 0,0 |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды» | 12 320,2 | 0,00 | 0,0 |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 3. РП «Жилье» |  |  |  |

- РП «Формирование комфортной городской среды». В Департамент пространственного развития ХМАО-Югры и Департамент строительства и ЖКК ХМАО-Югры направлено письмо (от 26.01.2023 № 14-Исх-УД-516) о рассмотрении вопроса о возможности замены объекта благоустройства: общественная территория «Аллея имени Сергея Есенина» в 3 микрорайоне города Пыть-Ях в 2023 году, либо об исключении его из программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году, ввиду прохождения на данной территории линейных объектов, подводящих энергоресурсы (тепло, вода) в многоквартирные дома, с общим процентом износа – более 95 %.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 февраля 2023 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,033 | 0,000035 | 0,11 | Введено в эксплуатацию 35 кв.м. (1 дом ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Проводятся мероприятия по определению перечня объектов благоустройства для рейтингового голосования |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | В Деппространсвенного развития и архитектуры Югры направлено письмо о рассмотрении вопроса о возможности замены объекта благоустройства: общественная территория «Аллея им. Сергея Есенина» в 3 микрорайоне города Пыть-Ях в 2023 году |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00037 | 36,80 | Расселено 368,2 кв.м. аварийного жилищного фонда. |