## Жилищ. сфер.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 01 апреля 2026 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
7. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 2762.1 | 2762.1 | 0 | 0
| 0 | окружной бюджет | 363968.9 | 363968.9 | 0 | 0
| 0 | городской бюджет | 82194.2 | 82194.2 | 11444.8117 | 13.9241
|  | другие источники | 44068.6 | 44068.6 | 0 | 0
|  | всего: | 492993.8 | 492993.8 | 11444.8117 | 2.3215
1. | Региональный проект "Жилье" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы: Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 21.01.2026 №11-НА/2026. Финансирование предусмотрено на приобретение жилых помещений под расселение граждан и выплату возмещения. По факту ввода дома в 3 мкр. "Кедровый" в эксплуатацию планируется объявление аукциона на приобретение жилых помещений. На стадии заключения 4 соглашения об изъяитии жилых помещений для муниципальных нужд с выплатой возмещения собственникам.
|  | окружной бюджет | 295860.8 | 295860.8 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 33619.4 | 33619.4 | 0 | 0
|  | другие источники | 44068.6 | 44068.6 | 0 | 0
|  | всего: | 373548.8 | 373548.8 | 0 | 0
2. | Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 531.7 | 531.7 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по предоставлению субсидии молодым семьям: Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 02.02.2026 №71885000-1-2026-006. В соответствии с Приказом департамента строительства в список претендентов на получение социальной выплаты включены 5 семей. Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Две семьи право реализовали, на оплате. Две семьи на стадии заключения доовора купли-продажи, одна семья в поиске варианта для приобретения.
|  | окружной бюджет | 14447.8 | 14447.8 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 788.4 | 788.4 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15767.9 | 15767.9 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | Муниципальные контракты не заключены
|  | окружной бюджет | 3837.4 | 3837.4 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 379.6 | 379.6 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 4217 | 4217 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 29.01.2026 №11-ЕС/2026 на реализацию следующих мероприятий: - Приобретение жилых помещений под расселение граждан (в том числе проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания инвалидов) и выплату возмещения. По факту ввода строящегося дома в эусплуатацию планируется объявление аукциона на приобретение жилых помещений. - Предоставление субсидии участникам СВО. - Освобождение земельных участков. - Приспособление жилых помещений непригодных для проживания инвалидов. - Мероприятие по демонтажу непригодного фонда (местный бюджет).
|  | окружной бюджет | 47443 | 47443 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 9042.2 | 9042.2 | 309.939 | 3.4277
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 56485.2 | 56485.2 | 309.939 | 0.54871
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 2230.4 | 2230.4 | 0 | 0 | 1 участник (категория «инвалид») состоит на учете для получения субсидии.
|  | окружной бюджет | 2379.9 | 2379.9 | 0
|  | городской бюджет | 124.5 | 124.5 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4734.8 | 4734.8 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Не обеспечено финансированием
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата расходов и организационное обеспечение МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха»
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 38240.1 | 38240.1 | 11134.8727 | 29.1183
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 38240.1 | 38240.1 | 11134.8727 | 29.1183
Достижение основных целевых показателей план/факт
Объем жилищного строительства (тыс. кв. м.) - 2,5 тыс. кв.м. или 83% к плану (план 3,0); Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м.) - 19,8 кв.м. или 100% к плану (план 19,8) | Заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 23 «Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе для размещения приюта для животных, иных объектов, по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская (бывшая территория временного поселка «СТГМ») и последующей постановке образованных земельных участков на государственный кадастровый учет по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 10 «Мамонтово», ул. Мамонтовская» на сумму 545 тыс. руб., Работы приняты - 14.08.2024. - Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0187300019424000034 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 8 Горка г. Пыть-Яха, на сумму 297,250 тыс.рублей, работы приняты - 24.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 187300019424000056 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории улично-дорожной сети в городе Пыть-Яхе, на сумму - 1431 тыс.рублей, работы приняты - 05.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 76 внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 1 Центральный г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 20.12.2022 № 560-па, с учетом «Югорского стандарта развития территорий»: изменение границ земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101011:114 под новый объект учебно-образовательного назначения на 700 мест, организацию парковочных мест для объекта образования, на сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 21.08.2024г. - Заключен муниципальный контракт 10.06.2024 № 77 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 1 Центральный г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 18.11.2022 № 512-па, с учетом «Югорского стандарта развития территорий»1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, территория микрорайона № 1 «Центральный» г. Пыть-Яха. Территория с кадастровыми номерами 86:15:0101010:71, 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75, ориентировочная площадь территории – 3,07 га. На сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 79 по разработке проекта планировки и межевания части территории зоны (массива) Южной промышленной, и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, на сумму - 590 тыс.рублей, работы выполнены - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 80 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 3 Кедровый г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 25.12.2018 № 463-па (с изменениями), и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, с учетом «Югорского стандарта развития территорий», на сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 04.09.2024 № 103 «Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и межевания части территории микрорайона 6 Пионерный, в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова города Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 27.12.2021 № 609-па, и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, с учетом «Югорского стандарта развития территорий», на сумму - 580 тыс.рублей, работы приняты - 08.11.2024г
Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс. кв. м.) - 2,56 тыс.кв.м. или 100% к плану (план 1,56) Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) - 68 или 100 % к плну (план 49).