О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ

на 1 июня 2021 г.

На территории муниципального образования, в 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ.

На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 531, 8 млн. руб., в том числе за счет:

- целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа окружного бюджета – 454,9 млн. руб (85,5 %);

- средств местного бюджета – 76, 8 млн. руб. (14,4 %), в т.ч на условиях со финансирования – 20,2 млн. руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 123,0 млн. руб. (23,1 %). Расходы осуществлены по национальным проектам «Образование» и «Жильё и городская среда» (приложение).

НП «Образование – предусмотрено финансирование 52,4 млн. руб, освоено 17,8 млн. руб (33,9%).

НП «Жильё и городская среда» - предусмотрено финансирование 475,9 млн. руб, освоено 105,3 млн. руб (22,1%).

### По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 18 показателей.

### На 1 июня 2021 года по 18 показателям:

- 5 показателей достигнуты (100% и более);

- 4 показателя достигнуты на 50% и более;

- 9 показателей в работе (достигнуты менее 50%):

- Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим

### инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого

### имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, НП «Малое и среднее предпринимательство» (план – 80%, факт – 33,4%);

- Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования

### детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (новый показатель) РП «Содействие занятости женщин» (план – 0,2 тыс. мест, факт – 0%);

- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

### прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» (план – 9%, факт – 0%);

- Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки

### и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» (план - 7%, факт - 1,4%);

- Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты

### дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, РП «Успех каждого ребёнка» (план - 1ед., факт - 0);

- Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных

### центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, РП «Социальная активность» (план – 10 653 чел., факт – 2 057 чел.);

- Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» (план – 27 000 кв.м., факт – 2 287

### кв.м);

- Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в

### государственные программы формирования современной городской среды, РП «Формирование комфортной городской среды» (план – 1ед, факт – 0ед);

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из

### единовременной пропускной способности объектов спорта, РП «Спорт-норма жизни» (фиксируются по итогам годовой статистической отчетности).

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за май 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.

### Справочно:

### Согласно протокола проектного комитета автономного округа от 17.05.2021 №5 в НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» внесены изменения в паспорт портфеля проектов по уточнению показателей, декомпозированных на муниципалитет:

### Целевой показатель: доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни;

### Целевой показатель: увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ.

### НП «Демография» в региональный проект «Содействие занятости женщин» внесены изменения показателей по муниципальному образованию (приложение 4.8 к протоколу заседания проектного комитета ХМАО от 17.05.2021 №5):

### Целевой показатель: среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

### РП «Учитель будущего» закрыт по решению Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 18.02.2021 № 2/258), средства в размере 1228,0 тыс. руб (исполнено – 252,6 тыс.руб) перераспределены в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» на мероприятия по развитию системы дошкольного и общего образования.