# Аналитическая записка

# к отчету о ходе реализации муниципальной программы

# «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»,

# утвержденной постановлением администрации города от 26.12.2023 № 362-па

# за 12 месяцев 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед (обратный показатель) | «ГП», «МП» | 282,6 | 264,5 | 100 | Рассчитывается как отношение числа зарегистрированных преступлений (109) на 100 тыс. человек (41213) |  |
| 2 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед | «МП» | 161,5 | 121,3 | 100 | Показатель рассчитан как количество лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: Z=A*100000/численность населения (41213), где Z – общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (50) |  |
| Средний процент достижения показателей |  |  | x | x | 100 | x | x |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

Постановление администрации г. Пыть-Яха от 30.01.2025 № 20-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2023 № 362-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе».

Постановление администрации г. Пыть-Яха от 23.12.2025 № 358-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2023 № 362-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе».