О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ за январь 2021 г.

На территории муниципального образования, 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 7 национальных проектов реализуется 24 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

На 2021 год муниципальными программами на реализацию 7 национальных проектов предусмотрено 482,6 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 382,4 млн. руб (79,2);

- местного бюджета – 100,3 млн. руб. (20,8 %), в т.ч на условиях со финансирования - 4,5 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 846,0 тыс.руб. (1,8%), за счет средств местного бюджета. Вся сумма финансирования (846,0 тыс руб.) произведена в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

### По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 25 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году. На 1 февраля 2021 года по 24 показателям:

- 7 показателей достигнуты (100% и более);

- 4 показателя достигнуты на 50% и более;

- 13 показателей в работе, в том числе по 2 показателям результаты фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за январь 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.