## Лист1
Приложение №3
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.07.2026
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 73333.7 | 44389.9999 | 60.5315 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 54 | 0 | 0 | Согласно мониторингу Департамента образования и науки ХМАО-Югры предоставление информациии по повышению информации педагогических работников планируется в 4 квартале 2026 (декабрь). | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 | 2 | 66.6667 | В МБОУ СОШ № 4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие» реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На 01.07.2026 в общеобразовательных организациях работают 2 единицы по 0,5 ставки в соответствии с заключенным соглашением.
[6 empty] | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 6 | 2 | 33.3333 | Количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека (советники директоров МБОУ СОШ №4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие»).
[6 empty] | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 227 | 217 | 95.5947 | По состоянию на 01.07.2026 года количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами, всего классов 225.
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 88.07 | 76.36 | 86.7038 | На 01.07.2026 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 627 человек (76,36% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 679 человек. Выдано 2 281 социальный сертификат (26,3%). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.49 | 0.56 | 114.2857 | По состоянию на 01.07.2026 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 88 людях, с выдающимися способностями и талантами из 15 651 человек (демографические данные Росстата в возрасте от 7 до 35 лет).
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 46 | 13.82 | 30.0435 | По состоянию на 01.07.2026 – 373 обучающихся 6-11 классов (13,82%) охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации. Количество обучающихся 6-11 классов составляет 2 699 человек.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 5801 | 100 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 70.96 | 34.4 | 48.478 | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на 01.07.2026 года, составило 3 628 человек. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в социально-активную деятельность через патриотические проекты – 2 162 человека. Количество молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях за отчетный период, составило 171 семья. Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность на территории г. Пыть-Ях, составила 2 016 человек от общего количества молодых людей. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха – 10 541 чел. По состоянию на 01.07.2026 заключено 2 соглашения с ПМГМОО «Активист» о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в области молодежной политики. Исполнение составило 100%. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 15.3 | 9.62 | 62.8758
[6 empty] | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в социально-активную деятельность через патриотические проекты, человек | 2851 | 2162 | 75.833
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | 39.3 | 19.125 | 48.6641
|  | Россия - страна возможностей | - | - | - | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 14.15 | 8.78 | 62.0495 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на территории г. Пыть-Ях на 01.07.2026 года, составил 925 человек. Количество молодых людей, вовлеченых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, за отчетный период составило 2 149 человек.
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 41.62 | 20.387 | 48.9837
2 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры* | Финансирование на 2026 год не предусмотрено. |  | 0 | - | - | - | - | В рамках регионального проекта предусмотрены лимиты на 2027 год в сумме 12 614,6 тыс.руб. на капитальный ремонт подпорной стены объекта МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» вдоль улицы Святослава Федорова. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
2 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 373548.8 | 8753 | 2.3432 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этап этапа 2026-2027 годов | 2.51 | 0.1664 | 6.6295 | По состоянию на отчетную дату выплачено возмещение 5 собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде, площадью 166,4 кв.м. (расселено 14 чел.). Ввод жилья составил: - 934 кв. м - 11 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов (на 01.07.2026); - 10 964 кв.м - ввод 13.05.2026 1 МКД по адресу: 3 мкр, С.Урусова, дом №2 (150 квартир). | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025- 2026 годов | 156 | 14 | 8.9744
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | 0.0085 | 0.011898 | 139.9765
|  | Формирование комфортной городской среды | 13186.9 | 525 | 3.9812 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | 0 | Заключены дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры (от 05.02.2025 № 71885000-1-2025-009): - 26.01.2026 - № 71885000-1-2025-009/2; - 18.03.2026 - № 71885000-1-2025-009/3. Заключены муниципальные контракты: - с ИП Каркмасов З.Б. на благоустройство территории ул. Первопроходцев (2 этап). - с ООО «ВУЖ ВУКО» (от 30.06.2026 № 0187300019426000146) на поставку малых архитектурных форм для общественной территории ул. Первопроходцев. Заключен договор (от 23.06.2026 № 82) на оказание услуг по разработке проектной, сметной документации и прохождению негосударственной экспертизы определения сметной стоимости на объекте Благоустройство ул. Первопроходцев (2 этап). Оплачены: - договор (от 18.05.2026 № 61) на оказание услуг по разработке визуализации по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев (2 этап) на сумму 25,0 тыс.руб. - договор (от 14.04.2026 № 41) на оказание услуг по разработке концепции благоустройства с ООО «Архитекторы НЗ» на сумму 500,0 тыс.руб. | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 № 390-па)
Итого |  |  | 465870.4 | 59468.9999 | 12.7651
Note on G10: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H11: Автор: План из Паспорта РП
Note on G22: Автор: Показатель установлен в паспорте регионального проекта