## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Цифровое развитие города Пыть-Яха» на 01.04.2026 года
№ | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Цифровое развитие города Пыть-Яха | федеральный бюджет | - | - | - | 19.6997
| 0 | окружной бюджет | - | - | -
| 0 | городской бюджет | 15439.5 | 15440.5 | 3041.529
|  | другие источники | - | - | -
|  | всего: | 15439.5 | 15440.5 | 3041.529
1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.0417 | Оказывается техническая поддержка официальных сайтов Администрации г. Пыть-Яха и Думы г. Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха, недрен модуль версии для слабовидящих на официальном сайте Администрации г. Пыть-Яха.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 541.7 | 542.7 | 260.2418
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 541.7 | 542.7 | 260.2418
2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 11.5577 | Оказывается техническая поддержка, модернизация используемого программного обеспечения, приобретение нового программного обеспечения.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 10833 | 10833 | 1252.046
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 10833 | 10833 | 1252.046
3 | Комплекс процессных мероприятий "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 16.9532 | Обеспечена поставка оборудования и комплектующих для замены и модернизации устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1170.3 | 1170.3 | 198.4036
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1170.3 | 1170.3 | 198.4036
4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 45.9782 | Для развития системы информационной безопасности проводится обновление, техническая поддержка программного обеспечения, средств защиты информации корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2894.5 | 2894.5 | 1330.8376
|  | другие источники | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2894.5 | 2894.5 | 1330.8376