## Лист1
Приложение №4
Реализация региональных не входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.08.2026
№п/п | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | Повышение финансовой грамотности | - | - | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 54 | 0 | 0 | Согласно мониторингу Департамента образования и науки ХМАО-Югры предоставление информациии по повышению информации педагогических работников планируется в 4 квартале 2026 (декабрь). | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
2 | Сохранение культурного и исторического наследия | 558.65 | 271.6 | 48.6172 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек города (ед.) | 1 | 0 | 0 | В 2026 году запланирована поставка книжной продукции (литературы универсального содержания). В связи с внесением изменений постановлением Правительства РФ № 2122 от 25.12.2025 в государственную программу «Развитие культуры» субсидии на комплектование книжных фондов библиотекам, являющимся структурными подразделениями культурно‑досуговых учреждений, не предоставляются. Соглашение № 71885000‑1‑2026‑007 от 23.01.2026 между Департаментом культуры ХМАО‑Югры и Администрацией г. Пыть‑Яха подлежит расторжению, возврат субсидии не предусмотрен, так как контрактация не осуществлялась, заявка на кассовое исполнение не направлялась и кассовый расход по соглашению не произведен. Средства также выделены на модернизацию общедоступных библиотек, включая подписку на периодические издания, ежемесячное обслуживание сети Интернет, доступ к базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека, информационно-техническое сопровождение программы ИРБИС 64+, а также ежемесячные услуги предоставления информации системой "Гарант". | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[5 empty] | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 410 | 260.2 | 63.4634 | Количество проведенных мероприятий на 01.08.2026 года составило 693 ед. Число посещений культурных мероприятий на 01.08.2026 составило 260,2 тыс. ед., в том числе число обращений к цифровым ресурсам 32,3 ед.
3 | Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 15767.9 | 14739.1 | 93.4754 | Обеспечены жильем молодые семьи (тыс.семей) | 0.005 | 0.005 | 100 | Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 5 молодым семьям. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 500345.025 | 413.4 | 0.082623 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 1.07 | 0 | 0 | 27.05.2025 года заключен муниципальный контракт №0187200001725000493 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11». Выполнены работы по экспертному сопровождению проектной документации объекта: "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях". Получено положительное заключение государственной экспертизы о корректировке проектно-сметной документации. С 01.06.2026 начались работы по реконструкции путепровода и перенаправлению транспортных потоков через временный мост. Срок выполнения работ до 30.12.2026 года. | Современная транспортная система города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 № 393-па)
5 | Развитие спорта высших достижений | 159 | 158.947 | 99.9667 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (ед.) | 1 | 1 | 100 | В МБУ ДО СШОР проведены учебно-тренировочные сборы. | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 29.12.2023 № 395-па)
Итого |  | 516830.575 | 15583.047 | 3.0151
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15