О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ

на 1 июля 2021 г.

На территории муниципального образования, в 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ.

На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 531, 1 млн. руб., в том числе за счет:

- федерального бюджета -131,5 млн. руб. (24,8% от общего объема);

- бюджета автономного округа -323,4 млн. руб (60,9%);

- средств местного бюджета – 76,2 млн. руб. (14,3%), в т.ч на условиях со финансирования – 20,3 млн. руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 178,4 млн. руб. (33,6% к плану), в том числе за счет:

- федерального бюджета -44,90 млн. руб. (25,2% от общего объема);

- бюджета автономного округа -323,4 млн. руб (57,6%);

- средств местного бюджета – 30,7 млн. руб. (17,2%), в т.ч на условиях софинансирования – 5,5 млн. руб.

По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 19 показателей.

### На 1 июля 2021 года по показателям:

- 8 показателей достигнуты (100% и более);

- 3 показателя достигнуты на 50% и более;

- 8 показателей в работе (достигнуты менее 50%):

- Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, НП «Малое и среднее предпринимательство» (план – 80%, факт – 33,4%);

- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» (план – 0,21%, факт – 0%);

- Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов, РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, (план 0,12%, факт 9%).

- Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» (план - 7%, факт - 1,4%).

- Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, РП «Социальная активность» (план – 10 653 чел., факт – 4874 чел.);

- Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» (план – 27 000 кв.м., факт – 2 295 кв.м);

- Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, РП «Формирование комфортной городской среды» (план – 1ед, факт – 0ед);

- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, РП «Спорт-норма жизни» (фиксируются по итогам годовой статистической отчетности).

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за июнь 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.