## Лист1
Приложение 5
Реализация региональных не входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.05.2025
№п/п | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | Повышение финансовой грамотности | - | - | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по программам "Основы финансовой грамотности". По состоянию на 01.05.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось.Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
2 | Сохранение культурного и исторического наследия | 530.3 | 314.4 | 59.2872 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек города (ед.) | 1 | 1 | 100 | На 01.05.2025 года в рамках заключеного договора приобретено 274 экземпляра литературы универсального содержания на сумму 289,7 тыс.руб. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[5 empty] | Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед.) | 416 | 130.5 | 31.3702 | На 01.05.2025 года: количество проведенных мероприятий составило 623 ед., число посещений культурных мероприятий составило 130 516 ед., в т.ч. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 21 915 ед.
3 | Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 83987.7 | 2662.6 | 3.1702 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно (семей) | 31 | 8 | 25.8065 | Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 1 молодой семье | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 254935.1 | 0 | 0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 0.17 | 0 | 0 | В рамках реализации РП запланирована реконструкция объекта: "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях". Протяженность объекта 166,97м. 21.04.2025 года на сайте zakupki.gov.ru объявлен конкурс на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Срок определения подрядчика 16.05.2025 года. | Современная транспортная система города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 N 393-па)
5 | Развитие спорта высших достижений | 140.1 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (ед.) | 1 | 0 | 0 | В июне 2025 года запланировано оснащение зеркалами зала бокса в 6 мкр. «Пионерный» д.33. | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 29.12.2023 N 395-па)
Итого |  | 339593.2 | 2977 | 0.87664
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац проектов 15