Информация об исполнении муниципальных программам и национальных проектов в городе Пыть-Ях за 2025 год

В течение 2025 года в городе осуществляла реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 5 854 037,4 тысяч рублей, что составляет (Приложение № 1):

- 93,3% - к плану по бюджету на 2025 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2025 году, местному бюджету по состоянию на 31.12.2025 года.

тыс. рублей

| Источники финансирования | на 31 декабря 2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| федеральный бюджет | 99 944,0 | 92 779,6 | 91 404,4 | 98,5 |
| окружной бюджет | 5 492 197,3 | 2 765 517,8 | 2 657 351,6 | 96,1 |
| городской бюджет | 3 214 675,5 | 3 415 576,1 | 3 105 281,3 | 90,9 |
| всего: | 5 806 816,8 | 6 273 873,5 | 5 854 037,4 | 93,3 |

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 107 показателям (Приложение № 2):

­ по 98 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 9 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

| Целевые показатели муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт на 31.12. 2025 | % | Примечание |
| Развитие образования в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций, единиц | «НП» | 225 | 217 | 96,4 |  |
| Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м | «НП», «ГП» | 0,003 | 0,0025 | 84,6 |  |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м | «ГП» | 19,5 | 19,4 | 99,5 |  |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании, % | «ГП», «МП» | 84,2 | 72,2 | 85,7 |  |
| Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к базовому году (2020 год - базовое значение) | «ВДЛ», «ГП» | 309,56 | 225 | 73 |  |
| Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля не используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, % | «ГП», «МП» | 0,5 | 0,6 | 83,3 | Обрат ный показатель. |
| 7 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, % | «МП» | 100 | 98,6 | 98,6 |  |
| 8 | Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества, % | «МП» | 100 | 89,6 | 89,6 |  |
| Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, малых архитектурных форм, сооружений, ед. | «МП» | 74 | 68 | 91,9 |  |

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 99% к плану.

Национальные проекты:

Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов.

В 2025 году на территории города Пыть-Яха в рамках 4 национальных проектов реализуются 9 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ (приложение №3).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено в размере 161 522,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 31.12.2025 года составило 160 204,0 тыс.руб. или 99,2% от плана.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 161 522,9 | 160 204,0 | 99,2 |
| - за счет средств федерального бюджета | 74 657,0 | 74 282,2 | 99,5 |
| - за счет средств окружного бюджета | 71 276,7 | 70 390,0 | 98,8 |
| - за счет средств местного бюджета | 15 589,2 | 15 531,9 | 99,6 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 80 422,3 | 80 198,2 | 99,7 |
| «Эффективная и конкурентная экономика» | 4 376,5 | 3 656,6 | 83,6 |
| «Молодежь и дети» | 76 724,1 | 76 349,2 | 99,5 |
| «Семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 161 522,9 | 160 204,0 | 99,2 |

В 2025 году установлено к достижению 17 показателей, из которых:

- 15 показателей достигнуты на 100%;

- 2 показателя достигнуты на 50% и более.

| Целевые показатели региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Наименование показателя | План на 2025 год | Факт на 31.12. 2025 | % |
| 1. | Молодежь и дети | Педагоги и наставники | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 226 | 217 | 96,0 |
| 2. | Инфраструктура для жизни | Жилье | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | 0,003 | 0,002537 | 84,6 |

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов.

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №4).

На реализацию региональных проектов в 2025 году предусмотрено 264 836,7 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2025 года составило 137 369,2 тыс. руб. или 51,9% от плана.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование регионального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | % |
| 1 | «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования |  |  |
| 2 | «Сохранение культурного и исторического наследия» | 530,2 | 530,2 | 100,0 |
| 3 | «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 9 231,3 | 9 231,3 | 100,0 |
| 4 | «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 254 935,1 | 127 467,6 | 50,0 |
| 5 | Развитие спорта высших достижений | 140,1 | 140,1 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 264 836,7 | 137 369,2 | 51,9 |

В разрезе источников финансирования:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 264 836,7 | 137 369,2 | 51,9 |
| - за счет средств федерального бюджета | 637,5 | 637,5 | 100,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 103 651,2 | 72 449,9 | 69,9 |
| - за счет средств местного бюджета | 160 548,0 | 64 281,9 | 40,0 |

Достижение показателей.

В 2025 году установлено к достижению 6 показателей, из которых:

- 5 показателей достигнуты на 100%;

по 1 показателю фактическое значение составляет менее 50%:

| Целевые показатели региональных проектов НЕ входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Регионального проекта | Наименование показателя | План на 2025 год | Факт на 31.12. 2025 | % |
| 1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 0,17 | 0,0 | 0,0 |

Основная доля расходов региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, приходится на реализацию регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. Муниципальный контракт на проведение указанных работ был заключен с АО «Мостострой-11» 27 мая 2025 года. В соответствии с заключением проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект» работы на объекте приостановлены с 3 июля 2025 года по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста. Для продолжения строительных мероприятий необходимо организовать альтернативный вариант движения транспорта и полное перекрытие путепровода для его реконструкции. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации.