## Лист1
Приложение №3
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 31.12.2025
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 70923.1 | 70548.2 | 99.4714 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 53.9 | 100 | Количество педагогических работников г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации, составило 466 человек (53,9% от общего количества педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т. ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования, – 275 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры – 191 человек. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 | 2 | 100 | В МБОУ СОШ № 4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие» реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В общеобразовательных организациях работают 2 единицы по 0,5 ставки в соответствии с заключённым соглашением.
[6 empty] | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2 | 2 | 100 | Количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека (советники директоров МБОУ СОШ №4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие»).
[6 empty] | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 226 | 217 | 96.0177 | За 2025 год количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство двумя классами. Неисполнение связано с открытием одного дополнительного класса в МБОУ СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба.
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 87.7 | 89.79 | 102.3831 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составила 7 793 человека (89,79% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 679 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.46 | 0.49 | 106.5217 | По состоянию на 31 декабря 2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 76 людях, обладающих выдающимися способностями и талантами, из числа 15 651 человека (демографические данные Росстата в возрасте от 7 до 35 лет).
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 43 | 59.17 | 137.6047 | В 2025 году 1597 обучающихся 6–11-х классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации. Общее количество обучающихся 6–11-х классов составляет 2699 человек.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 5801 | 100 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 70.06 | 141.86 | 202.5 | Количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно), участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на территории г. Пыть-Ях составило 14 953 человек. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха 10 541 чел. В рамках реализации НП заключено соглашение от 26.02.2025 №1-2025 на предоставление субсидии ПМГМОО "Активист" на реализацию мероприятий в области молодежной политики. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 15.07 | 34.48 | 228.7989 | Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей - 613 семей. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на патриотическое воспитание молодежи, памяти Великой Отечественной войны, поддержке СВО и другие мероприятия, акции.
|  | Россия - страна возможностей | - | - | - | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 7.19 | 54.8 | 762.1697 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на территории г. Пыть-Ях за 2025 г. составило 5 766 человек. Количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно), вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие в 2025 году составило 3 510 человек.
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 33.28 | 33.3 | 100.0601
2 | ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 4376.5 | 3656.6 | 83.5508 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 48 | 106.6667 | Количество субъектов МСП – получателей поддержки за 2025г. составило 30 субъектов МСП, в том числе заключено соглашений: - на аренду (субаренду) нежилых помещений - 15; - на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 7; - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений - 8. На 31.12.2025 предоставлена консультационная поддержка 201 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха (Постановление администрации от 18.12.2023 № 345-па)
[6 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 30 | 100
3 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры* | Финансирование на 2025 год не предусмотрено. |  | 0 | - | - | - | - | В рамках регионального проекта предусмотрены лимиты на 2027 год в сумме 12 614,6 тыс.руб. на капитальный ремонт подпорной стены объекта МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» вдоль улицы Святослава Федорова. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
4 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 63903.1 | 63685 | 99.6587 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025-2026 годов | 0.43 | 0.9594 | 223.1163 | За 2025 год общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 959,4 кв. м. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 49 человек. Возмещение выплачено 17 семьям для расселения аварийных домов: 7 мкр. Газовиков, дома № 5, 7; 3 мкр. Кедровый, дома № 13, 14, 15, 24, 32, 33, 54. Ввод жилья составил 2 537 кв. м - 25 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025- 2026 годов | 29 | 49 | 168.9655
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | 0.003 | 0.002537 | 84.5667
5 |  | Формирование комфортной городской среды | 16519.2 | 16513.2 | 99.9637 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 | 100 | Завершены работы по муниципальному контракту на обустройство общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев. Выполнены работы: 1. Выравнивание и отсыпка площадки 2. Устройство бордюрного камня – 608 шт. (608 м) 3. Устройство тротуарной плитки (брусчатки) – 290 м² 4. Закуплены малые архитектурные формы – 15 шт. 5. Разработка траншей для электрокабелей – 240 м.п. 6. Установлен информационный стенд. 7. Проведена негосударственная экспертиза. Также в рамках реализации проекта предыдущего года были завершены ремонтные работы по восстановлению тротуарного покрытия аллеи имени Сергея Есенина в микрорайоне 3 Кедровый г. Пыть-Ях на сумму 1 600,0 тыс. руб. Выполнены работы по разработке проектной и сметной документации по объекту: Обустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев (2 этап). | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 г. № 390-па)
Итого |  |  | 161522.9 | 160204 | 99.1835
* В соответствии с заключенным соглашением финансирование регионального проекта предусмотрено на 2027 год.
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15
Note on G10: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H11: Автор: План из Паспорта РП
Note on G23: Автор: Показатель установлен в паспорте регионального проекта