## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» на 01.04.2026 года
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 4300.8 | 3751.7 | 0 | 0
0 | окружной бюджет | 229848.6 | 162753.5 | 0
0 | городской бюджет | 91601 | 118964.9 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 325750.4 | 285470.1 | 0
1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 4300.8 | 3751.7 | 0 | 0 | 1. 26.01.2026 заключено Дополнительное соглашение № 71885000-1-2025-009/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от«5» февраля 2025 г. № 71885000-1-2025-009; 18.03.2026 заключено Дополнительное соглашение № 71885000-1-2025-009/3. Запланированы работы по благоустройству 2 этапа ул. Первопроходцев, микрорайон 1 "Центральный"
| окружной бюджет | 6726.9 | 5868.1 | 0
| городской бюджет | 1946.1 | 2442.1 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 12973.8 | 12061.9 | 0
2. Региональный проект «Модернизации коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект на территории муниципального образования в 2026 году не реализовывается
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 27.01.2026 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-ОЗП-2026; 25.03.2026 заключено дополнительное соглашение 14-ОЗП-2026/1 на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов. на 2026 год запланированы работы на 4 объектах: 1) Капитальный ремонт сети водоснабжения от Узла 1 до ТК 57 (Объект "Сеть водоснабжения от Узла 1 до ТК 57") в г.Пыть-Ях; 2) Капитальный ремонт сети теплоснабжения от Узла 1 до ТК 57 (Объект "Сети теплоснабжения от Узла 1 до ТК 61") в г.Пыть-Ях - по данным объектам заключен с ИП "М.В. Сироткина" муниципальный контракт на 77 134 887,15 тыс.руб.; 3) Капитальный ремонт сети пожарного водоснабжения СОШ 6 (Объект: Сооружение "Сети водопровода" в составе объекта "Школа на 33 класса" г. Пыть-Ях), муниципальный контракт ООО "СеверСпецСтрой", работы выполнены 100% на сумму 30 071 991,95 тыс.руб.; 4) Капитальный ремонт котлов на котельных "Мамонтовская" и "Пыть-Ях" в г. Пыть-Ях - в настоящее время подрядной организацией идет разработка ПСД. СМР запланированы на сентябрь-ноябрь. 2. 4 110,6 тыс.руб. предусмотрены на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также разработку программы комплексного развития муниципального образования. 3. 30 020,4 тыс. руб. предусмотрены на погашение задолженности МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за ТЭРы. 4. 6 000,0 тыс.руб.- направлены на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на объекты капитального ремонта (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для дальнейшего включения в Государственную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа".
| окружной бюджет | 195922.6 | 112445.1 | 0
| городской бюджет | 34574.6 | 68242.3 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 230497.2 | 180687.4 | 0
4. Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | С 2026 года предоставляется как субвенция из окружного бюджета
| окружной бюджет | 27199.1 | 34302.2 | 0
| городской бюджет | 6799.8 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 33998.9 | 34302.2 | 0
5. Комплекс процессных мероприятий "Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | С 2026 года предоставляется как субвенция из окружного бюджета
| окружной бюджет | 0 | 10138.1 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 10138.1 | 0
5. Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта "Котельная "Мамонтовская" - заключен муниципальный контракт № 0187300019425000135 на 25 107,48 тыс. руб.; 2. Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта "Котельная "Таежная", объявленые трижды закупки не состоялись, ввиду отсутствия заявок; 3. В 2024 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке I и III этапов проектно-сметной документации с совмещением в III этап по объекту: «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г.Пыть-Ях, оплата в 2026 году.
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 48280.5 | 48280.5 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 48280.5 | 48280.5 | 0
6. Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия реализуются в рамках программ бюджетных учреждений и РСО
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Жукова Я.С.
46-40-84