Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-июнь 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» является совершенствование муниципального управления в городе Пыть-Яхе.

Для достижения основной цели муниципальной программы требуется решения таких задач, как повышение эффективности муниципального управления, создание условий для развития муниципальной службы в городе Пыть-Яхе.

Повышение эффективности муниципального управления, создание условий для развития муниципальной службы в городе Пыть-Яхе достигается путем профессионального развития муниципальных служащих, повышения их профессионализма и компетентности посредством организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе».

Профессиональное развитие муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности напрямую сопряжено с устойчивым экономическим и социальным развитием муниципального образования, субъекта Российской Федерации и страны в целом.

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

Структурные элементы муниципальной программы, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков, отсутствуют

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Факторы (риски), влияющие на реализацию муниципальной программы, и, соответственно, меры, направленные на их устранение, отсутствуют.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием | «МП» | 100% (57 чел.) | 70,1% (40 чел.) | 70,1% | Соотношение фактического количества муниципальных служащих, получивших ДПО, к запланированному (52 мс - в администрации города, 2 ЛЗМД. – в СКП, в Думе города – 3 чел. (1 мс, 2 ЛЗМД), из них прошли обучение – в администрации – 36 мс, в Думе 2 ЛЗМД, 1 мс; в СКП – 1 ЛЗМД) Расчет показателя: 40/57х100=127,2% Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» | План на 2 квартал 2025 выполнен |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности | «МП» | 75,0 % | 75,0% | 100% | Соотношение количества лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы с использованием конкурсных процедур (из кадрового резерва), к общем количеству лиц, назначенных на должности муниципальной службы. (Всего в администрации города назначены - 8 мс., из них: с использованием конкурсных процедур – 4; из кадрового резерва – 2, без конкурса -2). В Думе и СКП замещение должностей не осуществлялось ввиду отсутствия вакансий). Расчет показателя: 6/8х100=85,7% Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» | План на 2 квартал 2025 достигнут |
| 3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | «МП» | 95 % | 95,0% | 100% | Данный показатель определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в МО, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. Во 2 квартале 2025 года нарушения не выявлены. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» | План на 2 квартал 2025 года выполнен |
| 4 | Количество совершаемых отделом ЗАГС юридически значимых действий | «МП» | 6500 ед. | 3977 ед. | 61% | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. Дополнительно: во исполнение письма Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры от 17.06.2025 № 45-Исх-36-ДСП временно ограничены размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в СИ информации статистических данных о количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных органом ЗАГС муниципального образования. | План на 2 квартал 2025 года выполнен |
| Средний процент достижения показателей |  |  | x | x | 82,7% | x | x |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация будет предоставлена к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: Предложения отсутствуют. ВСЕГО 500 тыс. на год, почему ответственный исполнитель – Я? Вот есть на свете справедливость?!

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: Внесены изменения в Программу на основании постановления администрации города от 12.02.2025 № 33-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 21.12.2023 № 353-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 28.08.2024 № 179-па, от 28.12.2024 № 300-па); от 04.04.2025 № 77-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2023 № 353-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 12.02.2025 № 33-па).

Исполнитель: Каримова Я.Ю.