Информация об исполнении муниципальных программам и национальных проектов в городе Пыть-Ях по итогам

3 месяцев 2026 года

В течение 3 месяцев 2026 года в городе осуществляла реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 1 149 358,8 тысяч рублей что составляет (приложение № 1):

- 18,1% - к плану по бюджету на 2026 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2026 году, местному бюджету по состоянию на 01.04.2026 года.

тыс. рублей

| Источники финансирования | на 01 апреля 2026 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Федеральный бюджет | 100 873,8 | 100 324,7 | 19 147,0 | 19,1 |
| Бюджет автономного округа | 3 031 061,6 | 3 074 524,2 | 479 422,3 | 15,6 |
| Местный бюджет | 3 071 736,1 | 3 159 973,0 | 650 789,5 | 20,6 |
| Всего: | 6 203 671,5 | 6 334 821,9 | 1 149 358,8 | 18,1 |

Уровень исполнения расходных обязательств к кассовому плану (приложение № 2):

- по муниципальным программам составил 100,0%;

- по реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, составил 98%;

- по реализации региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, составил 96%.

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 109 показателям (Приложение № 3):

­ по 37 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 11 показателям фактическое значение составляет 50% и выше:

- по 61 показателю фактическое значение составляет менее 50%:

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 53% к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.04.2026г. – 87% (Приложение № 4).

Риски недостижения показателей отсутствуют.

Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов:

В 2026 году на территории города Пыть-Яха в рамках 2 национальных проектов реализуются 7 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 4 муниципальных программ (приложение № 5).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2026 году предусмотрено в размере 464 745,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4,7% (21 655,3 тыс.руб.).

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 464 745,4 | 21 655,3 | 4,6 |
| - за счет средств федерального бюджета | 75 938,6 | 15 738,8 | 20,7 |
| - за счет средств окружного бюджета | 346 944,3 | 115,4 | 0,03 |
| - за счет средств местного бюджета | 41 862,5 | 5 801,0 | 13,8 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 385 610,7 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодежь и дети» | 79 134,7 | 21 655,3 | 27,4 |
| ИТОГО | 464 745,4 | 21 655,3 | 4,6 |

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей национальных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2026 году установлено к достижению 17 показателей, из которых:

- 3 показателя достигнуты на 100%;

- 3 показателя достигнуты на 50% и более;

- 11 показателей находятся в работе.

Риски недостижения показателей национальных проектов отсутствуют.

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов:

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №6).

На реализацию региональных проектов в 2026 году предусмотрено 358 798,6 тыс. рублей. Исполнение на 01.04.2026 года составило 134,4 тыс. руб.

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования |  |  |
| «Сохранение культурного и исторического наследия» | 558,7 | 32,3 | 5,8 |
| «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 15 767,9 | 0,0 | 0,0 |
| «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 321 948,4 | 102,1 | 0,03 |
| Развитие спорта высших достижений | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 358 798,6 | 134,4 | 0,04 |

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей региональных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2026 году установлено к достижению 6 показателей, по состоянию на 01.04.2026 года все показатели находятся в работе.