## СВОД
Приложение №1
| Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
Всего по муниципальным программам: | федеральный бюджет | 100873.8 | 100324.7 | 19146.95 | 19.085 | Исполнение по состоянию на 01.04.2026г. составляет: - по федеральному бюджету к финансированию - 19,1%; - по окружному бюджету к финансированию - 15,6%; - по муниципальному бюджету - 20,6%. | Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 109 показателям: ­ по 37 показателям достигнуто запланированное годовое значение; - по 11 показателям фактическое значение состовляет 50% и выше; ­ по 61 показателю фактическое значение состовляет менее 50%. Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 53 % к плану.
| бюджет автономного округа | 3031061.6 | 3074524.2 | 479422.3 | 15.5934
| местный бюджет | 3071736.1 | 3159973 | 650789.5 | 20.5948
| иные источники финансирования | 104588.1 | - | 35593.6 | 34.0322
| всего: | 6203671.5 | 6334821.9 | 1149358.75 | 18.1435

## Разв. образ.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
1. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 88271.2 | 88271.2 | 18029.65 | 20.4253
| 0 | бюджет автономного округа | 2111151.8 | 2111151.8 | 474922.7 | 22.4959
| 0 | местный бюджет | 536898.6 | 536898.6 | 104422.4 | 19.4492
|  | иные источники финансирования | 87089.2 | 0 | 28272.6 | 32.464
|  | всего: | 2736321.6 | 2736321.6 | 597374.75 | 21.8313
1. | Региональный проект «Педагоги и наставники» | федеральный бюджет | 72186.9 | 72186.9 | 15738.8 | 21.8028 | 1. Осуществлены выплаты по заработной плате (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, вознаграждение советникам директоров), уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, финансируется под фактическую потребность, на 2025-2026 учебный год сформировано 225 классов. 2. Количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами. 3. Предусмотрено проведение мероприятий по повышению квалификации указанных специалистов, по состоянию на 01.04.2026г. повышение квалификации не проводилось.
|  | бюджет автономного округа | 1146.8 | 1146.8 | 115.4 | 10.0628
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 73333.7 | 73333.7 | 15854.2 | 21.6193
2. | Региональный проект «Повышение финансовой грамотности» | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа |  |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования |  |  |  | #DIV/0!
|  | всего: |  |  |  | #DIV/0!
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» | федеральный бюджет | 16084.3 | 16084.3 | 2290.85 | 14.2428 | В рамках мероприятия: - осуществляются выплаты заработной платы, уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды; - приобретаются учебники, учебные и наглядные пособия, цифровые образовательные программы, антивирусные программы, технические средства обучения для организации учебного процесса; - проводится организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование и обучающихся, не относящихся к льготной категории, с 5 по 11 классы; - осуществляется выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях дошкольного образования. Данная выплата носит заявительный характер и производится на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка и за фактическое посещение ребенком дошкольной организации; - предусмотрено финансовое обеспечение содержания общеобразовательных организаций.
|  | бюджет автономного округа | 2067901.4 | 2067901.4 | 474741.2 | 22.9576
|  | местный бюджет | 421776.7 | 421776.7 | 83270.7 | 19.7428
|  | иные источники финансирования | 83289.2 | 0 | 28131.8 | 33.776
|  | всего: | 2505762.4 | 2505762.4 | 560302.75 | 22.3606
4. | Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрены выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования. Проведена закупка расходных материалов для проведения экзаменов.
|  | бюджет автономного округа | 1866.7 | 1866.7 | 66.1 | 3.541
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1866.7 | 1866.7 | 66.1 | 3.541
5. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия предусмотрено обеспечение лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, организация отдыха за пределами ХМАО-Югры, дворовые площадки и мероприятия, организуемые в дни летних каникул. В весенние каникулы на базе МБОУ СОШ №1, №4, №5, №6, МАОУ «КСОШ-ДС, МАОУ «Прогимназия «Созвездие» организовано 6 лагерей с дневным пребыванием детей, охват составил – 570 человек.
|  | бюджет автономного округа | 40236.9 | 40236.9 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10513.9 | 10513.9 | 1.8 | 0.01712
|  | иные источники финансирования | 3200 |  | 0 | 0
|  | всего: | 53950.8 | 50750.8 | 1.8 | 0.0035467
6. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется финансовое обеспечение персонифицированного дополнительного образования на территории города. Количество обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в отчетном периоде, составило 6 456 человек. Сертификатами дополнительного образования (ПФДО) обеспечены 2 205 детей, согласно соглашениям, заключенным с АНО «Веста», АНО ВО «Московский Университет «Синергия», МАУДО «ЦДТ», МДОАУ д/с «Белочка», МДОАУ д/с «Золотой ключик», МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек», МАОУ «КСОШ-ДС». В школах города продолжена работа по ранней профессиональной ориентации обучающихся на военную службу и военные профессии. На базе МБОУ СОШ № 5 организована работа кадетских классов, в которых обучаются 240 человек, организована работа Юнармейских классов, в которых обучаются 560 человек. Число обучающихся на базе МАУ ДО «ЦДТ» - 1 170 человек, реализуются дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: техническое, социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное, художественное. Проведены учебные сборы по основам военной службы с охватом 110 обучающихся 8-х классов.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 102564.9 | 102564.9 | 20814.8 | 20.2943
|  | иные источники финансирования | 600 |  | 140.8 | 23.4667
|  | всего: | 102564.9 | 102564.9 | 20814.8 | 20.2943
7. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений подведомственных Управлению по образованию администрации г. Пыть-Ях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится обеспечение комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях. В рамках реализации наказов избирателей депутатами Думы ХМАО – Югры организован подвоз обучающихся МБОУ СОШ № 6, МАОУ «КСОШ-ДС» и МАОУ «Прогимназия «Созвездие». Планируется приобрести: - посудомоечные машины и пылесосы для МДОАУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» во 2-м квартале 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2043.1 | 2043.1 | 335.1 | 16.4015
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2043.1 | 2043.1 | 335.1 | 16.4015

## Соц. и дем. раз.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
2. | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 7706.2 | 7706.2 | 1704.2 | 22.1147
|  | местный бюджет | 48070.1 | 48070.1 | 9635.2 | 20.0441
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 55776.3 | 55776.3 | 11339.4 | 20.3301
1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка семьи, материнства и детства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия выплачена заработная плата работникам отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с установленными сроками. Бюджетные обязательства на отчетную дату выплачены в полном объеме.
|  | бюджет автономного округа | 7706.2 | 7706.2 | 1704.2 | 22.1147
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7706.2 | 7706.2 | 1704.2 | 22.1147
2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По состоянию на 01.04.2026 г. ежемесячную выплату получили 5 граждан, удостоенных почетного звания; 1 гражданин получил единовременную выплату в связи с юбилейной датой. 2. Произведена выплата пенсии за выслугу лет за январь-март 2026 г. 74 бывшим сотрудникам органов местного самоуправления, ранее занимавшим муниципальные должности. 3. ООО «Пыть-Яхторгсервис» возмещены недополученные доходы при оказании населению услуг бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в отношении 2 605 чел. 4. Произведена единовременная денежная выплата 29 гражданам в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, направлением для выполнения задач в ходе специальной военной операции. В рамках реализации мероприятий 3 623 человека получили меры социальной поддержки, предоставляемые на муниципальном уровне.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 48007.1 | 48007.1 | 9635.2 | 20.0704
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 48007.1 | 48007.1 | 9635.2 | 20.0704
3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха в 1 квартале 2026 года реализованы в полном объеме согласно утвержденному плану. Запланировано проведение конкурса «Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работников» во 2-3 квартале 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 63 | 63 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 63 | 63 | 0 | 0

## Культ. простр.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
3. | Культурное пространство города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 54.7 | 54.7 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 865.5 | 865.5 | 102.1 | 11.7966
| 0 | местный бюджет | 427670.5 | 429297.5 | 100864.8 | 23.4953
|  | иные источники финансирования | 6835.2 | 0 | 3871.7 | 56.6436
|  | всего: | 428590.7 | 430217.7 | 100966.9 | 23.4688
1. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | окружной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования |  |  |  | 0
|  | всего: |  |  |  | #DIV/0!
2. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | федеральный бюджет | 54.7 | 54.7 | 0 | 0 | Произведены расходы по соглашениям с Департаментом культуры ХМАО-Югры на модернизацию и пополнение книжных фондов библиотек, оформление периодической подписки, подключение к сети интернет (ежемесячная оплата), обновление электронных баз данных.
|  | бюджет автономного округа | 392.2 | 392.2 | 102.1 | 26.0326
|  | местный бюджет | 111.8 | 111.8 | 32.3 | 28.8909
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 558.7 | 558.7 | 134.4 | 24.0558
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на содержание объектов МАУК «МКЦ «Феникс», МАУК «КДЦ», обеспечение комплексной безопасности объектов, выплата заработной платы сотрудникам.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 310714.3 | 312341.3 | 79965.6 | 25.602
|  | иные источники финансирования | 6835.2 | 0 | 3871.7 | 56.6436
|  | всего: | 317549.5 | 312341.3 | 79965.6 | 25.602
4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности АНО «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Произведены расходы на: - выплату заработной платы и начислений на нее; - командировочные расходы; - услуги связи (ежемесячное обслуживание); - приобретение канцелярских товаров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3759.9 | 3759.9 | 938.8 | 24.9687
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3759.9 | 3759.9 | 938.8 | 24.9687
6. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «ДШИ», обеспечение комплексной безопасности объекта, выплата заработной платы сотрудникам и проведение мероприятий.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 113084.5 | 113084.5 | 19928.1 | 17.6223
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 113084.5 | 113084.5 | 19928.1 | 17.6223
7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | В соответствии с условиями договора поставка товара запланирована на 2 квартал 2026 года. Планируется к приобретению: - биндер (машина для переплета); - программно-аппаратный комплекс-визуализатор VR «Визуализатор»; - увлажнитель воздуха; - мешки для эвакуации архивных документов; - расходные материалы (фотобумага, чернила).
|  | бюджет автономного округа | 473.3 | 473.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 473.3 | 473.3 | 0 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий «Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0

## Разв. физ. кул.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 58.9 | 58.9 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8943.7 | 8943.7 | 787.4 | 8.804
|  | местный бюджет | 335600.3 | 384100.3 | 89274 | 23.2424
|  | иные источники финансирования | 10663.7 | 0 | 3449.3 | 32.3462
|  | всего: | 344602.9 | 393102.9 | 90061.4 | 22.9104
1. | Региональный проект «Развитие спорта высших достижений» | федеральный бюджет | 58.9 | 58.9 | 0 | 0 | В рамках мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры от 17.01.2026 № 71885000-1-2026-001 на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки.
|  | бюджет автономного округа | 92.1 | 92.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8 | 8 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 159 | 159 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры от 26.01.2026 № 14-СШ/2026 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. По состоянию на 01.04.2026 г. на базе МАУ ДО СШ «Олимп» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 16 городских и 17 выездных мероприятий.
|  | бюджет автономного округа | 7304.5 | 7304.5 | 787.4 | 0
|  | местный бюджет | 6123.7 | 6123.7 | 2134.5 | 34.8564
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13428.2 | 13428.2 | 2921.9 | 21.7594
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью обеспечения деятельности МАУ «Аквацентр «Дельфин», МАУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д. Оказание платных услуг на 01.04.2026г. составило 3 449,3 тыс. руб. (бассейн для плавания, тренажерный зал).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 293757.8 | 293757.8 | 78977 | 26.8851
|  | иные источники финансирования | 10663.7 | 0 | 3449.3 | 32.3462
|  | всего: | 293757.8 | 293757.8 | 78977 | 26.8851
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры в МАУ «Аквацентр «Дельфин» на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, в МАУ ДО СШ «Олимп»на оказание услуг противопожарной безопасности.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 22584.7 | 22584.7 | 3549.7 | 15.7173
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 22584.7 | 22584.7 | 3549.7 | 15.7173
5. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры от 02.02.2026 № 14-ШД/2026 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. Продолжается обустройство хоккейного корта «Авангард»: обустройство каркасно-тентового сооружения со сроком исполнения - 2 квартал 2026 года. 08.04.2026г. проведено комиссионное обследование, по результатам которого работы по обустройству хоккейного корта не приняты. В рамках гарантийного письма срок устранения недочетов установлен до 01.06.2026.
|  | бюджет автономного округа | 1547.1 | 1547.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 81.5 | 48581.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1628.6 | 50128.6 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На 01.04.2026: 1. В МБУ ДО СШОР проведено 2 городских спортивных мероприятия, обеспечено участие спортсменов в 9 выездных спортивных мероприятиях. 2. В МБУ ДО СШ проведено 12 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 35 выездных спортивных мероприятиях.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13044.6 | 13044.6 | 4612.8 | 35.3618
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13044.6 | 13044.6 | 4612.8 | 35.3618
7. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» | федеральный бюджет |  |  |  | 0
|  | окружной бюджет |  |  |  | 0
|  | местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования |  |  |  | 0
|  | всего: |  |  |  | #DIV/0!

## Поддер. занят.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
5. | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 5923.1 | 5923.1 | 7.7 | 0.13
| 0 | местный бюджет | 10012.7 | 10012.7 | 1534.5 | 15.3255
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15935.8 | 15935.8 | 1542.2 | 9.6776
1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.2026: 1. Заключено 19 договоров на трудоустройство 263 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 2. Заключено 2 договора на временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 3. Заключено 2 договора на временное трудоустройство граждан пенсионного возраста. 4. Заключен договор на стажировку инвалида трудоспособного возраста.
|  | бюджет автономного округа | 3648.2 | 3648.2 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3648.2 | 3648.2 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В первом квартале 2026 года проведено обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы для 9 специалистов. Заключены контракты на обучение по общим вопросам охраны труда 26 человек, по приемам оказания первой помощи 79 человек и на проведение специальной оценки условий труда на 31 рабочем месте.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1173.1 | 1173.1 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1173.1 | 1173.1 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на содержание работников отдела по труду и социальным вопросам (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата льготного проезда, услуги связи, командировочные расходы, приобретены наглядные учебные пособия).
|  | бюджет автономного округа | 2274.9 | 2274.9 | 7.7 | 0.33848
|  | местный бюджет | 8839.6 | 8839.6 | 1534.5 | 17.3594
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 11114.5 | 11114.5 | 1542.2 | 13.8756

## Разв. агропром.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
6. | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 9656.3 | 9656.3 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 15871.6 | 12521.6 | 1421.2 | 11.35
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 25527.9 | 22177.9 | 1421.2 | 6.4082
1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2026 года объявлены отборы получателей субсидии (12.03.2025 и 27.03.2025). Оба отбора признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
|  | бюджет автономного округа | 7974.1 | 7974.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 7974.1 | 7974.1 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на: 1. Поставку продукции: - № 7/26 от 02.01.2026, № 16/26 от 24.03.2026 с ИП Агакеримовым А. М. 2. Оказание коммунальных услуг: - № ЭС0731000487/26 от 01.01.2026 с АО «Газпром энергосбыт Тюмень». 3. Оказание ветеринарных услуг: - № 4-57-26 от 24.03.2026 с БУ «Ветеринарный центр». 4. Отлов животных без владельцев: - № 06 от 30.01.2026 с НКО БФ «Ушастик, живи»; - № 23 от 23.03.2026 с ИП Давлетовым К. А. 5. Сбор и транспортировка биологических отходов: - № 26 от 02.03.2026 с ООО «Утилсервис». 6. Прочие работы и услуги: - № 03/26 от 19.03.2026 с ООО «ПГС Ремонт-Сервис» (возмездное оказание услуг); - № 26-01-25 от 19.03.2026 с ИП Юферциным В. В. (электромонтажные работы); № 0187300019426000017 от 26.02.2026 с ИП Дигой О. Ю. (поставка сухого корма).
|  | бюджет автономного округа | 1682.2 | 1682.2 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 15817.6 | 12467.6 | 1421.2 | 11.3991
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 17499.8 | 14149.8 | 1421.2 | 10.044
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано участие товаропроизводителей в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской», 4-ый квартал 2026 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 54 | 54 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 54 | 54 | 0 | 0

## Жилищ. сфер.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
7. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 2762.1 | 2762.1 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 408037.5 | 408037.5 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 82194.2 | 82194.2 | 11444.8 | 13.9241
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 492993.8 | 492993.8 | 11444.8 | 2.3215
1. | Региональный проект «Жилье» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы: Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 21.01.2026 №11-НА/2026. Финансирование предусмотрено на приобретение жилых помещений под расселение граждан и выплату возмещения. По факту ввода в эксплуатацию дома в 3-м мкр. «Кедровый» планируется объявление аукциона на приобретение жилых помещений. На стадии заключения находятся 4 соглашения об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд с выплатой возмещения собственникам.
|  | бюджет автономного округа | 339929.4 | 339929.4 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 33619.4 | 33619.4 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования |  |  | 0 | 0
|  | всего: | 373548.8 | 373548.8 | 0 | 0
2. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 531.7 | 531.7 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по предоставлению субсидии молодым семьям. Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 02.02.2026 №71885000-1-2026-006. В соответствии с приказом департамента строительства в список претендентов на получение социальной выплаты включены 5 семей. Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения: - 2 семьи право реализовали (на оплате); - 2 семьи на стадии заключения договора купли-продажи; - 1 семья в поиске варианта для приобретения.
|  | бюджет автономного округа | 14447.8 | 14447.8 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 788.4 | 788.4 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15767.9 | 15767.9 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период в рамках мероприятия муниципальные контракты не заключены.
|  | бюджет автономного округа | 3837.4 | 3837.4 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 379.6 | 379.6 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4217 | 4217 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 29.01.2026 №11-ЕС/2026 на реализацию следующих мероприятий: 1. Переселение граждан из аварийного фонда. Аукционы на приобретение жилых помещений будут объявлены по факту ввода жилого дома в эксплуатацию (ориентировочно 3-4 квартал). 2. Предоставление субсидии участникам СВО. 3. Освобождение земельных участков. За отчетный период расселенные дома, подлежащие сносу в рамках данного мероприятия, отсутствуют. 3. Приспособление жилых помещений непригодных для проживания инвалидов. 4. Мероприятие по демонтажу непригодного фонда.
|  | бюджет автономного округа | 47443 | 47443 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9042.2 | 9042.2 | 309.9 | 3.4273
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 56485.2 | 56485.2 | 309.9 | 0.54864
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | федеральный бюджет | 2230.4 | 2230.4 | 0 | 0 | По категории «инвалид» на учете для получения субсидии состоит 1 участник.
|  | бюджет автономного округа | 2379.9 | 2379.9 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 124.5 | 124.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4734.8 | 4734.8 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата расходов и организационное обеспечение МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха»
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 38240.1 | 38240.1 | 11134.9 | 29.1184
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 38240.1 | 38240.1 | 11134.9 | 29.1184

## Жил.-ком.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
8. | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 4300.8 | 3751.7 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 229848.6 | 162753.5 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 91601 | 118964.9 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 325750.4 | 285470.1 | 0 | 0
1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 4300.8 | 3751.7 | 0 | 0 | Заключены дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО — Югры (от 05.02.2025 № 71885000-1-2025-009): - 26.01.2026 — № 71885000-1-2025-009/2; - 18.03.2026 — № 71885000-1-2025-009/3. На основании данных соглашений запланированы работы по благоустройству 2 этапа ул. Первопроходцев (мкр. 1 «Центральный»).
|  | бюджет автономного округа | 6726.9 | 5868.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1946.1 | 2442.1 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 12973.8 | 12061.9 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры № 14-ОЗП-2026 от 27.01.2026 и дополнительного соглашения к нему № 14-ОЗП-2026/1 от 25.03.2026 реализуется комплекс мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. 1. Субсидия направлена на капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы запланированы на 4 объектах: - сети водоснабжения от Узла 1 до ТК 57 и теплоснабжения от Узла 1 до ТК 61: заключен муниципальный контракт с ИП Сироткиной М. В. на сумму 77 134,9 тыс. руб., срок исполнения сентябрь 2026 г.; - сеть пожарного водоснабжения СОШ № 6: работы выполнены в полном объеме подрядчиком ООО «СеверСпецСтрой» на сумму 30 072,0 тыс. руб., оплата во 2 квартале 2026 года; - капитальный ремонт котлов «Мамонтовская» и «Пыть-Ях»: в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы запланированы на сентябрь–ноябрь 2026 г. 2. Актуализация схем и развитие территории: 4 110,6 тыс. руб. выделено на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также разработку программы комплексного развития муниципального образования. 3. Погашение задолженности: 30 020,4 тыс. руб. предусмотрены на погашение задолженности МУП «УГХ» за топливно-энергетические ресурсы. 4. Разработка документации для будущих проектов: 6 000,0 тыс. руб. направлено на разработку проектно-сметной документации для последующего включения объектов в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа».
|  | бюджет автономного округа | 195922.6 | 112445.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 34574.6 | 68242.3 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 230497.2 | 180687.4 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия с 2026 года средства предоставляются в виде субвенции из окружного бюджета.
|  | бюджет автономного округа | 27199.1 | 34302.2 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6799.8 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 33998.9 | 34302.2 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия с 2026 года средства предоставляются в виде субвенции из окружного бюджета.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 10138.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 10138.1 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта «Котельная «Мамонтовская» - заключен муниципальный контракт № 0187300019425000135 на сумму 25 107,48 тыс. руб., срок исполнения ноябрь 2026 г.; 2. Реконструкция инженерно-технических средств охраны (ИТСО) объекта «Котельная «Таежная». Проведено три закупочные процедуры, по результатам которых контракты не заключены в связи с отсутствием заявок. 3. Разработка проектной документации на реконструкцию ВОС-1 (2-я очередь) в г. Пыть-Яхе, заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ до 1 июня 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 48280.5 | 48280.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 48280.5 | 48280.5 | 0 | 0

## Проф. правонар.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
9. | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 30.5 | 30.5 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 2435.4 | 2435.4 | 693.3 | 28.4676
| 0 | местный бюджет | 4573 | 4573 | 391 | 8.5502
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7038.9 | 7038.9 | 1084.3 | 15.4044
1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы по муниципальным контрактам с ООО «Теле-Плюс» на оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения: от 23.01.2026 № 1 и от 17.02.2026 № 2.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3762.5 | 3762.5 | 391 | 10.392
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3762.5 | 3762.5 | 391 | 10.392
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружинников» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание условий для деятельности народных дружин от 05.02.2026 № ДРБ-3б-15/2026 (перечисление денежных средств членам народной дружины).
|  | бюджет автономного округа | 67.5 | 67.5 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 67.5 | 67.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 135 | 135 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на услуги связи, заработная плата и начисления на заработную плату.
|  | бюджет автономного округа | 2367.9 | 2367.9 | 693.3 | 29.2791
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2367.9 | 2367.9 | 693.3 | 29.2791
4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | федеральный бюджет | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | Запланированы почтовые расходы, опубликование списков в газете.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 30.5 | 30.5 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика рецидивных преступлений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В. на изготовление баннерного полотна от 01.04.2026 №32. Исполнение: 2 квартал 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 284.5 | 284.5 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 284.5 | 284.5 | 0 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической политики» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Юферицин В.В. на изготовление баннерного полотна от 01.04.2026 №31. Исполнение: 2 квартал 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 458.5 | 458.5 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 458.5 | 458.5 | 0 | 0

## Укрепл. межнац.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
10. | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 160 | 160 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 160 | 160 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на поставку раздаточных материалов
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 10 | 10 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на поставку сувенирной продукции.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 20 | 20 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 20 | 20 | 0 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий «Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на изготовление и поставку информационного видеоролика и плакатов
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 10 | 10 | 0 | 0
12. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - с ИП Бекфолли О.П. на изготовление и поставку раздаточной продукции; - с ИП Юферицин В.В. на изготовление и поставку информационного баннера.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 40 | 40 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 40 | 40 | 0 | 0
21. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на изготовление и поставку наградной продукции.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 40 | 40 | 0 | 0
22. | Комплекс процессных мероприятий «Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на поставку раздаточных материалов
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 40 | 40 | 0 | 0

## Безоп. жизн.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
11. | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 39556.7 | 42906.7 | 11464.8 | 26.7203
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 39556.7 | 42906.7 | 11464.8 | 26.7203
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Переподготовка и повышение квалификации работников» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2026г. запланировано обучение 3 специалистов по программам «Подготовка председателей и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, обучение должностных лиц», специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по сигналам экстренного оповещения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15 | 15 | 0 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение пропаганды и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 24 от 26.03.2026 на изготовление памяток в количестве 3500 шт. Заключен муниципальный контракт № 17 от 25.03.2026 на изготовление и прокат роликов (2 шт.).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 114 | 114 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 114 | 114 | 0 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Изготовление и установка информационных знаков по безопасности и на водных объектах» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 25 от 26.03.2026 на изготовление и поставку знаков по безопасности на водных объектах в количестве 5 штук «Купание запрещено», «Переезд (переход) по льду запрещен».
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13 | 13 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13 | 13 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения запланировано 523,2 тыс. руб. На техническое обслуживание РАСЦО запланировано 1500,0 тыс. руб.,
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2023.2 | 2023.2 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2023.2 | 2023.2 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения на сумму 1243,7 тыс. руб. во 2-3 кв. 2026 года. На стадии заключения контракта работы по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2199 | 2199 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2199 | 2199 | 0 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха»
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 35192.5 | 38542.5 | 11464.8 | 29.7459
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 35192.5 | 38542.5 | 11464.8 | 29.7459

## Эколог. без.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
12. | Экологическая безопасность города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 3351.4 | 3351.4 | 121.4 | 3.6224
| 0 | местный бюджет | 8898.6 | 8898.6 | 836.8 | 9.4037
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 12250 | 12250 | 958.2 | 7.822
1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланирован отбор проб воды, воздуха, почвы в 4 сезона - мониторинговое мероприятие по контролю за состоянием окружающей среды на территории города
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 695 | 695 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 695 | 695 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Для организации и проведения субботников на территории города заключены муниципальные контракты на освещение проводимых мероприятий в СМИ, вывоз мусора и приобретение хозинвентаря.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 397 | 397 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 397 | 397 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата работы специалиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Размещено 9 статей по раздельному накоплению ТКО на официальном сайте администрации города и в социальных сетях Интернет.
|  | бюджет автономного округа | 128.3 | 128.3 | 121.4 | 94.622
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 128.3 | 128.3 | 121.4 | 94.622
4. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводятся аукционные процедуры по определению подрядной организации.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3102 | 3102 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3102 | 3102 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности: - ИП Мубораков А.А. (№ 01 от 15.01.2026 на сумму 599,99 тыс. руб., № 0187300019426000010 от 18.02.2026 на сумму 3300,0 тыс. руб.); общая сумма контрактов составляет 3 899,99 тыс. руб.; - ООО «Гигиена-М» (№ 179 от 26.11.2025 на сумму 568,7 тыс. руб., № 180 от 26.11.2025 на сумму 51,7 тыс. руб.; общая стоимость контрактов на дератизацию контейнерных площадок составляет 620,4 тыс. руб. Осуществляется ежедневная уборка 47 контейнерных площадок и вывоз крупногабаритного мусора дважды в неделю.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 4704.6 | 4704.6 | 836.8 | 17.7868
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4704.6 | 4704.6 | 836.8 | 17.7868
6. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по контролю эффективности обработок и на оказание услуг по дезинфекции и дератизации территорий с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» № 0187300019425000171 от 16.12.2025
|  | бюджет автономного округа | 3223.1 | 3223.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3223.1 | 3223.1 | 0 | 0

## Разв. эконом.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
13. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 3177 | 3177 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3177 | 3177 | 0 | 0
1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Юферициным В.В. от 17.02.2026 № 12 на выполнение работ по монтажу и демонтажу торговых палаток и шатров на сумму 585,9 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1577 | 1577 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1577 | 1577 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Грантовая поддержка социальному и креативному предпринимательству в отчетном периоде не предоставлялась. Реализация комплекса процессных мероприятий запланирована на 3 квартал 2026 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1500 | 1500 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1500 | 1500 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 информационно -консультативных мероприятия (охват 34 человека). С целью проведения информационно - просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей запланировано заключение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (блокноты, календари, ручки) на 4 квартал 2026 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 100 | 100 | 0 | 0

## Цифр. разв.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
14. | Цифровое развитие города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 15439.5 | 15440.5 | 3041.48 | 19.6981
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15439.5 | 15440.5 | 3041.48 | 19.6981
1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается техническая поддержка официальных сайтов Администрации г. Пыть-Яха и Думы г. Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха, проведен редизайн и модернизация официального сайта Администрации г. Пыть-Яха. (поквартальная оплата)
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 541.7 | 542.7 | 260.24 | 47.9528
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 541.7 | 542.7 | 260.24 | 47.9528
2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается техническая поддержка, модернизация используемого программного обеспечения, приобретение нового программного обеспечения. (поквартальная оплата)
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10833 | 10833 | 1252 | 11.5573
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 10833 | 10833 | 1252 | 11.5573
3. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечена поставка оборудования и комплектующих для замены и модернизации устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети. Поставлены 9 мониторов.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1170.3 | 1170.3 | 198.44 | 16.9563
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1170.3 | 1170.3 | 198.44 | 16.9563
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Для развития системы информационной безопасности проводится обновление, техническая поддержка программного обеспечения, средств защиты информации корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха. (поквартальная оплата)
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2894.5 | 2894.5 | 1330.8 | 45.9769
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2894.5 | 2894.5 | 1330.8 | 45.9769

## Совр. трансп.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
15. | Современная транспортная система города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 239359.8 | 349827.5 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 349948.3 | 351334 | 70432.5 | 20.0472
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 589308.1 | 701161.5 | 70432.5 | 10.0451
1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.05.2025 года заключен муниципальный контракт №0187200001725000493 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Сумма контракта 254 935,1 тыс.руб. Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11». Срок выполнения работ до 30.12.2025 года. С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации сооружения требуется полная замена ригелей и насадок крайних опор. Также, выполнение работ будет возможно после организации альтернативного варианта движения транспорта и полного перекрытия путепровода для его реконструкции. Работы будут продолжены после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. 06.02.2026 года прошла рабочая встреча с представителями компании «Мостострой-11». По результатам встречи запланировано начало строительства временного путепровода в марте 2026 года, чтобы освободить автомобильный мост, нуждающийся в реконструкции, от транспортных потоков. Срок выполнения работ 30.04.2026г.
|  | бюджет автономного округа | 196548.6 | 307016.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 35296.8 | 35296.8 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 231845.4 | 342313.1 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0187300019425000169 от 29.12.2025 на сумму 145 389,7 тыс. руб., перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам осуществляет ООО «РУССКОЕ» с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. Организацию автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Объем перевозок пассажиров за отчетный период составил 264,88 тыс. пассажиров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 146992 | 146992 | 23801.4 | 16.1923
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 146992 | 146992 | 23801.4 | 16.1923
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - по содержанию улично-дорожной сети с АО «ГК «Северавтодор» №0187300019425000003 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026; - по содержанию светофорных объектов с ИП Юфирицин В.В. № 0187300019425000168 от 15.12.2025 (в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7) ; - контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 16.01.2026 (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети). Оплата произведена за фактически выполненный объем работ и услуг.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 161644.4 | 161644.4 | 46631.1 | 28.848
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 161644.4 | 161644.4 | 46631.1 | 28.848
4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 42811.2 | 42811.2 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 4756.9 | 6142.6 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 47568.1 | 48953.8 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1258.2 | 1258.2 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1258.2 | 1258.2 | 0 | 0

## Управ. мун. фин.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
16. | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 84401.8 | 83801.8 | 440.1 | 0.52517
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 84401.8 | 83801.8 | 440.1 | 0.52517
1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2026 год и плановый период 2027-2028 годы бюджет города Пыть-Яха утвержден решением Думы города Пыть-Яха от 22.12.2025 года № 393. В соответствии со статьей 25 Бюджетного кодекса в течение отчетного периода в Думу города и Счетно-контрольную палату был направлен отчет об исполнении бюджета города за 2025 год.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | мероприятие без финансирования
2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата процентов по состоянию на 31.03.2026 года составила 440,1 тыс. рублей, в том числе: по договору бюджетного кредита № 6/02-23 от 01.09.2023 года оплата составила 3,2 тыс. рублей, по бюджетному кредиту № 11/25-ДБ от 23.12.2025 года оплата составила 15,7 тыс. рублей, по кредитной линии (мун. контракт № 0187300019425000182 от 29.12.2025) оплата составила 421,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.03.2026 муниципальный долг без учета процентов составляет 105 555,5 тыс. рублей.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 56474 | 56474 | 440.1 | 0.7793
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 56474 | 56474 | 440.1 | 0.7793
3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование в бюджете города резервного фонда» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием распорядительных документов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда не производилось.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 500 | 500 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства зарезервированны с целью последующего перераспределения при наступлении определенных условий.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 27427.8 | 26827.8 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 27427.8 | 26827.8 | 0 | 0

## Разв. гражд. общ.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
17. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 132861.2 | 132861.2 | 25955.1 | 19.5355
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 132861.2 | 132861.2 | 25955.1 | 19.5355
1. | Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены соглашения: - от 25.02.2026 № 1-2026 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 4 440,0 тыс. руб. на реализацию проекта в области молодежной политики; - от 25.02.2026 № 2-2026 на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества на территории города Пыть-Яха на сумму 1 361,0 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5801 | 5801 | 5801 | 100
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5801 | 5801 | 5801 | 100
2. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха, в том числе в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), на развитие гражданского общества» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Подведение итогов конкурса состоится в апреле 2026 года
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3500 | 3500 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3500 | 3500 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется заключение муниципального контракта на изготовление печатной продукции с информацией о территориальном общественном самоуправлении.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 50 | 50 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданских инициатив» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Прием инициативных проектов будет осуществляться в мае 2026г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5000 | 5000 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия МАУ «ТРК «Пыть-Яхинформ» на выполнение муниципального задания перечисляется исходя из объема фактически выполненного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 46013.3 | 46013.3 | 9933 | 21.5872
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 46013.3 | 46013.3 | 9933 | 21.5872
6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация и обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия МБУ «Современник» перечисляется исходя из объема фактически выполненного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 72496.9 | 72496.9 | 10221.1 | 14.0987
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 72496.9 | 72496.9 | 10221.1 | 14.0987

## Управ. муниц. имущ.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
18. | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 28268.9 | 28268.9 | 4473 | 15.823
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 28268.9 | 28268.9 | 4473 | 15.823
1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключены муниципальные контракты: - 1 контракт на проведение оценки рыночной стоимости имущества, по результатам которого произведена оценка 5 объектов недвижимого имущества; - 1 контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости размера арендной платы за месяц, по результатам которого оценено 4 объекта имущества (часть нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 2, д. 8, пом. 21; 3 рекламные конструкции); - 1 контракт на выполнение кадастровых работ, в рамках которого изготовлен технический план на объект муниципального жилищного фонда и подготовлен акт обследования для снятия объекта с государственного кадастрового учета; - 1 контракт на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая консолидированную финансовую отчетность МУП «УГХ» за 2025 год; - 1 агентский договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма; - 2 договора с ООО «Росси» на выполнение работ по обслуживанию программных продуктов на платформе «1С:Предприятие» и предоставление комплекта поддержки; Муниципальные контракты с авансовыми платежами не заключались.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8670.6 | 6810.6 | 69.8 | 1.0249
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 8670.6 | 6810.6 | 69.8 | 1.0249
2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Оплачена кредиторская задолженность за 2025 год, а также текущая перед управляющими компаниями, МУП «УГХ» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» за незакрепленные жилые и нежилые помещения, коммунальные и жилищные услуги текущего финансового года оплачиваются помесячно. 2. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по охране объектов путем выставления поста на 1 объекте. 3. Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах по муниципальному имуществу в размере 1 798,8 тыс. руб. 4. Имеются неисполненные бюджетные обязательства в сумме 10 933,9 тыс. руб., которые оплачиваются равномерно в течение финансового года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 17938.3 | 19798.3 | 4403.2 | 22.2403
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 17938.3 | 19798.3 | 4403.2 | 22.2403
3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение геодезических и кадастровых работ в отношении одного земельного участка под объектом муниципальной собственности.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1660 | 1660 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1660 | 1660 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0

## Муниц. служ.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
19. | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 5395.6 | 5395.6 | 1117.3 | 20.7076
| 0 | бюджет автономного округа | 3782.3 | 3782.3 | 993.5 | 26.2671
| 0 | местный бюджет | 705789.6 | 705879.6 | 173703.2 | 24.608
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 714967.5 | 715057.5 | 175814 | 24.5874
1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 3 кв. 2026 г. запланирован конкурс «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха».
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 60 | 60 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительное профессиональное образование за 1 квартал 2026 года получили 8 муниципальных служащих администрации города.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 535 | 535 | 5.4 | 1.0093
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 535 | 535 | 5.4 | 1.0093
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачена заработная плата и начисления на заработную плату за январь-март 2026 г., единовременное денежное поощрение к праздничным датам; произведена оплата льготного проезда и командировочных расходов, перечисление налогов.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 705194.6 | 705284.6 | 173697.8 | 24.628
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 705194.6 | 705284.6 | 173697.8 | 24.628
5. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» | федеральный бюджет | 5395.6 | 5395.6 | 1117.3 | 20.7076 | Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, видеонаблюдение).
|  | бюджет автономного округа | 3782.3 | 3782.3 | 993.5 | 26.2671
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 9177.9 | 9177.9 | 2110.8 | 22.9987

## Содер. гор. тер.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
20. | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 149266.5 | 159225.9 | 41504.6 | 26.0665
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 149266.5 | 159225.9 | 41504.6 | 26.0665
1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячные платежи в рамках концессионного соглашения с АО ЮТЭК-РС на содержание объектов уличного и внутриквартального освещения. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ и услуг.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 30734.9 | 31471.3 | 8538.3 | 27.1304
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 30734.9 | 31471.3 | 8538.3 | 27.1304
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2025 года планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по озеленению городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5271.7 | 5186.8 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5271.7 | 5186.8 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится уход за территорией городского кладбища, обустройство и охрана кладбища общей площадью 40 438 м2. Выполнены работы по разработке проектной, рабочей, сметной документации на устройство колумбария на территории городского кладбища.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 14759.5 | 14759.5 | 2493.2 | 16.8922
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 14759.5 | 14759.5 | 2493.2 | 16.8922
4. | Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по содержанию городских и общественных территорий, внутриквартальных проездов и объектов благоустройства. В зимний период проводилась уборка территорий от снега и мусора, а также погрузка и вывоз снежных масс. Оплата произведена за фактически оказанные услуги. Заключены муниципальные контракты на уборку от листвы и песка, покос травы, ремонт и покраску объектов благоустройства.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 82048.2 | 83848.2 | 26964.7 | 32.1589
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 82048.2 | 83848.2 | 26964.7 | 32.1589
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлена оплата по муниципальному контракту № 0187300019425000149 от 17.11.2025 с ИП Хаматзянов Д. М. на поставку детского игрового оборудования.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5162.8 | 15122.1 | 1626.6 | 10.7564
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5162.8 | 15122.1 | 1626.6 | 10.7564
6. | Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактически оплачены работы, выполненные в рамках муниципальных контрактов: - ИП Жуковой Н.И. по содержанию туалетных кабин; - ИП Юферициным В.В. по демонтажу световых фигур; - ООО УК «Гарант сервис» по содержанию и обслуживанию деревянных горок.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 11289.4 | 8838 | 1881.8 | 21.2921
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 11289.4 | 8838 | 1881.8 | 21.2921

## Устойч. разв. КМНС
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
21. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 1476 | 1476 | 40 | 2.71
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1476 | 1476 | 40 | 2.71
1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в рамках Общероссийских акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств» запланирована на 2–3 кварталы 2026 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 55 | 55 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 55 | 55 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с условиями договора приобретен реквизит для проведения мероприятий: ленты для творчества северных народов в количестве 17 штук.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 180 | 180 | 10 | 5.5556
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 180 | 180 | 10 | 5.5556
3. | Комплекс процессных мероприятий «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненце» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение реквизита по декоративно-прикладному искусству планируется во 2-3 квартале 2026 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 60 | 60 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно условиям договора приобретен реквизит для проведения мероприятий: - тесьма (25 м); - ткань поплин (2 м); - ткань сукно (10 м).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 481 | 481 | 30 | 6.237
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 481 | 481 | 30 | 6.237
6. | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма будет проведен в 3-4 квартале 2026 года
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 700 | 700 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 700 | 700 | 0 | 0