## Лист1
Приложение №5
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.04.2026
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 73333.7 | 15854.3 | 21.6194 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | Информация будет предоставлена во 2 квартале 2026 года | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 | 2 | 66.6667 | В МБОУ СОШ № 4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие» реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На 01.04.2026 в общеобразовательных организациях работают 2 единицы по 0,5 ставки в соответствии с заключенным соглашением.
[6 empty] | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 6 | 2 | 33.3333 | По состоянию на 01.04.2026 количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека (советники директоров МБОУ СОШ №4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие»).
[6 empty] | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 227 | 217 | 95.5947 | По состоянию на 01.04.2026 года количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами.
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 88.07 | 74.39 | 84.4669 | На 01.04.2026 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 456 человек (74,39% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 679 человек). Выдано 2 205 социальных серитификатов (25,4%). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.49 | 0.48 | 97.9592 | По состоянию на 01.04.2026 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 77 человек, с выдающимися способностями и талантами из 15 651 человек (демографические данные Росстата в возрасте от 7 до 35 лет).
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 46 | 9.93 | 21.587 | По состоянию на 01.04.2026 – 268 обучающихся 6-11 классов (9,93%) охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации. Количество обучающихся 6-11 классов составляет 2 699 человек.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 5801 | 100 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 70.96 | 17.4 | 24.5209 | Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на 01.04.2026 года, составило 1830 человек. Количество молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях за отчетный период, составило 116 семей. Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность на территории г. Пыть-Ях, составила 456 человек от общего количества молодых людей. Общее количество молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет включительно) на территории города Пыть-Яха – 10 541 чел. По состоянию на 01.04.2026 заключено 2 соглашения с ПМГМОО «Активист» о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в области молодежной политики. Исполнение составило 100%. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 15.3 | 6.52 | 42.6144
[6 empty] | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на вовлечение в социально-активную деятельность через патриотические проекты, человек | 2851 | 1830 | 64.188
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | 39.3 | 9.8 | 24.9364
|  | Россия - страна возможностей | - | - | - | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 14.15 | 6.05 | 42.7562 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на территории г. Пыть-Ях на 01.04.2026 года, составил 547 человек. Количество молодых людей, вовлеченых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие за отчетный период составило 401 человек.
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 41.62 | 10.18 | 24.4594
2 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры* | Финансирование на 2026 год не предусмотрено. |  | 0 | - | - | - | - | В рамках регионального проекта предусмотрены лимиты на 2027 год в сумме 12 614,6 тыс.руб. на капитальный ремонт подпорной стены объекта МАУК «Многофункциональный культурный центр «Феникс» вдоль улицы Святослава Федорова. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
2 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 373548.8 | 0 | 0 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этап этапа 2026-2027 годов | 2.51 | 0.215 | 8.5657 | По состоянию на 01.04.2026г. общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 0,215 кв. м. (4 помещения) Ввод жилья составил 240 кв. м - 2 объекта индивидуального жилищного строительства и садовых домов. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025- 2026 годов | 156 | 4 | 2.5641
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | 0.0085 | 0.00024 | 2.8235
|  | Формирование комфортной городской среды | 12061.9 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | 0 | Общественная территория 1-го микрорайона Центральный по улице Первопроходцев (2-й этап) признана победителем Всероссийского рейтингового голосования 2025 года и подлежит благоустройству в 2026 году. Подрядной организацией ООО «ПРОЕКТХМ» была разработана проектно-сметная документация (ПСД), получившая 4 февраля 2026 года положительное заключение негосударственной экспертизы. | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 № 390-па)
Итого |  |  | 464745.4 | 21655.3 | 4.6596
Note on G10: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H11: Автор: План из Паспорта РП
Note on G22: Автор: Показатель установлен в паспорте регионального проекта