## Лист1
Приложение №6
Реализация региональных не входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.04.2026
№п/п | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | Повышение финансовой грамотности | - | - | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | Информация будет предоставлена во 2 квартале 2026 года | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
2 | Сохранение культурного и исторического наследия | 558.7 | 134.4 | 24.0558 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек города (ед.) | 1 | 0 | 0 | В 2026 году запланирована поставка книжной продукции (литературы универсального содержания) сроком исполнения до 31 мая 2026 года. Средства также выделены на модернизацию общедоступных библиотек, включая подписку на периодические издания, ежемесячное обслуживание сети Интернет, доступ к базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека, информационно-техническое сопровождение программы ИРБИС 64+, а также ежемесячные услуги предоставления информации системой "Гарант". | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[5 empty] | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 410 | 117 | 28.5366 | Количество проведенных мероприятий на 01.04.2026 года составило 259 ед. Число посещений культурных мероприятий на 01.04.2026 составил 117,5 тыс. ед., в том числе число обращений к цифровым ресурсам 17 439 ед.
3 | Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 15767.9 | 0 | 0 | Обеспечены жильем молодые семьи (тыс.семей) | 0.005 | 0 | 0 | Уведомления вручены 5 молодым семьям о доведении финансирования по предоставлению субсидии для приобретения жилого помещения. (2 на оплате, 2 на стадии заключения договора купли-продажи, 1 в поиске варианта) | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 342313.1 | 0 | 0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 0.17 | 0 | 0 | 27.05.2025 года заключен муниципальный контракт №0187200001725000493 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Сумма контракта 254 935,1 тыс.руб. Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11». Срок выполнения работ до 30.12.2025 года. С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации сооружения требуется полная замена ригелей и насадок крайних опор. Также, выполнение работ будет возможно после организации альтернативного варианта движения транспорта и полного перекрытия путепровода для его реконструкции. Работы будут продолжены после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. 06.02.2026 года прошла рабочая встреча с представителями компании «Мостострой-11». По результатам встречи запланировано начало строительства временного путепровода в марте 2026 года, чтобы освободить автомобильный мост, нуждающийся в реконструкции, от транспортных потоков. Срок выполнения работ 30.04.2026г. | Современная транспортная система города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 № 393-па)
5 | Развитие спорта высших достижений | 159 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (ед.) | 1 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на июль 2026 для МБУ ДО СШОР | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 29.12.2023 № 395-па)
Итого |  | 358798.7 | 134.4 | 0.037458
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15