## на 01.12.2021
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 23.01.2021 №МСП 2021-9. В связи с перераспределением средств на реализацию новых региональных проектов, заключено дополнительное соглашение с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 02.07.2021г. Постановлением администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха. Заключены договора о предоставлении субсидий в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с 35 субъектами МСП на общую сумму 2 556 315,79 рублей; в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» c 1 субъектом МСП на сумму 63 600,00 рублей. В ноябре 2021г. проведен повторный прием документов от субъектов МСП на предоставление субсидий. В настоящее время ведется работа по проверке предоставленных документов на соответствие критериям и требованиям к получателям субсидий. Денежные средства будут освоены до конца 2021 года. | 300000.21 | 63600 | 21.2 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 № 423-па)
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности |  | 2556315.79 | 2556315.79 | 100
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 50 | 83.3333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.12.2021 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 8 объектов недвижимости, в том числе 3 земельных участка. 4 объекта недвижимости передано по договорам аренды субъектам МСП, в отношении 1 объекта недвижимости объявлен аукцион на право заключения договора аренды, в настоящий момент идет прием заявок. На земельный участок был объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровыми номером 86:15:0101004:572, по результатам аукиона планируется заключение договора с субъектом МСП. . | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 37.5 | 375 |  | Количество объектов в перечне на 01.01.2021 - 8, по состоянию на 01.12.2021 - 11 (что составило увеличение количества объектов в перечне на 37,5%). | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.12.2021 проведено 177 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 39 470 человек, из них: в режиме онлайн проведено 101 мероприятие с количеством онлайн просмотров – 24 300; в режиме реального времени проведено 76 мероприятий с охватом аудитории – 15 170 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 17 чел). | 10 | 10 | 100 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучение прошли 10 работников муниципальных учреждений культуры : МАУК "КЦ: БМ" - 6 специалистов МАУК "КДЦ" - 4 специалиста | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | В отчетном периоде 2021 года мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Мероприятие реализуется и финансируется Департаментов труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На 01.12.2021г. дошкольные образовательные организации посещают 600 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 588 воспитанников. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | 0 | 100 (обратный показатель) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54.7 | 56,2 (оценка) | 102.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2021 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.12.2021 кассовый расход составил 228 028,33 руб. На 01.12.2021 проведено 9 мероприятий - 1. I этап Зимнего фестиваля ВФПК "ГТО" среди семейных команд г.Пыть-Яха 2. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФПК "ГТО" среди муниципальных служащих г. Пыть-Ях 3. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФПК "ГТО" среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях 4. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФПК "ГТО" среди мальчиков и юношей обрзовательных организаций г. Пыть-Ях 5. I этап Летнего фестиваля ВФПК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях). 6. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФПК "ГТО" среди дошкольных образовательных учреждений 7. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВПФК "ГТО", среди обучающихся в спортивных учреждениях г. Пыть-яха. 8. I этап Летнего фестиваля ВФПК "ГТО" среди лиц занятых трудовой деятельсностью, наработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях 9. "Комплекс ГТО - с папой легко". В декабре будет проведено 3 мероприятия по заключеным договорам, сумма в размере 131 371,67 будет освоена до конца года. | 548242 | 416870.33 | 76.0376 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 188 842,0 рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 188 842,0 руб., в т.ч.: - за счет средств ФБ – 53 819,79 руб., - за счет средств ОБ – 125 580,21 руб., - за счет средств МБ – 9 442,0 руб. МБУ СШОР заключены договора с ИП Настругов И.Ю № 16/21-07-2021 от 21.07.2021 на поставку спортивного инвентаря для воспитанников отделения бокса на сумму 168 000,0 руб., а так же № 15/20-07-2021 от 20.07.2021 с ИП Шарова Л.В. на поставку спортивного инвентаря для воспитанников отделения вольной борьбы на сумму 20 842,0 руб.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | В отчетном периоде (25.04.2021 г.) был проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города. Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек, работники администрации и учреждений города, активные жители. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.069 | 0,215 | 311.5942 |  |  | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0.21 | 5.7 | 271.4286 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | На курсы повышения квалификации «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности» по состоянию на 01.12.2021 зачислено 22 педагога, что составляет 5,7 % от общего количества учителей (386 учителей). | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 80 | 59.6 | 74.5 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 4 580 человек (59,6% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 7 681 человек). В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ, ДШИ, организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. Охват программами дополнительного образования составляет 2 868 человек ( МАУ ДО "ЦДТ"- 1 113 чел. общеобразовательные организации - 1169 чел. дошкольные общеобразовательные организации - 586 чел),а также программами спортивной подготовки - 522 чел, ДШИ - 1 171 чел. | 45030510.15 | 33019437 | 73.3268
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 7 | 1.4 | 20 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | МБОУ СОШ №1 был организован выездной "Кванториум", (февраль 2021) охвачено 108 человек (1,4%) деятельностью проектов направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности. Реализуются программы технической направленности в дистанционной форме, согласно расписания.
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 87 | 290 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 3 338 человек, из них в отчётный период, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 2 905 человек (или 87,0%);
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Продолжается реализация программы по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов по состоянию на 01.12.2021 - 551 шт.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г. | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | Договор № 04/21 от 01.01.2021 с ООО "Техносервисгрупп"на оказание информационно-технических услуг, системное администрирование ИС ("РБД ЕГЭ"), на сумму 100 000 рублей оплачивается ежемесячно по 8 333 рубля до 10 числа каждого месяца. По состоянию на 01.12.2021 оплачено 83 330 рублей (январь-октябрь). Договор №21-1990 от 11.01.2021 на оказание услуг по плановому техническому обслуживанию средств защиты информации на сумму 62 000 рублей оплачен в июне. Договор 21-1991 от 11.01.2021 на оказание услуг по техническому сопровождение средств защиты информации центрального узла муниципального сегмента региональной информационной системы, задействованной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся на сумму 48 000 рублей оплачивается 2 раза в год по 24 000 рублей (1 платеж в размере 24 000 рублей оплачен 06.09.2021). По состоянию на 01.12.2021 оплачено 24 000 рублей. Оплата по договору №21-1992 от 11.01.2021 на приобретение сертификата активации сервиса совместной технической поддержки продуктов VipNet, сеть 3871 (КС3) на сумму 98 262,50 рублей произведена 06.09.2021. Платежные документы для оплаты договора №21-1429 от 11.01.2021 на оказание услуг (аттестационные испытания МИС "ЦУ МС РИС ГИА") на сумму 329 600 рублей оплата произведена 09.09.2021. Итого по состоянию на 01.12.2021 выплачено по договорам - 597 192,50 Финансирование будет выполнено до конца года (платежи по заключенным договорам) | 637858.5 | 597192.5 | 93.6246
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г. | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г.
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0 | Х | Показатель предусмотрен в 2022г.
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.010653 | 0.009903 | 92.9597 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | На 1 декабря 2021 года в добровольческую деятельность вовлечено 9903 человека, в том числе в ноябре - 1038 человек. В ноябре 2021 года волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: распространение агитационного материала противопожарной направленности, совместно с Госпожнадзором, Международном инклюзивном турнире по жиму лежа, Всероссийской акции «Маленькие радости» для врачей, Всероссийской совместной с ГИБДД акции «Зима прекрасна, когда безопасна», Посвящении в ряды Юнармейского движения, Всемирном дне памяти жертв, погибших в ДТП, Всероссийской акции «Красная гвоздика», акции «Зоя-герой», поздравительной акции ко Дню матери, Посвящении в первоклассники, мероприятиях, приуроченных ко Дню толерантности, Всероссийской интеллектуальной игре «Наука». Так же была организована работа школьников-волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике в рамках акции «Мы вместе» (прививочный кабинет). | 5439129.1 | 5418179.1 | 99.6148
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.03 | 0.005151 | 17.17 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | По состоянию на 1 декабря 2021г. введено в эксплуатацию - 5151 кв.м. или 70 домов в т.ч.: индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) - 10 домов, общей площадью 1365 кв.м., 60 садовых домов, общей площадью 3785 кв. м. План ввода жилья на 2021 год (утвержденный главой г.Пыть-Яха) = 30 500 кв.м. в т.ч.: 2 многоквартирных жилых дома (МЖД) = 30 256 кв.м., индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) = 243.90 кв.м. Согласно план-графика ввода объектов жилищного строительства в декабре 2021г. будут введены МЖД: 1. г. Пыть-Ях, мкр.№1 "Центральный", ул. Первопроходцев, дом 3. 2. "Многоквартирный жилой дом в микрорайоне №6 "Пионерный" строительный номер 9/1 в г.Пыть-Ях ХМАО-Югра", 628383, Пыть-Ях, мкр. №6 "Пионерный", ул. Магистральная 49. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 15 | 15 | 100 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с Постановлением Главы города Пыть-Яха от 29.03.2021 №14-пг, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий м.о.г.о.г Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году, проведено в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн голосования (www.za.gorodsreda.ru.) В период голосования (с 26.04.2021 по 30.05.2021 г ) вовлечено 5 266 человек. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | - | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | По благоустройству общественной территории Сквер "Сиверко": 1) 23.11. 2020 заключен МК с ООО «Ремстрой» на 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). Проведены работы по ограждению сквера, по демонтажу бетонных конструкций. 2) 23.03.2021 г. заключен МК с ООО "Прайд" (2 этап) на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» на 4 197,5 тыс. руб. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки. Работы синхронизированны с 1 этапом. 3) 14.05.2021 г. заключен МК с ООО "Фрам" на 1 082,6 тыс. руб. Работы по замене облицовки фонтана, без учёта чаши. По состоянию на 01.12.2021 Объект на консервации. Возобновление работ планируется в весенне-летний период 2022 года. Финансирование из ФБ и ОБ возвращено. По благоустройству дворовых территорий: 1) Завершены и приняты работы по благоустройству дворовой территории МКД№ 12,13,17,18 в 1 мкр. "Центральный". (МК от 15.03.2021 с ООО "Вектор" на сумму 9 360,65 тыс. руб.) 2) Завершены и приняты работы по благоустройству дворовой территории МКД№ 10 и 11 в 1 мкр. "Центральный". (МК от 05.07.2021 с ИП Бокиев Б.У. на сумму 4 914,45 тыс. руб.) | 34059260.37 | 21185041.33 | 62.2005
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.001 | 100 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | По состоянию на 01.12.2021г. Дорасселение аварийного жилфонда, признаного таковым до 01.01.2017 завершено в 1 квартале 2021 года (расселен 1 жилой дом). В начале года осуществлен снос одного жилого дома общей площадью 0,001 млн.кв.м. Демонтаж второго из планируемых к сносу домов, общей площадью 0,0001 млн.кв.м., осуществлен в сентябре 2021г. в рамках заключенного муниципального контракта №0187300019421000158 от 04.08.2021г. Фактическое достижение показателя на отчетную дату - 100% Демонтаж и расселение аварийного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, в данном показателе не учитывается. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  |  | Чистая вода |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | Объект "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь): введен в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию №86-ru86308000-5-2021 от 08.10.2021г. На объекте "Реконструкция ВОС-3" выполняются следующие работы: поставка и монтаж технологического оборудования. Заключено доп.соглашение о увеличении стоимости работ, на основании полученного положительного заключения гос.экспертизы. Готовность объекта – 83,14% (согласно справочной информации от МКУ УКС на 07.12.2021). | 441690034.75 | 286087957.64 | 64.7712 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[12 empty] | 530261350.87 | 349344593.69 | 65.8816
Note on L16: Надежда Наумова: расписано на 395945,33 а план у них 548242,00. какой остаток и что с ним?
Note on L25: Надежда Наумова: ОПЛАЧЕН ИЛИ ОПЛОЧЕН? ЧТО С ОСТАТКАМИ? КОГДА И ЧТО