## на 01.10.2023
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2023 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,1 тыс. руб. 2) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. 3) Предоставлена консультационная поддержка 142 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 4) В период с 03.04.2023 по 07.04.2023 осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства. Поступило 27 заявлений в т.ч.: - в рамках РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" - 2 заявления. - в рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - 25 заявлений. 5) В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка предоставлена 24 субъектам МСП на сумму 2 506, 6 тыс. руб. 6) В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора на сумму 287,1 тыс. руб. 7) Заключено дополнительное соглашение № МСПI5 2023 - 9/1 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2023 - 9 от 12.01.2023 на общую сумму 1 052,6 тыс. руб. 8) В ноябре планруется прием заявлений на предоставление субсидии | 3851440 | 2793668.92 | 72.5357 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 07.12.2021 №550-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 80 | 133.3333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.11.2023 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 15 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 12 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 15.4 | 154 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2023 составило 13 единиц, по состоянию на 01.11.2023 количество объектов составляет 15 единиц. 15/13=115,4% | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.11.2023 проведено 84 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 44 587 человека, из них: в режиме онлайн проведено 4 мероприятия с количеством онлайн просмотров – 7 169 человек; в режиме реального времени проведено 80 мероприятие с охватом аудитории – 37 418 человека. 10 286,4 тыс. рублей оплачены на поставку музыкальных инструментов для ДШИ. По состоянию на 01.11.2023 исполнение по МК (капитальный ремонт музея) на суммы 5 302,80 и 2 464,96 Сумма в размере 27,0 тыс. рублей потрачена на негосударственную экспертизу по капитальному ремонту музея и ремонт кровли. По состоянию на 01.11.2023 экономия средств по результатам проведения работ по капитальному ремонту составила 886,3 тыс. руб. экономию планируется направить на следующие виды работ: - Установка системы контроля управления доступом (СКУД) на центральном входе и электромонтажные работы – договор № 50 от 31.10.2023 на сумму 396,9тыс. рублей, срок выполнения работ в течение 30 дней с момента заключения договора. - Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки на центральном входе договор №45 от 26.10.2023 на сумму 489,4 тыс. рублей, срок выполнения работ до 30.11.2023. | 18979500 | 18081122.64 | 95.2666 | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 23.11.2021 № 520-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 43 чел, в т.ч. на 2023 год - 7 чел). | 7 | 5 | 71.4286 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | По состоянию на 01.11.2023 обучение прошли 3 специалиста МАУК "МКЦ "Феникс" и 2 специалиста МБОУ ДО "Детская школа исскуств" Обучение 2-х специалистов МАУК "Культурно-досуговый центр" планируется в ноябре-декабре 2023 года. | Х | Х | Х
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дошкольные образовательные организации посещают 420 воспитанников, в возрасте от 2,5 месяцев до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 412 воспитанников. На 01.11.2023 года очередность в ДОО отсутствует. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 58.8 | 58,6 (оценка) | по итогам года (стат. отчетность) | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий. По состоянию на 01.11.2023 проведено 8 мероприятий (6 городских и 2 выездных): 1.Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» среди дошкольных общеобразовательных учреджений - 42 чел.; 2. I этап фестиваля ВФСК "Готов к труду и оброне" среди семейных команд г.Пыть-Яха - 12 чел.; 3.Фестиваль ВФСК "Готов к труду и оброне" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха - 40 чел., 4. ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих - 9 чел.; 5. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров города Пыть-Яха - 45 чел.; 6. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - "Игры ГТО" - 39 чел. 7. II этап летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций ХМАО-Югры (г. Ханты-Мансийск) - 8 чел. Итого за январь-октябрь 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 195 человека. 8. II этап (региональный) Фестиваля ВФСК ГТО среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов ХМАО-Югры – «Игры ГТО» (г. Ханты-Мансийск) – 10 чел. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 319 человек. По истечении 10 месяцев 2023г. были подведены итоги выполнения нормативов ГТО, согласно которым знаки отличия получили 118 человек, из них: 38 бронзовых, 54 серебряных, 26 золотых. | 603300 | 449034 | 74.4296 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 23.12.2021 №606-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.рублей, в т.ч.: - ФБ – 104,3 тыс.руб., - ОБ – 127,4 тыс.руб., - МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва" заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса №03-04-21/1 от 03.04.2023 с ИП Бурменко Я.В. Поставка и оплата спортивного инвентаря осуществлена в полном объеме (243,9 тыс. рублей)
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": очищено 200 метров прибрежной полосы городского пляжа, вывезено 10 куб. метров мусора, очищено 2 000 кв.метров прилегающей к пляжу территории . Участие в мероприятии приняли работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города в количестве 190 человек. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 13.12.2021 № 564-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.115 | 0,190 | 165.2174
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46.4 | 81.1 | 174.7845 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.11.2023 количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 331 человек (81,1% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях) Расчет пок-ля: 331 педагог / 408 (общее кол-во педагогов)*100 = 81,1% | Х | Х | Х | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87 | 82 | 94.2529 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.11.2023 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 934 человек (82% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 460 человек. Расчет пок-ля: 6 934 (дети от 5 до 18 лет, охваченные программами доп. обрахования) / 8 460 (общее кол-во детей от 5 до 18 лет)*100 =82%. | 55605818 | 32814124.4 | 59.012
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8.2 | 11.7 | 142.6829 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.11.2023 занимаются 813 человек, что составляет 11,7% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (6 934 человек). Расчет пок-ля: 813 (кол-во детей занимающихся в технопарке) / 6 934(общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100 = 11,7%
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37 | 20 | 54.0541 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию приняло участие 681 человек (20% от общей численности обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования (5-11 класс) - 3 434 человека) Расчет пок-ля: 681 (принявшие участие в открытых онлайн уроках "Проектория" / 3 434 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100 = 20%
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Данные о количестве активированных сертификатов по состоянию на 01.11.2023 в базе_____, отсутствуют. На 01.11.2023 проводится подготовка НПА муниципального образования по реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного финансирования, (муниципальный заказ). После их принятия в ноябре-декабре 2023, целевые показатели будут достигнуты. Осуществляется реализация мероприятий по зачислению детей на сертификат ПФДО в соответствии с квотой для учреждений, утверждённой приказом управления по образованию администрации города Пыть-Яха. Справочно: на 01.10.2023 кол-во сертификатов составляло 341 шт.
[6 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 0 | 0 | Обеспечение детей сертификатами персонифицированного финасирования дополнительного образования
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50 | 50 | 100 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | 3 общеобразовательные организации оснащены следующим оборудованием: ноутбук – 28 шт., компьютерная мышь – 28 шт., многофункциональное устройство – 1 шт. В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень учреждений для обеспечения оборудования в целях внедрения цифровой образовательной среды. Показатель расчитывается с нарастающим итогом за весь период реализации проекта. Уточненные данные отраслевым департаментом направляются в адрес муниципалитетов в сентябре 2023 года. Расчет пок-ля: 3 (школы оснащенные оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ в городе) *100 = 50% | Х | Х | Х
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55 | 65.6 | 119.2727 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | На информационно-коммуникационной образовательной платформе "Сферум" зарегистрированы 3 906 обущающийся (65,6% от общего кол-ва обучающихся). Расчет пок-ля: 3 906 (обучающиеся зарегистрированные на платформе "Сферум" / 5 954 (общее кол-во обучающихся)*100 = 65,6%
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75 | 80.84 | 107.7867 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы 270 педагогических работников (80,84% от общего кол-ва педагогических работников). Расчет пок-ля: 270 (педагогические работники зарегистрированные в ФГИС "Моя школа") / 334(общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ "Прогимназия Созвездие" и МАОУ "КСОШ-ДС")*100 = 80,84%
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100 | 100 | 100 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.005 | 0.00594 | 118.8 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | По состоянию на 01.11.2023 в добровольческую деятельность вовлечено 5 943 человек, в т.ч. в октябре - 584 человека. В октябре волонтеры приняли участие в следующих мероприятих: Волонтёры МБОУ СОШ №6 оказали содействие в организации Дня самоуправления в образовательном учреждению, волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" посетили приют для животных «Ушастик живи», руководитель регионального отделения ВОД "Волонтёры Победы" в ХМАО-Югры, Координатор ВОД "Бессмертный полк" в ХМАО-Югры, председатель комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества «Общественной палаты Югры VII созыва» Эка Шенгелая и руководитель Ресурсного центра добровольчества г. Пыть-Ях Кароль Пензеш приняли участие в патриотической сессии «Вместе Zа правду» в г. Екатеринбург, с призывом о помощи двухлетней Есении Ельциной на улицы нашего города уже вышли волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" и волонтёрский отряд Администрации г. Пыть-Яха"Доброслужащие", Волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" оказали помощь в организации городского «Триатлона», «Волонтёры Победы» г. Пыть-Ях оказали помощь в организации региональный фестиваля боевых искусств и др. Сумма в размере 5 361,0 тыс. рублей направлена на проведение мероприятий по волонтерству. | 5361000 | 5361000 | 100 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" (от 13.12.2021 №566-па), "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование в сумме 1 195,5 тыс.руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.11.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 937,0 тыс. рублей. | 1195500 | 937004.2 | 78.3776 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.00085 | 0.003047 | 358.4706 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2023 год (утвержденный главой г. Пыть-Яха) = 850 кв.м. По состоянию на 01.11.2023 введено в эксплуатацию 29 домов ИЖС, общей площадью 3047 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25 | 20.69 | 82.76 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | Голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году проходило с 15.05.2023 по 31.05.2023 на информационных точках: ТЦ "Сиверко" (2 мкр., 17а) и ТЦ "Нефтяник" (5 мкр, 13). В голосовании приняли участие 3 572 жителя города Пыть-Ях. По итогам голования определен победитель - объект благоустройства "Аллея имени Сергея Есенина в 3 мкр." (2 этап). Проведено 3 общегородских субботника. В субботниках приняли участие 1 084 жителя города. Проведено 2 заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - рассмотрены вопросы о ходе реализации мероприятий по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Приняли участие муниципальные служащие, депутаты, члены общественного совета города и иных общественных организаций в количестве 29 человек. Рейды по приоритетным объектам благоустройства города - скверам "Сиверко" и "Вдохновение", скейтпарк проведены в мае 2023 г. Приняли участие муниципальные служащие, члены общественного совета, члены фракции "Единая Россия", депутаты в количестве 251 человек. В августе проведен общегородской субботник, в котором приняли участие 1 489 жителей города. Расчет пок-ля: 6 425 (кол-во человек принявших участие в рамках НП «ЖиГС») / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет)*100=20,6% | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 27.12.2021 №614-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе | По благоустройству общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина " микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях: - разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 руб.). На 2023 год предусмотрена реализация 1 этапа: благоустройство детской площадки на указанной общественной территории. 24.03.2023 заключен МК № 0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964, 97 тыс. рублей. В мае 2023 г. оплачен аванс согласно контракта, на сумму 3 289,5 тыс. руб. В июне 2023 г. выполнены и оплачены демонтажные работы на сумму 86,9 тыс. руб. В июле выполнены и оплачены электромонтажные работы на сумму 30,18 тыс. руб. Произведена корректировка проекта на сумму 75,0 тыс руб. Обустроено бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие резиновой крошкой, приобретены МАФ. Работы выполнены и оплачены в августе на сумму 1 660,81 тыс.руб. - 29.09.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000176 на Поставку малых архитектурных форм на объект: Благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в микрорайоне 3 Кедровый г. Пыть-Ях с индивидуальным предпринимателем Ивановой Светланой Вячеславовной на сумму 547 802,00. Срок выполнения работ – с 30.09.2023 по 31.12.2023 МАФ доставлены в полном объеме. Оплата в октябре на сумму 1 013,38 тыс.руб. Установлены МАФ: скалодром "Медведь"; навес с креплением под качель; 4 пингвина; детский игровой комплекс "Шалаш" (нижняя часть). Осуществляется монтаж оставшихся МАФов. | 12875301.19 | 6635864.9 | 51.5395
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0023372 | 233.72 | Расселение и демонтаж аварийного жилищного фонда | Расселено 2 337,2 кв.м. аварийного жилищного фонда. (64 жилых помещений) | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
[12 empty] | 98471859.19 | 67071819.06 | 68.1127