Пояснительная записка

к информации о произведенных расходах в рамках

муниципальных программ, действующих на территории

города Пыть-Яха и ходе реализации национальных проектов.

(по состоянию на 31.12.2025 года)

По состоянию на 31.12.2025 года в городе осуществляют реализацию 21 муниципальная программа.

1.	План по бюджету на 2025 год по муниципальным программам составляет 6 273 873,5 тыс. рублей, в том числе:

-	федеральный бюджет – 92 779,6 тыс. рублей (1,5%);

-	окружной бюджет – 2 765 517,8 тыс. рублей (44,1%);

-	местный бюджет – 3 415 576,1 тыс. рублей (54,4%).

В декабре 2025 года внесены изменения в муниципальные программы:

- «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»;

- «Культурное пространство города Пыть-Яха»;

- «Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»;

- «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»;

- «Экологическая безопасность города Пыть-Яха»;

- «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха»;

- «Современная транспортная система города Пыть-Яха»;

- «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»;

- «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»;

- «Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха».

2. Реализация отдельных программных мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников и переходящих остатков прошлого года (приложение № 1).

3.  На 31.12.2025 года исполнение по муниципальным программам за счет бюджетных средств составило 5 854 037,4 тыс. рублей, что составляет 93,3% к плану по бюджету на 2025 год, в том числе (приложение № 2):

- 98,5% (91 404,4 тыс. рублей) – федеральный бюджет;

- 96,1% (2 657 351,7 тыс. рублей) – окружной бюджет;

- 90,9% (3 105 281,3 тыс. рублей) – местный бюджет.

Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

4. Проектная деятельность.

Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов.

В 2025 году на территории города Пыть-Яха в рамках 4 национальных проектов реализуются 9 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ (приложение №3).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено в размере 161 522,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 31.12.2025 года составило 160 204,0 тыс.руб. или 99,2% от плана.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 161 522,9 | 160 204,0 | 99,2 |
| - за счет средств федерального бюджета | 74 657,0 | 74 282,2 | 99,5 |
| - за счет средств окружного бюджета | 71 276,7 | 70 390,0 | 98,8 |
| - за счет средств местного бюджета | 15 589,2 | 15 531,9 | 99,6 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 80 422,3 | 80 198,2 | 99,7 |
| «Эффективная и конкурентная экономика» | 4 376,5 | 3 656,6 | 83,5 |
| «Молодежь и дети» | 76 724,1 | 76 349,2 | 99,5 |
| «Семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 161 522,9 | 160 204,0 | 99,2 |

В 2025 году установлено к достижению 17 показателей, из которых:

- 15 показателей достигнуты на 100%;

- 2 показателя достигнуты на 50% и более.

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов.

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №4).

На реализацию региональных проектов в 2025 году предусмотрено 264 836,7 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2025 года составило 137 369,2 тыс. руб. или 51,9% от плана.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование регионального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | % |
| 1 | «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования |  |  |
| 2 | «Сохранение культурного и исторического наследия» | 530,2 | 530,2 | 100,0 |
| 3 | «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 9 231,3 | 9 231,3 | 100,0 |
| 4 | «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 254 935,1 | 127 467,6 | 50,0 |
| 5 | Развитие спорта высших достижений | 140,1 | 140,1 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 264 836,7 | 137 369,2 | 51,9 |

В разрезе источников финансирования:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 264 836,7 | 137 369,2 | 51,9 |
| - за счет средств федерального бюджета | 637,5 | 637,5 | 100,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 103 651,2 | 72 449,9 | 69,9 |
| - за счет средств местного бюджета | 160 548,0 | 64 281,9 | 40,0 |

Достижение показателей.

В 2025 году установлено к достижению 6 показателей, из которых:

- 5 показателей достигнуты на 100%;

- 1 показатель находится в работе.

Основная доля расходов региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, приходится на реализацию регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. Муниципальный контракт на проведение указанных работ был заключен с АО «Мостострой-11» 27 мая 2025 года. В соответствии с заключением проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект» работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста. Также необходима организация альтернативного варианта движения транспорта и полное перекрытие путепровода для его реконструкции. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации.

Шестакова О.А.

(46-55-63)

Приложение № 1

Перечень муниципальных программ города Пыть-Яха,

отдельные мероприятия, которые финансируются в 2025 году за счет внебюджетных источников

| № п/п | Наименование программы | Объем финансирования по мероприятию, тыс. руб. | Внебюджетный источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 82 657,0 | Средства родительской платы Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 2 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 11 198,2 | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 12 163,7 | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| ИТОГО: |  | 106 018,9 |  |

Перечень муниципальных программ города Пыть-Яха,

реализация мероприятий которых в 2025 году продолжается за счет переходящих остатков прошлого года

| № п/п | Наименование программы | Объем переходящего остатка прошлого года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» | 3 155,7 |
| 2 | «Культурное пространство города Пыть-Яха» | 4 482,2 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» | 180 713,4 |
| 4 | «Современная транспортная система города Пыть-Яха» | 130 000,0 |
| ИТОГО: |  | 318 351,3 |