## СВОД на 01.11.2019
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Одобрено предоставление субсидии 19 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 062 868,09 руб. На рассмотрении комиссии находятся заявления о предоставлении субсидии от 16 субъектов МСП на общую сумму 1 640 416,94 руб. | 4497300 | 2062868.09 | 45.869 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | По 111 обращениям предоставлена информационно-консультационная поддержка субъектам малого предпринимательства и физических лиц. Проведено 5 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания), в которых приняло участие 189 человек. Заключен муниципальный контракт №48 от 06.05.2019г. на сумму 50 тыс. руб. на оказание информационных услуг. Оплата по контракта произведена на сумму 33 980,00 руб. | 900000 | 33980 | 3.7756
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2023г. | Х | Исполнение показателя в 2019 году не запланировано. На 2023 год пердусмотрена закупка современного оборудования в МБОУ ДОД "ДШИ". | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры | По состоянию на 01.11.2019 в рамках проекта прошли обучение 4 человека: - 2 преподавателя МБОУ ДО "ДШИ" в сентябре 2019г. (очное обучение в г. Москва, тема «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: школа балалайки А.А. Горбачева»); - 2 библиотекаря МАУК "КЦ: библиотека-музей" в сентябре-октябре 2019г. (очная форма обучения с применением дистанционных технологий, тема «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки»). В рамках проекта (октябрь-ноябрь 2019 года) проходят обучение 4 специалиста МАУК "Культурно-досуговый центр" по очной форме обучения с применением дистанционных технологий, тема «Театрализованные представления и праздники в практике современного учреждения культуры» | 30000 | 18200 | 60.6667
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 8 | 28 | 350 | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Заключены договоры между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения", бюджетными учреждениями и образовательными организациями на обучение 28 граждан предпенсионного возраста. Финансирование за счет средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 397 | 354 | 89.1688 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Трудоустроен 1 человек в рамках договора, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. Организовано и трудоустроено 2 человека из числа многодетных родителей на постоянные рабочие места в организации муниципальной формы собственности. | 50000 | 50000 | 100
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 49.6 | 87.4 | 176.2097 | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 50.9 | расчет по итогам года | Х | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" МАУ Спортвный комплекс проведены мероприятия ( соревнования, спортивные фестивали) -10 единиц, в которых приняли участие 237 человек. | 1650600 | 92269.39 | 29.22 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено доп.соглашение от 26.09.2019 № 7188500-1-2019-005/3 к соглашению от 09.07.2019 №71885000-1-2019-005 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2019 году бюджету городского округа города Пыть-Ях субсидиина государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 1 226,6 тыс.руб из ОБ), МБУ СШОР заключены договоры на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на сумму 1 226,60 тыс.руб., на проведение тренировочных мероприятий - 326,6 тыс.руб. Исполнение ожидается в ноябре 2019 года.
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского районапредусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведен общегородской субботник «Чистый берег». С территории городского пляжа вывезено 48 кубических метров мусора, скопившегося за зимний период, в мероприятии приняло участие 231 человек (работники организаций, учреждений, общественники и жители города). | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 0.23 | 0.23 | 100 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 0 | 0 | 2 ед. к 2024 году | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | В настоящее время исполняется муниципальный контракт № 01873000481 на выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ВОС-1" (II-очередь), заключенного с ООО "РИА Инжиниринг". Проектировщиками сдан пакет документов для прохождения государственной экспертизы. Срок завершения проектирования с учетом прохождения государственной экспертизы - 30 ноября 2019 года. 30 сентября 2019 года заключен контракт № 018730001941900117 на выполнение работ по реконструкции объекта "Реконструкция ВОС-3 с ООО "Универсал СК", срок выполнения работ до 15.12.2020 года. В настоящее время в рамках муниципального контракта ведуться работы подготовуительного характера. | 67277000 | 0 | 0 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведены 4 городских субботника, вывезено более 163 кубических метров мусора, площадь очищенной территория составила 69 квадратных метров, приняло участие 1 750 человек. Проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок(еженедельно),проведены работы по их ликвидации. Убрано 5 мест образования свалок, очищено более 4 гектар и вывезено 600 куб.метров мусора. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | 12 | Современная школа | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 3%. | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. Строительство образовательной организации "Комплекс школа-детский сад" на 550 мест (330/220) | Строительство комплекса завершено. Планируемый ввод в эксплуатацию -до конца 2019г | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 96.4 | 79.5 | 82.4689 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 1) Выдано 495 сертификатов дополнительного образования, из них 421 активный сертификат в системе ПФДО. 2) В общеобразовательных организациях активно используется система открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей. В течение 2018-2019 учебном году прошло 8 открытых онлайн-уроков уроков в интерактивном формате на портале «ПроеКТОриЯ». В цикле открытых уроков приняли участие 1 458 человек из всех образовательных организаций( 8-11 классов). Принято участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов "Билет в будущее". | 43607400 | 31790003.83 | 72.9005
[5 empty] | 10 | 2.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 2 | 0 | Х
[5 empty] | 11 | 3.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 1.342 | 0.495 | 36.8852
[5 empty] | 12 | 4.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | 0 | 0 | к 2023 г - 1 ед.
[5 empty] | 13 | 5.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванторицм" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 0.95 | 0 | Х
[5 empty] | 14 | 6.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 0.0005 | 0.0054 | 1080
[5 empty] | 15 | 7.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 0.26 | 0.197 | 75.7692 | Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соотвествии с выбранными проффеиональными компетнциями | Проведение тестирования предусмотрено в конце года.
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | 9.6e-05 | 0.000324 | 337.5 | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов);Повышение уровня психолого-педагогических компетенций родителей (законных представителей) обучающихся | 1) 55 семей ( родителей) детей дошкольного возраста ( в том числе 27 родителей детей ранего возраста) получили психолого-педагогические, методические и консультативные услуги. 2) 269 родителей (законных представителей) детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, получили психолого-педагогические, методические и консультативные услуги. 3) 170 семей получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитатания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Х | Х | Х
[5 empty] | 17 | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 0 | 0 | начиная с 2020 года | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 | 1 | 20 | Для обучающихся 10 классов МБОУ СОШ №5 внедрена индивидуализация образовательного процесса. | с 15.11.2019 образовательные организации города переходят на ГИС "Образование Югры" | 950000 | 104997 | 11.0523
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 10 | 16.6 | 166 | Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях | Во всех школах используются цифровые образовательные платформы, наиболее активно платформа «Учи.ру» (это 2 744 обучающихся и 154 педагога). 1 октября 2019 года во всех общеобразовательных школах внедрен проект «Образование 4.0». С 1 января 2020 планируется перевод всех ДОО в единую гос.информационную систему «Цифровая обр. платформа ХМАО –Югры (ГИС Образование Югры)
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 0 | 0 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна( не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации. | Проводится регистрация педагогов на данной платформе
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пе. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному проф. образованию пед. работников, в том числе в форме стажировок | Проводимые мероприятия направлены на внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающий не менее 50% учителей. Ведется системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства(конкурсы, наставничество, курсовая переподготовка и выстраивание методической работы). Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Наталья Анатольевна приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном Чеченской республики (федеральный этап), стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года Югры». С 21 сентября по 2 октября 2019 года представляет автономный округ в г.Москве на заключительном туре для 5 финалистов конкурса. | 150000
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 0.001925 | 0.00185 | 96.1039 | Проведение мероприятий по направлению: - школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед. , - интеллектуальные игры- 20 ед, - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1 | Вдобровльческие мероприятия вовлечено 30 % граждан нашего города. Реализацией волонтерского направления занимается Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» (168 волонтеров). С 1 мая по 22 июня 2019г прошла Всероссийская акция «Красная гвоздика» - волонтеры победы ХМАО-Югры заняли 1 место по России, местное отделение Волонтеров Победы города Пыть-Яха заняли 1 место в ХМАО-Югре. Также, волонтерские отряды созданы на базе 5 школ (112 обучающихся). 5 450 человек вовлечены в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций. В школах созданы отряды Юнармейцев (183 обучающихся). Муниципальный штаб Юнармейского движения в городе Пыть-Яхе находится на базе зонального военно-патриотического центра «Витязь». | 40000 | 40000 | 100
[5 empty] | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 14 | 30 | 214.2857
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 30 | 50 | 166.6667
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.04 | 0.0064 | 15% | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Введено в эксплуатацию 22 объекта ИЖС, общей площадью 2624,7 кв.метров. 1 МКД - 3792,6 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 8 | 9.4 | 117.5 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке в 2020 году. 2. Общественные обсуждения. 3. Форум "Город на старте". 4. "Сессия соучавствующего проектирования". | Проведено рейтинговое голосование, в котором приняло участие 747 граждан, участие в решении вопросов развития городской среды обсуждение проекта топиарного парка "Ноев ковчег" - 1961 чел., в Форуме "Город на старте" - 110 чел., в Сессии соучавствующего проектирования" - 65чел. Итого вовлечены - 2883 человек. | 12068560.4 | 0 | 117.5 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[5 empty] | 26 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | Х | Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный" | С ООО "Фрам" 20.09.2019 г. заключен муниципальный контракт №0187300019419000116 на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка «Сказка» в 1 микрорайоне «Центральный» в городе Пыть-Ях. Срок выполнения работ - 15 ноября 2019г |  |  | 75
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.006149 | 614.9 | Расселение и снос домов: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17, общей площадью 3874,4кв.м./ 62 квартиры | Более 5 тыс.кв. метров аварийного жилья расселено и снесено в 2019 году. Улучшили жилищные условия 78 семей. Демонтировано 10 домов (6-1, 10-45, 6-27, 6-8а, 6-6, 6-4, 8-25, 8-83., Молодежная 14, 7-В-1, общей площадью 6,3 кв.м. Для планового переселения граждан из аварийного жилого фонда приобретено 62 жилых помещения, общей площадью 2869,6 кв.м., в т.ч 231,1 готовое (оплачено 90% от цены контрактов в соответствии с условиями МК), в стадии объявления аукцион на приобритение 2-х жилых помещений (155 кв.м на сумму 8 758,0 руб). | 282529200 | 146419955.14 | 51.8247 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 81 | расчет по итогам года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 48 | 2 | в 24 раза (обратный показатель) | Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС | - | 1825200 | 231220 | 12.6682
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 40 | 0 | достигнут (обратный показатель)
[11 empty] | ИТОГО: | 415575260.4 | 180843493.45 | 43.5164
Note on J39: снос жилых домов, расселенных в 2018 и дорасселенных в 2019 году) Демонтировано 10 домов (6-1, 10-45, 6-27, 6-8а, 6-6, 6-4, 8-25, 8-83, Молодежная 14, 7–В-1, общей площадью 6149,5

## финансирование на 01.11.2019
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 4497300 | 2062868.09 | 45.869 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 900000 | 33980 | 3.7756
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2020г. | Х |  | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры |  | 30000 | 18200 | 60.6667
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 8 |  | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования |  | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 397 |  | 0 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 50000 | 50000 | 100
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 49.6 |  | 0 | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 50.9 | расчет по итогам года | Х | Приобритение МБУ СШОР: 2 комплекта борцовских матов; спортивное оборудование и инвентарь для отделения бокса и вольной тборьбы. Осуществление выездных и тренировочных мероприятий. |  | 1650600 | 92269.39 | 5.5901 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 |  | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 0.23 |  | 0 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 0 |  | 2 ед. к 2024 году | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» |  | 67277000 | 0 | 0 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. |  | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | 12 | Современная школа | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 3%. | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. Строительство образовательной организации "Комплекс школа-детский сад" на 550 мест (330/220) |  | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 96.4 |  | 0 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. |  | 43607400 | 31790003.83 | 72.9005
[5 empty] | 10 | 2.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 2 |  | Х
[5 empty] | 11 | 3.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 1.342 |  | 0
[5 empty] | 12 | 4.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | 0 |  | к 2023 г - 1 ед.
[5 empty] | 13 | 5.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванторицм" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 0.95 |  | Х
[5 empty] | 14 | 6.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 0.0005 |  | Х
[5 empty] | 15 | 7.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 0.26 | по итогам года | Х | Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соотвествии с выбранными проффеиональными компетнциями
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | 9.6e-05 |  | 0 | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов);Повышение уровня психолого-педагогических компетенций родителей (законных представителей) обучающихся |  | Х | Х | Х
[5 empty] | 17 | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и кунсультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 0 | 0 | начиная с 2020 года | Х | Х | без финансирования | без финансирования | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 |  | 0 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях |  | 950000 | 104997 | 11.0523
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 |  | 0 | Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работнико общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 |  | 0 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна( не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности)
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пе. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному проф. образованию пед. работников, в том числе в форме стажировок | Х | 150000 | 0 | -
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 0.001925 |  | 0 | Проведение мероприятий по направлению: -школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед. , - интеллектуальные игры- 20 ед, - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1 |  | 40000 | 40000 | 100
[5 empty] | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 14 | расчет по итогам года | Х
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 30 | расчет по итогам года | Х
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.04 |  | 0 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" |  | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе», утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па (в посл.ред.от 30.04.2019 № 142-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 8 |  | 0 | Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке в 2020 году |  | 12068560.4 | 0 | 0 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[5 empty] | 26 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 |  | Х | Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный"
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 |  | 0 | Расселение и снос домов: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17, общей площадью 3874,4кв.м./ 62 квартиры |  | 282529200 | 146419955.14 | 51.8247 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 81 | расчет по итогам года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 48 |  | 0 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС |  | 1825200 | 231220 | 12.6682
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 40 |  | 0
|  |  | ВСЕГО | [7 empty] | ИТОГО: | 415575260.4 | 180843493.45 | 43.5164