## Совр. трансп.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
15. | Современная транспортная система города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 239359.8 | 349827.5 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 349948.3 | 351334 | 70432.47 | 20.0472
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 589308.1 | 701161.5 | 70432.47 | 10.0451
1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 27.05.2025 года заключен муниципальный контракт №0187200001725000493 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Сумма контракта 254 935,1 тыс.руб. Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11». Срок выполнения работ до 30.12.2025 года. С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации сооружения требуется полная замена ригелей и насадок крайних опор. Также, выполнение работ будет возможно после организации альтернативного варианта движения транспорта и полного перекрытия путепровода для его реконструкции. Работы будут продолжены после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. 06.02.2026 года прошла рабочая встреча с представителями компании «Мостострой-11». По результатам встречи запланировано начало строительства временного путепровода в марте 2026 года, чтобы освободить автомобильный мост, нуждающийся в реконструкции, от транспортных потоков. Срок выполнения работ 30.04.2026г.
|  | бюджет автономного округа | 196548.6 | 307016.3 |  | 0
|  | местный бюджет | 35296.8 | 35296.8 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 231845.4 | 342313.1 |  | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0187300019425000169 от 29.12.2025 на сумму 145 389,68 тыс. руб., перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам осуществляет ООО «РУССКОЕ» с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Объем перевозок пассажиров за отчетный период составил 264,88 тыс. пассажиров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 146992 | 146992 | 23801.4 | 16.1923
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 146992 | 146992 | 23801.4 | 16.1923
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | Заключены муниципальные контракты: - по содержанию улично-дорожной сети с АО «ГК «Северавтодор» №0187300019425000003 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026, 2026 год сумма 66 724,71 тыс. руб.; - по содержанию светофорных объектов с ИП Юфирицин В.В. № 0187300019425000168 от 15.12.2025 (в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7) на сумму 2183,78 тыс. руб.; - контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 16.01.2026 (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети) на сумму 757,53 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 161644.4 | 161644.4 | 46631.07 | 28.8479
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 161644.4 | 161644.4 | 46631.07 | 28.8479
4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 42811.2 | 42811.2 |  | 0
|  | местный бюджет | 4756.9 | 6142.6 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 47568.1 | 48953.8 |  | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 1258.2 | 1258.2 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 1258.2 | 1258.2 |  | 0