## на 01.03.2024
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации на 01.03.2024 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2023 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта, руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 3 943 368,42 рублей; Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI4 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства при реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 322 631,58 рублей. | 4266100 | Х | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 18.12.2023 №345-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 87 | 145 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.03.2024 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП учтено 15 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 13 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. (13/15*100=87) | Х | Х | Х | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» от 21.12.2023 № 354-па
[5 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 0 | 0 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2024 года составило 15 единиц. По состоянию на 01.03.2024 года увеличение кол-ва объектов имущества не осуществлялось, количество объектов составляет 15 единиц. | Х | Х | Х
| 2. Культура |  | Культурная среда |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | 1. Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры. 2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры (1 ед.) | По состоянию на 01.03.2024 года в режиме реального времени проведено 28 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 4 286 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (29.12.2023 №329-па)
|  | 4 | Творческие люди |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 49 чел, в т.ч. на 2024 год - 7 чел). | 7 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | На 2024 год предусмотрено обучение 7 специалистов в сфере культуры. По состоянию на 01.03.2024 поданы заявки на обучение в Департамент культуры ХМАО-Югры. По результатам зачисления в высшие учебные заведения будет сформирован план по количеству специалистов.
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. | Дошкольные образовательные организации посещают 374 воспитанника в возрасте от 2,5 месяца до 3-х лет, из них в возрасте: от 2,5 месяцев до 1,5 лет - 10 воспитанников, от 1,5 до 3 лет - 364 воспитанника. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.03.2024 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 28.12.2023 №373-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 59 | 58,9 (оценка) | 99.83 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2024 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 7 городских и 4 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. Центром тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" в 2024 году оказано содействие Местному отделению всероссийской политической партии "Единая Россия" города Пыть-Яха в проведении спортивного соревнования на территории МБОУ СОШ № 5: "Эстафета ГТО" в рамках всероссийского "Дня студента" в городе Пыть-Яхе (27.01.2024 - 30 чел.). По состоянию на 01.03.2024 года проведено 1 мероприятие: 1) 21.02-22.02.24 - фестиваль ГТО среди дошкольных образовательных учреждений города. | 682900 | 0 | 0 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2023 №395-па)
[9 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено Соглашение от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-005 на софинансирование расходов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в размере 323,5 тыс.рублей. МБУ ДО СШОР в рамках соглашения в I полугодии 2024 года планируется обеспечение учебно-тренировочных мероприятий: по боксу – 1 мероприятие; по тхэквондо – 1 мероприятие; по спортивной (вольной) борьбе – 1 мероприятие.
По состоянию на 01.02.2024 проведено 0 мероприятий.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведение мероприятия "Чистый берег" с участием организаций, предприятий и жителей города (субботники) запланировано в мае 2024 года. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 29.12.2023 №377-па)
[5 empty] | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.138 | 0 | 0
| 5. Образование |  | Современная школа |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53.8 | 82 | 152.4164 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.03.2024 году количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях прошедших повышение квалификации составило 334 человека (82,0% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т.ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования - 276 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры - 58 человек. (334/408) = 82,0% | Х | Х | Х | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2021 №373-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87.5 | 75.3 | 86.0571 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.03.2024 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 368 человека (75,3% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 460 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | 69652400 | 8037399.97 | 11.5393
[5 empty] | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8.2 | 0 | 0 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Мероприятия по проекту "Мобильный технопарк Кванториум" запланированы на 2 квартал 2024 года
[5 empty] | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37 | 0 | 0 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Реализация данного показателя начнется с апреля 2024 года (по данным Департамента образования и науки ХМАО-Югры)
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 66.67 | 0 | 0 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | В 2024 году в рамках проекта планируется к оснащению МБОУ СОШ №4. Показатель расчитывается с нарастающим итогом за весь период реализации проекта. | Х | Х | Х
[5 empty] | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 60 | 76.6 | 127.6667 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | 4 562 обучающихся являются активными пользователями информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" (76,6% от общего кол-ва обучающихся). Общее количество обучающихся - 5956 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 80 | 100 | 125 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы и активны 386 педагогических работников. Общее количество педагогов - 386 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100 | 100 | 100 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
|  |  | Социальная активность |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.0051 | 0.00061 | 11.9608 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях за период с января по февраль 2024 года составило 610 чел. В феврале вовлечено 348 человек: 1) 02.02.2024 - в поликлинике БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" прошла акция, посвященная профилактике онкологических заболеваний. 2) 03.02.2024 - на территории мемориального комплекса "Монумент славы и Вечного огня" состоялась церемония возложения цветов в честь 81-летия со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. 3) 10.02.2024 - Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 2024». 4) 15.02.2024 - "Митинг памяти" которая прошла на Мемориальном комплексе "Аллея славы и вечного огня". 5) 18.02.2024 - благотворительный концерт «Во имя Родины живи!» в поддержку российских военных, выполняющих боевые задачи в рамках СВО, находящихся на лечении и восстановлении. 6) 20.02.2024 - социальная интернет-кампания «Югра – территория трезвого вождения». 7) 23.02.2024 - в честь празднования Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения цветов. 8) 24.02.2024 - 24.02 – интеллектуальная игра «Музыкальный квиз». | 5361000 | 1554500 | 28.9965 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2023 №369-па), "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2023 №373-па)
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование, предусмотренное в сумме 1 178,6 тыс.руб. направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). Выплачена заработная плата 2-м советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 157,5 тыс.рублей. | 1178600 | 157476.8 | 13.3613 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2023 №373-па)
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.035 | 0.000672 | 1.92 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2024 год (установлен Департаментом строительства и жилищно – коммунального комплекса ХМАО-Югры (письмо от 25.01.2024 № 42-Исх-968) составляет 932 кв.метра. По состоянию на 1 марта 2024 года введено в эксплуатацию 3 жилых дома - общей площадью 672 кв.м (информация по данным Росреестра зарегистрированных жилых домов). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 28.12.2023 №372-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 30 | 0 | 0 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | В целях проведения информационной кампании для привлечения граждан в участии в голосовании разработан План информационного сопровождения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и привлечения жителей к выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе Пыть-Яхе на 2025 год. В период с 15 марта по 30 апреля 2024 года планируется проведение Всероссийского голосования в рамках проекта ФКГС. По состоянию на 01.03.2024 ведётся подготовка к рейтинговому голосованию (взаимодействие с волонтерами, работа в ПОС, наружная реклама и т.д). | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 29.12.2023 №390-па)
[5 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе (2 этап) | В 2024 году планируется благоустройство 2 этапа общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый". 12.02.2024 заключено Дополнительное соглашение № 71885000-1-2023-010/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 08.02.2023 с Департаментом пространственного развития и архитектуры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Лимит бюджетных ассигнований на 2024 год - 9 906 600,00 рублей. Доведены средства за счет местного бюджета в сумме 7 114 511,60 рублей. В настоящее время МКУ "УКС" заявлен в Электронном аукционе в" ЕИС". Начальная стоимость муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству "Аллеи имени Сергея Есенина" в 3 мкр. "Кедровый" в г. Пыть-Ях (центральный тротуар, освещение, установка МАФов. ) на сумму 16 001 879,24 рублей, со сроком реализации с 15.05.2024 по 15.08.2024 года. | 17021111.6 | 0 | 0
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0003915 | 39.15 | Планируется осуществить расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 0,001. | Расселено 391,5 кв.м. аварийного жилищного фонда (9 жилых помещения). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 28.12.2023 №372-па)
[11 empty] | 98162111.6 | 9749376.77 | 9.9319