## РО
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие образования в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 104,3%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,4%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## КП
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Культурное пространство города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 109,3%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,9%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## ПЗН
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,6%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## ПП
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## УМиМС (экстр.)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 99,8%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## ЭБ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Экологическая безопасность города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,1%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## ЦР
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,9%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## УРКМНС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
Итого |  |  |  |  | 10
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## СиДР
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 5.64 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,5%
Итого |  |  |  |  | 9.64
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,6. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## БЖД
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 5.64 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,2%
Итого |  |  |  |  | 9.64
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,6. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## РМС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 8 | 3.2 | 5.52 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 111,6%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,1%
Итого |  |  |  |  | 9.52
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## РГО
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 8 | 3.2 | 5.16 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 278,8%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 97,5%
Итого |  |  |  |  | 9.16
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## РЭП
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 5.1 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 97%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 90,1%
Итого |  |  |  |  | 9.1
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## РЖС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 8 | 3.2 | 4.26 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 172,3%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 86%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,4%
Итого |  |  |  |  | 8.26
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,3. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## РАгр.К
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 8 | 8 | 3.2
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 5.1 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,1%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 82%
Итого |  |  |  |  | 8.3
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,3. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## УМФ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 10 | 10 | 4
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 4.2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 10 | 3 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 100%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 0 | 0 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 7,5%
Итого |  |  |  |  | 8.2
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется продолжить ее реализацию.

## РФК
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 8 | 8 | 3.2
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 4.2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 103,7%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 83,3%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 88%
Итого |  |  |  |  | 7.4
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы. .

## СГТОиБ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 8 | 8 | 3.2
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 4.2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,4%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 91%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 83,5%
Итого |  |  |  |  | 7.4
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы.

## УМИ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 8 | 8 | 3.2
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.72 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 153,6%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 92,8%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 90,4%
Итого |  |  |  |  | 6.92
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы.

## ЖККиГС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 8 | 8 | 3.2
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 3.3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 0 | 0 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 60%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 86,6%
Итого |  |  |  |  | 6.5
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы.

## СТрС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Современная транспортная система города Пыть-Яха"
Наименование критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
K1 "Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы" Z1=0,4 | k1.1 оценка эффективности реализации муниципальной программы общественным советом, созданным при исполнительном органе муниципального образования | 1 | 8 | 8 | 3.2
К2 "Результативность муниципальной программы" Z2=0,6 | k2.1 степень достижения значений показателей муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4 | 3.3 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k2.2 степень выполнения запланированных результатов (контрольных событий, точек) муниципальной программы в отчетном году | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения контрольных точек составило 80%
| k2.3 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 0 | 0 |  | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 78,7%
Итого |  |  |  |  | 6.5
Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программы, внесение изменений, исходя из приоритизации структурных элементов, с учетом их значимости в достижении целей муниципальной программы.