## Приложение №1

Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера

в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2026 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2026 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 200 | 12 | 6% | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. | 1) 21.01.2026 – мероприятие совместно с Этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа» в рамках реализации проекта «Гастрольная карта Югры»: презентация передвижной выставки «Северного края летящая птица», программа «Музей на ладони», музыкально-творческая программа «Арет мув – Поющая земля» - 20 человек, из них КМНС - 6 человек 2) 20.02.2026 –образовательная акция на родных языках коренных малочисленных народов Севера «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2026» - 25 человек из них КМНС 3 чел. 3) 05.03.2026 - открытие выставки художника ханты Мокрецовой И. М. «Талант и призвание» экскурсия, мастер-класс, живое общение с автором работ – 38 человек из них КМНС 3 человека. |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования | На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 214-ра от 15.02.2022 «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта» было проведено анкетирование граждан, принявших участие в мероприятии образовательная акция на родных языках коренных малочисленных народов Севера «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2026», направленном на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в условиях многонационального города, развития событийного туризма. |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 0 | 0 | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды | Мероприятия запланированы во 2-4 квартале 2026 года |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 0 | 0 | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | по итогам года |  |  |  |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | х | 26,5 | х | х |  |  |  |  |  |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

| Исполнитель: главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Калиниченко Валентина Владимировна 8 (3463) 46-40-13 |  |
| --- | --- |