## Культура (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
1. | "Культурное пространство города Пыть-Яха" | федеральный бюджет |  | 59.6 | 59.6 | 100 | Ожидаемое исполнение до конца года 91% | Число посещений культурных мероприятий - 258,1 тыс. ед. или 79% к плану (план 326). Ожидаемое исполнение 300,0 тыс. ед. На основаниии зключения строительно-технической, комиссией по обследованию мест массового проведения мероприятий рекомендовано временно не проводить мероприятия в ГДК "Россия". Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 35,7 тыс. ед. или 72,8 % к плану (план 49). Ожидаемое исполнение 100%
|  | окружной бюджет |  | 1050.6 | 1005.6 | 95.7167
|  | городской бюджет |  | 424687.3 | 279051 | 65.7074
|  | другие источники |  | 10420 | 8912.1 | 85.5288
|  | всего: |  | 436217.5 | 289028.3 | 66.2578
1. | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | федеральный бюджет |  | 59.6 | 59.6 | 100
|  | окружной бюджет |  | 653 | 608 | 93.1087
|  | городской бюджет |  | 326895 | 217435.6 | 66.5154
|  | другие источники |  | 10370 | 8900.6 | 85.8303
|  | всего: |  | 337977.6 | 227003.8 | 67.1653
1.1. | Региональный проект "Культурная среда" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году данные проекты не реализуются на территории города Пыть-Яха | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры - 0% к плану (план 100%) (по итогам года). Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры - 100% или 105% к плану (план 95).
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Региональный проект "Цифровая культура" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного и сторического наследия" | федеральный бюджет |  | 59.6 | 59.6 | 100 | Ожидается исполнение в полном объеме
|  | окружной бюджет |  | 653 | 608 | 93.1087
|  | городской бюджет |  | 125.8 | 117.8 | 93.6407
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 838.4 | 785.4 | 93.6784
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Ожидается исполнение в полном объеме
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 285805.8 | 209141.5 | 73.1761
|  | другие источники |  | 10370 | 8900.6 | 85.8303
|  | всего: |  | 296175.8 | 218042.1 | 73.6191
1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | На основании заявки об изменений показателей сводной бюджетной росписи, внесено предложение о снятии средств в размере 9 391 243,46 рублей, предусмотренных на капитальный ремонт подпорной стены (закупка признана несостоявшейся, в связи с тем, что ни одной заявки не было подано). Комплексное обследование технического состояния объекта МБОУ "Детская школа искусств", оплата в размере 1 478 612,35 рублей будет произведена до 20.12.2024. В рамках укрепления материально-технической базы МАУК "МКЦ "Феникс" планируется приобретение мобильного снегогенератора (оплата до 30.11.2024), оргтехники, мебели для «Конференц-зала» Центральной городской библиотеки, скамеек для Парка культуры и отдыха (оплата до 13.12.2024). Оплата работ 1 этапа по разработке мастер плана по развитию и благоустройству территории парка культуры и отдыха, зонального военно-патриотического центра «Витязь» будет произведена до 15.12.2024
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 40963.4 | 8176.3 | 19.96
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 40963.4 | 8176.3 | 19.96
2. | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 97792.3 | 61615.4 | 63.0064
|  | другие источники |  | 50 | 11.5 | 23
|  | всего: |  | 97842.3 | 61626.9 | 62.9859
2.1. | Региональный проект "Творческие люди" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | В 2024 году проект реализуются на территории города Пыть-Яха без финансирования.
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «ДШИ», обеспечение комплексной безопасности объекта, выплата заработной платы сотрудникам и проведение мероприятий. Ожидаемое исполнение 80% (экономия ожидается по оплате труда, это связано с тем, что фактическая среднесписочная численность по итогам планируется 28 физ. лиц, фонд оплаты труда доведен на плановое количество - 35 физ. лиц).
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 97792.3 | 61615.4 | 63.0064
|  | другие источники |  | 50 | 11.5 | 23
|  | всего: |  | 97842.3 | 61626.9 | 62.9859
3. | Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом - 0%. Показатель рассчитывается 1 раз в год на основании анкетирования населения. Ожидаемое исполнение 95%.
|  | окружной бюджет |  | 397.6 | 397.6 | 100
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 397.6 | 397.6 | 100
3.1. | Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (всего) | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 397.6 | 397.6 | 100
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 397.6 | 397.6 | 100

## КМНС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» за 1 квартал 2026 года
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 марта 2026 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 2,71%
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1476 | 1476 | 40 | 2.71
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1476 | 1476 | 40 | 2.71
1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение нематериального и материального наследия Югры, популяризация культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера, продвижение культурных проектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в рамках Общероссийской акции "Ночь музеев", "Ночь искусств" планируется к проведению во 2-3 квартале 2026 года. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера - 224 человека или 131,8% к палну (план 170). Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера - 99,4% к плану (план 100%).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 55 | 55 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 55 | 55 | 0 | 100
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно условиям договора приробретен реквизит для проведения мероприятий: лента для творчества Северных народов в количестве 17 штук на сумму 10 000 руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 180 | 180 | 10 | 5.5556
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 180 | 180 | 10 | 5.5556
3. | Комплекс процессных мероприятий «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненце» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение реквизита по декоративно-прикладному искусству планируется во 2-3 квартале 2026 года.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 60 | 60 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 60 | 60 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий в 2026 году не запланирована
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно условиям договора приробретен реквизит для проведения мероприятий: - тесьма (25 м) - 14 000 руб. - ткань Поплин (2 м) - 1 000 руб. - ткань Сукно (10 м) - 15 000 руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 481 | 481 | 30 | 6.237
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 481 | 481 | 30 | 6.237
6. | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма будет проведен в 3-4 квартале 2026 года.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 700 | 700 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 700 | 700 | 0 | 0
Главный специалист отдела по культуре и искусству
Калиниченко Валентина Владимировна
8(3463) 46-40-13