Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

за январь- сентябрь 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2025 года достижение показателей составит 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | ГП МП | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 8713/ 8713*100. | По состоянию на 01.07.2025 количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 8713 чел. |
| 2 | Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха | МП | 100 | 77 | 77 | (факт/план) *100 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха реализуются согласно распоряжению администрации города от 11.02.2022 №210-ра «Об утверждении плана мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха» (в ред. от 31.05.2023 №1040-ра, от 17.09.2024 № 1746 -ра) в установленные сроки |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.10.2025 |  |  |  | 88,5 | 88,5 |  |
| Прокси - показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | План на 2025/ 3 квартал | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |  |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте (письменные обращения граждан за получением муниципальной услуги, реестр получателей мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте) | 1021/25 | 1005/39 | 98,4/156 | (факт/план) *100 | За удостоверением неработающего пенсионера на проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу по состоянию на 01.10.2025 обратилось 1023 чел. Удостоверения выданы 1005 чел. Отказано в предоставлении - 18 чел. |  |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 24/20 | 20/0 | 83,3/0 |  | Выплата единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в размере 75 тыс. руб., 50 тыс. руб., 25 тыс. руб. на основании распоряжения администрации города от 29.04.2025 №906-ра произведена 20 чел. |  |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 71/71 | 74/74 | 104,2/104,2 |  | По состоянию на 01.10.2025 выплата пенсии за выслуги лет произведена 74 получателя. |  |
| 4 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 16/16 | 17/17 | 106,3/106,3 |  | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» произведена выплата: -5 чел. произведена ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», за февраль -сентябрь 2025 г. - 3 чел. произведена единовременная поощрительная выплата в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха»; - 17 чел. произведена ежегодная денежная выплата. |  |
| 5 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 9475/2368 | 7502/ 1997 | 79,2/84,3 |  | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане с января – сентябрь 2025 года составило 7502 чел. |  |
| 6 | Количество получателей единовременной денежной выплаты в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, направлением для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей. | 73/14 | 95/47 | 130,1/335,7 |  | Во исполнение решения Думы города Пыть-Яха от 04.09.2023 №191 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей», постановления администрации города от 07.09.2023 № 256-па «Об утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей», выплата произведена 95 чел. на сумму 14 700,00 тыс. руб. |  |
|  | Итого: |  |  | 100,3/131,1 |  |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- В отчетном периоде изменение в муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» проходят стадию согласования.

Исполнитель:

Специалист - эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Беднякова Елена Николаевна,

8 (3463) 42-03-23