Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»

на 01.10.2025 г.

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице. В 2025 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % исполнения | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества | процент | «ГП» "МП" | 0,5 | 0,6 | 83,3% | Фактическое количество неиспользуемого имущества- 20 объекта, количество недвижимого имущества - 3277 ед. (обратный показатель) |  |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков | процент | "МП" | 100,0 | 98,4 | 98,4% | Фактическое количество объектов, на которое зарегистрировано право собственности- 3223 ед. общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации- 3277 ед. |  |
| 3 | Доля предоставленного субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень | процент | "НП «ГП» "МП" | 60,0 | 93,8 | 100% | В перечень включено 16 объектов муниципального имущества из них передано СМСП -15. |  |
| 4 | Предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечень, формируемый м.о г. Пыть-Ях, в общем количестве муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в такой перечень | процент | «ГП» "МП" | 100,00 | 100,00 | 100% | В перечень включено 9 объектов муниципального имущества из них передано СОНКО-9. |  |
| 5 | Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества | процент | "МП" | 100,00 | 53,8 | 53,8 % | Идентичен показателю из таблицы 1 п. 1.2. |  |
| 6 | Количество сформированных земельных участков | Единица | "МП" | 5,00 | 3,0 | 60,0% |  |  |
| 8 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества | процент | «НП» "МП" | 10,00 | 17,00 | 100% | На начало года в перечень вкл. 15 объектов, увеличение на 10% это 1,5 объекта, факт включено дополнительно 2 объекта 17/ 15 |  |
|  | Средний показатель. |  |  |  |  | 85,1% |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: Постановление от 10.02.2025 № 29-па.

Исполнитель:

Телефон: (3463) 42-07-33

GilyazetdinovaEA@py86.ru