О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях

на 1 июня 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 июня 2023 года) предусмотрено 101 791,0 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс.руб.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 101 791,0 | 34 520,9 | 33,9 |
| - за счет средств федерального бюджета | 11 787,8 | 3 733,9 | 31,7 |
| - за счет средств окружного бюджета | 21 060,3 | 8 392,8 | 39,9 |
| - за счет средств местного бюджета | 68 942,9 | 22 394,2 | 32,5 |

В разрезе национальных проектов:

тыс.руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 101 791,0 | 34 520,9 | 33,9 |
| 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 2 798,8 | 2 724,5 | 97,3 |
| 2. Культура | 18 975,5 | 6 144,3 | 32,4 |
| 3. Демография | 603,3 | 394,3 | 65,4 |
| 4. Образование | 66 613,0 | 21 488,2 | 32,3 |
| 5. Жилье и городская среда | 12 800,4 | 3 769,6 | 29,4 |
| 6. Экология | Финансирование не предусмотрено |  |  |

Соглашения о реализации мероприятий региональных проектов заключены с отраслевыми департаментами автономного округа по всем региональным проектам, предусматривающих субсидирование мероприятий проектов, в том числе направленных на достижение целевых показателей.

Достижение показателей.

В 2023 году, установлено к достижению 24 показателя:

- 13 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 4 показателя достигнуто на 50% и более;

- 7 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю, фиксирующий по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов.

тыс. рублей

| Наименование НП/РП/ Мероприятия | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе: | 2 798,8 | 2 724,5 | 97,3 | В рамках НП осуществляется финансовая поддержка МСП. В период с 03.04.2023 по 07.04.2023 осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов МСП. Поступило 27 заявлений. 26-ти субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка, 1-му субъекту МСП отказано. |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе мероприятие: - финансовая поддержка МСП | 287,1 | 217,9 | 75,9 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 287,1 тыс. руб. За январь- май 2023 года предоставлена финансовая поддержка 2-м СМСП (заключено 2 договора). В июне 2023 года объявлен повторный прием заявок на получение финансовой поддержки (субсидий). |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе мероприятия: - финансовая поддержка СМСП | 2 511,7 | 2 506,6 | 99,8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. За январь- май 2023 года предоставлена финансовая поддержка 24-м СМСП (заключено 24 договора на получение субсидии). |
| - консультационная поддержка СМСП | х | х | х | Предоставлена консультационная поддержка 67 субъектам МСП, в том числе самозанятым |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,00 | 77,00 | 128,33 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во объектов на 01.06.2023 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) |

Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда».

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Культура» | 18 975,5 | 6 144,3 | 32,4 | х |
| 1. РП «Культурная среда», в том числе мероприятия: |  |  |  |  |
| - приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». | 10 286,5 | 6 144,3 | 59,7 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-008 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МДОУ ДО «ДШИ» на общую сумму 10 286,5 тыс. руб. Остаток в сумме 4 142,2 тыс. рублей планируется направить на приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». |
| - реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев. | 8 689,0 | 0,00 | х | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8 654,0 тыс. руб. На реконструкцию музея заключен контракт с ООО ПКФ «ФРАМ» (МК №0187300019423000018 от 03.04.2023) на сумму 5 536,5 тыс. рублей (экономия составляет 3 117,5 тыс. рублей). Сумма в размере 3 117,5 (экономия) планируется также направить на реконструкцию музея. Конкурс на проведение работ объявлен на 1 июля 2023г. Сумма в размере 35,0 тыс. рублей (местный бюджет) также предусмотрена реконструкцию музея, в том числе на проведение экспертиз. |
| 2. РП «Творческие люди» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |

В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов МБОУ ДО «ДШИ» и кап.ремонт музея) |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 7,00 | 0,00 | 0,00 | По состоянию на 01.06.2022 подтверждены заявки на обучение 7-ми специалистов. |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Демография», в т.ч.: | 603,3 | 394,3 | 65,4 |  |
| 1. РП «Спорт – норма жизни», в том числе мероприятия: | 359,4 | 150,4 | 41,9 | Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс. рублей. |
| - организация и проведение мероприятий в рамках внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне". |  |  |  | За январь-май 2023 году проведено 6 из 10 запланированных мероприятий ГТО. В рамках на проведение мероприятий произведены расходы на общую сумму 150,4 тыс. рублей (местный бюджет) (приобретение кубков, грамот, памятных призов, а также организационные моменты). Остаток в размере 209,0 тыс. рублей будет направлен на проведение мероприятий в рамках ВФСК «ГТО». |
| - государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ | 243,9 | 243,9 | 100,00 | МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса №03-04-21/1 от 03.04.2023 с ИП Бурменко Я.В. Поставка и оплата спортивного инвентаря осуществлена в полном объеме (243,9 тыс. рублей) |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |

По состоянию на 1 июня 2023 года все целевые показатели национального проекта достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0,20 | 0,03 | Достигнут полностью (обратный показатель) |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58,8 | 59,9 (оценка) | Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК |

Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,20 | 100,00 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,115 | 0,190 | 165,22 |

13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег», вывезено 10м3 мусора, очищено 2 000 м2 площади. Участие в мероприятии приняли работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Образование», в т.ч.: | 66 613,0 | 21 488,2 | 32,3 | Х |
| 1. РП «Современная школа», в том числе мероприятие: - обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | 901,8 | 343,4 | 38,1 | Финансирование, предусмотренное в размере 901,8 тыс. рублей по состоянию на 01.06.2023г. израсходовано в размере 343,4 тыс. рублей на обучение педагогического состава образовательных учреждений. |
| 2. РП «Успех каждого ребенка», в том числе мероприятие: - обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта. | 57 684,7 | 17 698,0 | 30,7 | На 01.06.2023г. израсходовано 17 698,0 тыс. рублей (местный бюджет) заработную плату работников образовательных учреждений, субсидию на выполнение муниципального задания учреждений, выплату по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761 и оплату проезда работников к отпуску. Сумму в размере 39 986,7 тыс. рублей до конца года также планируется израсходовать на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий |
| 3. РП «Цифровая образовательная среда», в том числе мероприятие: - создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды. | 530,0 | 148,4 | 28,0 | Финансирование в размере 148,4 тыс. рублей израсходовано на техническое сопровождение средств защиты информации. Сумму в размере 381,6 тыс.рублей также до конца года планируется направить на обеспечение безосной цифровой образовательной среды (программные продукты, обслуживание образовательных платформ). |
| 4. РП «Социальная активность», в том числе мероприятие: - создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | 6 301,0 | 2 789,3 | 44,3 | На 01.06.2023г. финансирование в сумме 2 789,3 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования). Сумму в размере 3 511,7 тыс.рублей до конца года планируется направить на проведение мероприятий, направленных на создание условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). |
| 5. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе мероприятие: - Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства. | 1 195,5 | 509,1 | 42,6 | Финансирование, предусмотренное в сумме 1 195,5 тыс. руб. направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.06.2022 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 509 096,40 рублей. |

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 июня 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46,4 | 81,10 | 174,78 | 331 педагог прошел обучение. |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,00 | 83,60 | 96,09 | Дополнительным образованием охвачено 6 490 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (83,6% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.) |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8,20 | 4,70 | 57,31 | На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 302 человека. |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37,00 | 12,00 | 32,43 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 399 человек (12,0% от общей численности детей (5-11 класс) 3 292 ч.) |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Действует 534 сертификата ПФДО. Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 8,20% |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,00 | 8,20 | 32,80 |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,00408 | 81,56 | В добровольческую деятельность по состоянию на 1 июня 2023 года вовлечено 4078 человек. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50,00 | 50,00 | 100,00 | В 2022 году 3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды. |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55,00 | 72,00 | 130,91 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75,00 | 76,00 | 101,33 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 12 800,4 | 3 769,6 | 29,4 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 08.02.2023 № 71885000-1-2023-010 на сумму 10 472,1 тыс. рублей. Из местного бюджета предусмотрено 2328,3 тыс.рублей (доля 18,2%) на реализацию проекта. В 2023 году запланирована реализация 1 этапа- благоустройство детской площадки на территории аллеи. Подписан МК на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей. На 1 июня 2023г кассовые расходы составили 3 769,6 тыс. рублей: - 480,1 тыс. рублей: разработана ПСД. - 3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс, согласно контракта. Остаток денежных средств по контракту будет оплачен по завершению работ. На объекте ведутся демонтажные работы, согласно графика производственных работ. Сроки проведения работ: с 10 мая 2023 г по 16 августа 2023г. |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятие: - Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |
| 3. РП «Жилье» |  |  |  | х |

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 июня 2023 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,00085 | 0,001899 | 223,41 | Введено в эксплуатацию 1899 кв.м. (18 домов ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 20,00 | 15,1 | 48,52 | В отчетный период проведены мероприятия в рамках НП «ЖиГС», участие приняли 4 699 человек(15,1%) |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина»: -разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.). |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00119 | 119,37 | Расселено 1 193,7 кв.м. аварийного жилищного фонда. |