## на 1 марта 2020
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2020 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №МСП-9 от 17.01.2020г. Прием документов на предоставление субсидий проходит с 17.02.2020г. по 10.03.2020г. По состоянию на отчетную дату поступило 8 заявлений на предоставление субсидий. | 4210800 | 0 | 0 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1)Оказана информационно-консультационная поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства. 2) 28.02.2020г. организовано совещание по обеспечению усиленного дезинфекционного режима с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами и непродовольственными товарами (количество участников мероприятия - 18). 3) Заключен муниципальный контракт №17 от 28.02.2020г. на сумму 189,7 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | 639700 | 0 | 0
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | 1. Проведены мероприятия в период новогодних каникул . Охват аудитории - 200 человек. 2. Осуществлен дополнительный показ детского спектакля 11.01.2020. Охват аудитории - 18 человек. 3. Проведены мероприятия, посвященные празднованию Рождества Христова 07.01.2020 (выставка, спектакль, утренник). Охват аудтории - 300 человек. 4. Состоялся митинг «Солдат войну не выбирает», посвященный Дню памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества 15.02.2020. Охват аудитории – 250 человек. 5. Проведен праздничный концерт «Герои Отчизны на все времена», посвященный Дню Защитника Отечества 23.02.2020 Охват аудитории – 213 человек. 6. Торжественное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945» при участии Главного федерального инспектора ХМАО-Югры 26.02.2020 вручено 6 юбилейных медалей ветеранам ВОВ. Охват аудитории – 100 человек. 7. Акции "Единый день чтения в Югре" и акция "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках".Охват - 70 человек 8. 14.02.2020 участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Охват - 35 человек. Итого посещений за период с 01.01.2020 по 28.02.2020 - 1 186 чел. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Предусмотрено повышение квалификации 7 работников муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования»: МБОУ ДО "ДШИ" - 3 специалиста; МАУК "КЦ: БМ" - 2 специалиста; МАУК "КДЦ" - 2 специалиста. | Направлены заявки в Департамент культуры ХМАО-Югры на повышение квалификации 7 работников муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования» в 2020 году: МБОУ ДО "ДШИ" - 3 специалиста (обучение запланировано на 2-3 кварталы: 2 чел. - Московский государственный институт культуры; 1 чел. - Всероссийский государственный институт кинематографии С.А. Герасимова); МАУК "КЦ: БМ" - 2 специалиста (обучение запланировано в 3 квартале в Санкт-Петербургском государственном институте культуры) МАУК "КДЦ" - 2 специалиста (обучение запланировано в 3 квартале в Санкт-Петербургском государственном институте культуры). | Х | Х | Х
|  |  | Цифровая культура |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Мероприятия, направленные на увеличение числа обращений к информационным ресурсам в сфере культуры | В рамках регионального проекта мероприятия не проводились. | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Мероприятие реализуется КУ "Пыть - Яхский центр занятости населения" за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В январе-феврале 2020 года профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста не проводилось. | Х | Х | Х | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе (426-па от 10.12.2018)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 3 | 397 | 437 | 110.0756 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дети до 3 лет в полном объеме обеспечены присмотром и уходом в детских учреждениях. В 2019 году открыты группы раннего возраста. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 52.2 | 91.2 | 174.7126 |  | Функционируют 4 группы раннего возраста: МДОУ д/с «Золотой ключик», МДОАУ црр-д/с "Фантазия", МДОАУ црр-д/с "Аленький цветочек" | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Х | 53 | расчет по итогам года | Х | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортвный комплекс согласно утвержденного плана мероприятий на 2020 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в феврале месяце проведен I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха | 669300 | 15900 | 2.3756 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[11 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | В рамках соглашения о предоставлении из бюджета ХМАО - Югры бюджету городского округа город Пыть-Ях субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд автономного округа и РФ, учреждениями СШ и СШОР планируется в 2020 году приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Перечень инвентаря и оборудования находится в работе.
|  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости | Х | 2.219 | расчет по итогам года | Х | Финансирование мероприятий по подержке семей при рождении детей (Югорский семейный капитал, меры социальной поддержки, выплаты для отдельных категорий) за счет средств федерального и окружного бюджета | Меры поддержки семей при рождении детей(выплаты) осуществляются ч/з организации социальной сферы. Целевой показатель расчитывается по итогам года на основании статистической отчетности. | Х | Х | Х | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха (планируется внести в программу)
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района предусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 1 | 0.2 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведение субботников, в том числе "Чистый берег",организуемый совместно с МЧС, предусмотрено в мае 2020г | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 1 | 0.046 | 0 | 0 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (2020г-1 объект, 2021 г- 2 объекта) | "Реконструкция ВОС-1 (II очередь): ведутся работы по корректировке проекта (МК №0187300019418000481 с ООО "РИА Инжиниринг"). 12.02.2020 получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части ПСД. Завершается экспертиза достоверности сметной стоимости. Ориентировочный срок получения положительного заключения 10.03.2020г. "Реконструкция ВОС-3": заключен контракт на выполнение работ по реконтрукции ( МК №018730001941900117 с ООО "Универсал СК"), срок выполнения работ до 15.12.2020 года. Выполнены демонтажные работы, устройство наружных внеплощадочных сетей (водовод, канализация), расширена территория станции с устройством нового ограждения, поставлена часть оборудования для главного корпуса. В настоящее время ведутся работы по устройству площадочных сетей теплоснабжения, свайных оснований под главный корпус и резервуар чистой воды. Так же завершается корректировка проектно-сметной документации, с целью исправления недочетов и оптимизации сроков и стоимости строительства. До конца марта 2020 года планируется прохождение государственной экспертизы по откорректированным разделам. | 357048400 | 0 | 0 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведение субботников "Мой чистый дом Югра!" предусмотрено в мае и сентябре 2020г. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 1 | 0.002 | 0 | 0 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. | В январе -феврале 2020 года мероприятия по данному направлению не проводились. Закупка оборудования для прохождения общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, не осуществлялась | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 1 | 2 | 0 | 0
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 96.4 | 96.4 | 100 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 7 156 детей посещают кружки и секции дополнительного образования | 49712500 | 6548039.29 | 13.1718
[5 empty] | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 3 | 0.85 | 1.114 | 131.0588 |  | 1114 человек охвачены деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности.
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 2 | 0.0023 | 0.00094 | 40.8696 |  | Обучающиеся приняли участие в открытых онлайн-уроках "Проектория": 30 января 2020 года - 210 человек. 13 февраля - 454 человека. 27 февраля - 276 человек.
[5 empty] | 15 | 4.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 1 | 0.06 | 0 | 0 | Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соотвествии с выбранными проффеиональными компетнциями | Работа по данному направлению будет проведена после открытия доступа на платформе проекта "Билет в будущее".
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Х | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов) | .В январе - феврале 2020 года - 9 семей ( родителей) детей дошкольного возраста получили услуги. 12 семей получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитатания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 2 | 15 | 5 | 33.3333 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | 5 % обучающихся (287 чел.) обучаются по индивидуальному плану с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс") | 950000 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 15 | 10 | 66.6667 | Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях | Во всех образовательных организациях внедрена государственная информационная система ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)", созданы условия для формирования индивидуальных планов с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс")
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 5 | 10.9 | 218 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна( не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации. | 40 педагогических работников продолжают обучение в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")
[6 empty] | 4.Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 1 | 3 | 0 | 0 | Организация обучения по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Работа в данном направлении в январе-феврале 2020 года не проводилась | Х | Х | Х
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пе. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному проф. образованию пед. работников, в том числе в форме стажировок | Работа в данном направлении в январе-феврале 2020 года не проводилась | 150000 | 0 | 0
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 3 | 0.003 | 0.00207 | 69 | Проведение мероприятий по направлению: - школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед. , - интеллектуальные игры- 20 ед, - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1 | На базе 6 общеобразовательных организаций созданы органы ученического самоуправления (Школьное игровое государство (ученическое самоуправление) «Демократическая республика «Вавилон», Республика «ЮНИТ» («Юные и талантливые»), Демократическая республика «МИЛИД» («Мировой Лидер»), Игровое содружество «Гранд», Демократическая республика «АРМиД», Первичное отделение «Российское движение школьников», Совет старшеклассников "Поколение молодых". В состав указанных объединений входит 2070 человек. По итогам февраля 2020 года в добровольческую деятельность было вовлечено 2567 человек, что составило 6,4% от общего количества граждан, проживающих в городе. В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы) приняли участие 1795 человек, что составило 25 % от общего количества моложеди в МО. | 290000 | 4000 | 1.3793
[5 empty] | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 2 | 16 | 6.4 | 40
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 2 | 33 | 13 | 39.3939
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 2 | 0.029 | 0.000361 | 1.2448 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Введен в эксплуатацию 2 дома индивидуального жилищного строительства, площадью 361 кв.метров . На 2020 год уточнен план-график ввода объектов жилищного строительства, в котором планируется ввести 25,0 тыс.кв. метров. Письмо об уточнении плана ввода жилья направлено куратору регионального проекта - директору Департаменту строительства автономного округа. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В рамках постановления главы города Пыть-Яха от 19.02.2020 №05-ПГ "О назначении рейтингового голосования по общественным территориям МО ГО городской округ город Пыть-Ях, подлежащим благоустройству в 2021 году" проводится рейтинговое голосование. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Благоустройство общественной территории Скейт парк во 2 "А" микрорайоне "Лесников" в городе Пыть-Яхе. | 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку мун.программ формирование современной городской среды от 23.01.2020 №71885000-1-2020-002 2. Выполнены проектно-изыскательские работы. 3. Заключен договор на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости. | 15892500 | 0 | 0
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 3 | 0.001 | 0.0012 | 120 | Расселение домов,общей площадью 3 874,4 кв.м.: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17. Демонтаж (снос) домов,общей площадью 5 200,0 кв.м.: 7 мкр., д. 24; 7 мкр., д. 12; 7 мкр., д. 10; 7 мкр., д. В2; 3 мкр., д. 50; МССУ-1. | Осуществлен демонтаж (снос) дома по адресу 7 мкр., д. 24, площадью 0,0012 млн.кв.м. В целях корректировки целевого показателя, а именно увеличение значения,т.к планируется демонтаж 6 домов,общей площадью 0,0052 млн.кв.м., в адрес руководителя портфеля проектов (Депстрой и Деппроект ХМАО) готовится письмо о корректировке. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 3 | 82 | 100 | 121.9512 | Создание устойчивой и безопасной ИТКИ высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 24 | 2 | в 12 раз (обратный показатель) | Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС | Заключен договор № 0000043 от 31.01.2020 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра. Получены сертификаты безопасности. | 2075200 | 34000 | 1.6384
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 3 | 30 | 100 | достигнут (обратный показатель)
[12 empty] | ИТОГО: | 431638400 | 6601939.29 | 1.5295