О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанный на национальных проектах РФ по состоянию на 1 марта 2020 г.

В рамках 7 национальных проектов реализуется 24 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ. В муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» вносится дополнение по включению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости».

I. Статус проектов по финансированию мероприятий

На 2020г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 431,6 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,5%);

- местного бюджета – 71,3 млн. руб. (16,5%), в т.ч на условиях софинансирования  - 12,9 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 6,6 млн.руб. (1,5%), за счет средств местного бюджета.

II. Статус проектов по достижению показателей.

### Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 28 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году, в 2020 году необходимо достичь 27 показателей.

### На 1 марта 2020 года:

- 11 показателей достигнуты (100% и более);

- 5 показателей достигнуты менее 50%;

- 9 показателей не достигнуто;

- 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за январь-февраль 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.