Вопрос 2. О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ

по состоянию на 1 июля 2020 года.

На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

I. Статус проектов по финансированию мероприятий

На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 430,3 млн.руб., в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,0%);

- местного бюджета – 69,9 млн. руб. (16,2%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,7 млн.руб.

Исполнение финансирования по национальным проектам составило 45,4 млн.руб. (10,5%) в том числе за счет средств:

- окружного бюджета – 23,2 млн. руб (51,1%);

- местного бюджета – 22,2 млн. руб. (48,8%), в т.ч на условиях софинансирования – 1,1 млн.руб.

.

II. Статус проектов по достижению показателей.

- Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 27 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году и 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.

### В 2020 году необходимо достичь 26 показателей.

### На 1 июля 2020 года:

- по 11 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);

- по 4 показателям результаты достигнуты на (50% и более);

- по 10 показателям прогнозируется 100% выполнение до конца года.

- по 1 показателю который фиксируется по итогам года (Суммарный коэффициент рождаемости), в связи с низкой оценкой рождаемости по итогам года, прогнозируется достижение на 60%.

В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за июль 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно.

Справочно:

В муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» внесено дополнение по включению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости», программа утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха (от 23.06.2020 №259-па).

В региональных проектах «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» исключены показатели на основании решения Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 08.06.2020 года.

Также, в региональном проекте «Социальная активность» показатель «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» заменён новым целевым показателем «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.

Вопрос 4. Об исполнении решений Проектного комитета автономного округа.

По состоянию на 13.07.2020 г. неисполненные поручения отсутствуют.