## Культура
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха » за 2 квартал 2025 года
-1.7486e-11
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 30 июня 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| "Культурное пространство города Пыть-Яха" | федеральный бюджет | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 100 | Исполнение 50,9% | Число посещений культурных мероприятий - 258,1 тыс. ед. или 79% к плану (план 326). Ожидаемое исполнение 300,0 тыс. ед. На основаниии зключения строительно-технической, комиссией по обследованию мест массового проведения мероприятий рекомендовано временно не проводить мероприятия в ГДК "Россия". Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 35,7 тыс. ед. или 72,8 % к плану (план 49). Ожидаемое исполнение 100%
|  | окружной бюджет | 973.1 | 973.1 | 697.6 | 71.6884
|  | городской бюджет | 417137.7 | 417137.7 | 212181.5 | 50.8661
|  | другие источники | 5985.2 | - | 6722.5 | 112.3187
|  | всего: | 424157.1 | 418171.9 | 212940.2 | 50.9217
1. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта планируется капитальный ремонт подпорной стены вдоль ул. Святослава Федорова МАУК "МКЦ Феникс". Реализация проекта запланирована на 2027 год. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры - 0% к плану (план 100%) (по итогам года). Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры - 100% или 105% к плану (план 95).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | федеральный бюджет | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 100 | Произведены расходы по соглашениям с Департаментом кульутры ХМАО-Югры: 1. Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2025 № 8 на сумму 366 823,53 рублей, в том числе ОБ - 311 800,00 руб.лей, МБ - 55 014,53 рублей на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек): - комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов - подписка (приобретение) периодических изданий - ежемесячное обслуживание сети Интернет - оказание услуг доступа к Базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека. 2. Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2025 № 71885000-1-2025-006 на комплектование библиотечного фонда на сумму 163 411,76 руб., в том числе ФБ,ОБ - 138 900 руб.,МБ - 24 511,76 руб. Оплата произведена в полном объеме, приобретено 274 экземпляра литературы универсального содержания.
|  | окружной бюджет | 389.6 | 389.6 | 264.1 | 67.7875
|  | городской бюджет | 79.5 | 79.5 | 66.6 | 83.7736
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 530.2 | 530.2 | 391.8 | 73.8966
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности автономных учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре и спорту, проведение массовых культурных мероприятий. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели. Произведены расходы на: - содержание объектов МАУК "МКЦ "Феникс" и МАУК "Культурно-досуговый центр" - обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объктов) - выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда.
|  | окружной бюджет | 150 | 150 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 304499.6 | 304499.6 | 147919.4 | 48.5779
|  | другие источники | 5935.2 | - | 6722.5 | 113.2649
|  | всего: | 310584.8 | 304649.6 | 147919.4 | 48.5539
4. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены: - на проведении ремонта кровли МБОУ ДО "Детскя школа искусств" в размере 1 186 569,09 руб. Оплата будет произведена в 3 квартале 2025 года; - на проведение работ по архитектруно-художественному освещению здания ГДК "Россия" в размере 4 483 310,30 руб. Оплата произведена в размере 4 482 181,96 руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 5283.3 | 5669.9 | 4482.2 | 79.0525
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 5283.3 | 5669.9 | 4482.2 | 79.0525
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности структурного подразделения "Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". Произведены расходы на: - выплата заработной платы, сотрудникам ресурного центра поддержки СОНКО и начислений на нее - командировачные расходы - услуги связи (ежемесячное обслуживание) - прибретение канцелярских товаров.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 3453.6 | 3453.6 | 1367.2 | 39.5877
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 3453.6 | 3453.6 | 1367.2 | 39.5877
6. | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности МБОУ ДО "Детская школа искусств", предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели. Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «ДШИ»: - содержание объекта; - обеспечение комплексной безопасности объекта; - выплата заработной платы сотрудникам и проведение мероприятий.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 103803.7 | 103417.1 | 58328.1 | 56.4008
|  | другие источники | 50 | - | 0 | 0
|  | всего: | 103853.7 | 103417.1 | 58328.1 | 56.4008
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках комплекса процессных мероприятий приобретены: - выставочные витрины складные в количестве 3 шт. на сумму 293 950,00 руб. - архивные короба в количестве 250 шт. на сумму 119 750,00 руб. - прозведено обновление лицензии на программное обеспечение "Модуль VR: редактор цифровых копии документов" на сумму 19 800,00 руб.
|  | окружной бюджет | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 100
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 100
8. | Комплекс процессных мероприятий «Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры (МАУК "Кульутрно-досуговый центр", МАУК "МКЦ "Феникс", МБОУ ДО "Детская школа искусств"). Оплата произведена в полном объеме.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 18 | 18 | 18 | 0
|  | другие источники | 0 | - | 0 | 0
|  | всего: | 18 | 18 | 18 | 100
Главный специалист отдела по культуре и искусству
Калиниченко Валентина Владимировна
8(3463)46-40-13

## КМНС (hidden)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха » за 4 квартал 2024 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
1. | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Ожидаемое исполнение до конца 2024 года - 100%.
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 2128.3 | 1447.7 | 68.0214
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 2128.3 | 1447.7 | 68.0214
1. | Содействие развитию самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера (всего), в том числе: | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 540 | 446.7 | 82.7222
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 540 | 446.7 | 82.7222
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение нематериального и материального наследия Югры, популяризация культуры, традиций, традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера, продвижение культурных проектов» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Проведено мероприятие в рамках Общероссийской акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», приобретены канцелярские товары. Исполнено в полном объеме. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера - 224 человека или 131,8% к палну (план 170). Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера - 99,4% к плану (план 100%).
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 16.1 | 16.1 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 16.1 | 16.1 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Проведено участие в окружном конкурсе выставочных экспозиций «Семейные истоки», курсы повышения квалификации по теме: «Музейная педагогика». г. Санкт-Петербург и обучение по теме «Основы безопасной работы в сети Интернет». Приобретено: доска магнитно-маркерная, чехлы для одежды и вешалки, полог, нырики и игольница, нарты, одежда, короб, черпак, столик, фурнитура, ткань. Ожидаемое исполнение до конца года 100%.
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 499.7 | 406.4 | 81.3288
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 499.7 | 406.4 | 81.3288
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненце» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Приобретен реквизит по декоративно-прикладному искусству (фурнитура, ткань и сувениры). Исполнено в полном объеме.
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 24.2 | 24.2 | 100
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 24.2 | 24.2 | 100
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 0 | 0 | 0
2. | Развитие туризма (всего), в том числе: | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Проведено пополнение музейного фонда для обновления экспозиций и создание выставок, (компьютер, предметы быта этнографии юганских ханты, чучела животных, рыб и муляжи продуктов). Для открытия зимнего сезона проведено обновление баннеров и информационных табличек. В рамках организации и проведения городского праздника народа ханты «Вороний день» приобретен реквизит (военная атрибутика, оргтехника, стойка крепления сети, стойка страховочная, точило, облас, лыжи, баннеры и таблички, посуда, маски, фурнитура, мех, ткань, бисер). Ожидаемое исполнение до конца года 100%
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 1088.3 | 1001 | 91.9783
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 1088.3 | 1001 | 91.9783
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 1088.3 | 1001 | 91.9783
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 1088.3 | 1001 | 91.9783
3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (всего), в том числе: | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | По результатам конкурса (окончание 22.11.2024) планируется реализация основного мероприятия с целью предоставления субсидии СОНКО. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях - 0% к плану (план 1ед.). Ожидаемое исполнение 100%.
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 500 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 500 | 0 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям» | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет |  | 500 | 0 | 0
|  | другие источники |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 500 | 0 | 0