## Лист1
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 октября 2025 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
15. | Современная транспортная система города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 234811 | 234811 | 63733.8 | 27.1426
| 0 | местный бюджет | 475683.2 | 590905.1 | 263065.9 | 44.5191
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 710494.2 | 825716.1 | 326799.7 | 39.5777
1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 27.05.2025г. № 0187200001725000493 с АО «Мостострой-11», на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути, (завершение работ запланировано до 30.12.2025г.) Авансовый платеж на выполнение работ по реконструкции объекта был произведен 20.06.2025г. в сумме 127 467,6 тыс. руб. С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Работы будут продолжены после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.
|  | бюджет автономного округа | 94935.1 | 94935.1 | 63733.8 | 0
|  | местный бюджет | 165296.7 | 160000 | 63733.8 | 39.8336
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 260231.8 | 254935.1 | 127467.6 | 50
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам: - с ООО «РУССКОЕ» № 0187300019424000244 на сумму 120 601,61 тыс. руб. (с 01.01.2025г. по 31.10.2025г.); - с ООО «РУССКОЕ» № 0187300019425000109 на сумму 23 614,81 тыс. руб. (с 01.11.2025г. по 31.12.2025г.). Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Объем перевозок пассажиров за отчетный период составил 769 тыс. пассажиров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 146992 | 146992 | 89724.8 | 61.0406
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 146992 | 146992 | 89724.8 | 61.0406
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: 1. С ООО «ДОРТЕХСТРОЙ» №0187300019424000281 сроком до 30.04.2025г., на содержание улично-дорожной сети. Выполнены работы по механической очистке дорог площадью 23 691 тыс. м², распределению противогололёдных материалов на площади 14 563,8 тыс. м² и осуществлён вывоз снега объёмом 33 тыс. м³. 2. С АО «Группа компаний «Северавтодор» №0187300019425000003 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026г., на содержание автомобильных дорог, заездных карманов, автобусных остановок, автостоянок, мостов и улиц города. Выполнено зимнее механизированное очищение дорог на площади 17 991 тыс. м², посыпка противогололёдными материалами - 11 032 тыс. м², вывезено снега - 29 тыс. м³, летом проведен ямочный ремонт – 3800 м², установка ИДН - 190 м², ремонт автопавильонов - 123 м², нанесена дорожная разметка - 3 362 м², убрано мусора - 33 м³. 3. С ИП Юфирицин В.В. №0187300019424000245 сроком до 31.01.2026г., на содержание светофорных объектов. Всего в исправном состоянии находятся 17 светофорных объектов и 9 светофоров типа Т7. 4. Контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 01.01.2025г. (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 153310.1 | 153830.8 | 107064.6 | 69.5989
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 153310.1 | 153830.8 | 107064.6 | 69.5989
4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене дорожных знаков, укрепление обочин на участках автомобильных дорог по ул. Магистральной (1,92 км), ул. Центральной (0,61 км) и ул. Кольцевой (0,68 км). Оплата в 4 квартале 2025г.
|  | бюджет автономного округа | 139875.9 | 139875.9 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 7361.9 | 121312.3 | 52 | 0.042865
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 147237.8 | 261188.2 | 52 | 0.019909
5. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Разработана проектная, рабочая, сметная документация на «Обустройство тротуара и велосипедной дорожки, соединяющих мкр. 1 «Центральный» и мкр. 2 «Нефтяников» с мкр. 5 «Солнечный» города Пыть-Ях» на сумму 1 705,0 тыс. руб. 2. Проведены работы по историко-культурной экспертизе по объекту «Строительство улиц Дружбы, Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Хрустальный проезд в мкр. 9 «Черемушки» на сумму 359,0 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2064.3 | 7794.2 | 2064 | 26.4812
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2064.3 | 7794.2 | 2064 | 26.4812
6. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 658.2 | 975.8 | 426.7 | 43.7282
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 658.2 | 975.8 | 426.7 | 43.7282