## на 1.08.2020
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2020 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №МСП-9 от 17.01.2020г. Предоставлены субсидии в общей сумме 4 208 056, 78 рублей 31-му субъекту МСП, в том числе 20 субъектам, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции на сумму 2 183 881,98 рублей. | 4210800 | 4208056.79 | 99.9349 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1)Оказана информационно-консультационная поддержка по 46 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2) -28.02.2020г. организовано совещание по обеспечению усиленного дезинфекционного режима с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли продуктами и непродовольственными товарами (количество участников мероприятия - 18). -10.03.2020г. организован «круглый стол» на тему: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (количество участников мероприятия - 23). 3) Заключены муниципальные контракты: - №17 от 28.02.2020г. на сумму 189,7 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. - №32 от 23.03.2020г. на сумму 280,00 тыс. рублей на организацию и проведение муниципальных конкурсов «Предприниматель года - 2020», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха». - №68 от 04.06.2020г. на сумму 50 т.р. на услуги по изготовлению полиграфической продукции. - № 81 от 16.07.2020 на сумму 50 т.р на услуги по изготовлению полиграфической продукции | 639700 | 50000 | 7.8162
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | За отчетный период проведено 155 культурно-массовых мероприятий (выставки, спектакли, митинги, акции, концерты), с охватом аудитории - 34 494 человек. В июле 2020г мероприятия не проводились. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 3 | 7 | 3 | 42.8571 | Предусмотрено повышение квалификации 7 работников муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования»: МБОУ ДО "ДШИ" - 3 специалиста; МАУК "КЦ: БМ" - 2 специалиста; МАУК "КДЦ" - 2 специалиста. | В соответствии с заявками Департамента культуры ХМАО-Югры повышение квалификации в 2020 году предусмотрено 7 работников муниципальных учреждений культуры на базе Центров непрерывного образования». 3 работника прошли повышение квалификации (период 13.03.2020-12.04.2020; 16.03.2020-05.04.2020; 08.06.2020 по 28.06.2020). Обучение 4 специалистов предусмотрено в 3-4 квартале 2020 года . | Х | Х | Х
|  |  | Цифровая культура |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Мероприятия, направленные на увеличение числа обращений к информационным ресурсам в сфере культуры | Масштабные культурные мероприятия размещаются на портале Культура.рф. Анонсы значимых культурных мероприятий проводятся онлайн-трансляциями. Издания национальных электронных библиотек, входящие в фонд муниципальных библиотек города, оцифрованы на 100%.. В 2020 году создание и увеличение виртуальных концертных залов в муниципальном образовании не предусмотрено, так как действующие концертные залы не выдерживают критерий отбора, установленные национальным проектом. | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Мероприятие реализуется КУ "Пыть - Яхский центр занятости населения" за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. По состоянию на 01.08.2020 МУ заключено 2 договора на проф.обучение и доп. проф. образование лиц 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (4 человека). Специалисты МБОУ СОШ № 1, № 5 проходят профпереподготовку в Сургутском государственном университете. | Х | Х | Х | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе (426-па от 10.12.2018)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 3 | 397 | 437 | 110.0756 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дети до 3 лет в полном объеме обеспечены присмотром и уходом в детских учреждениях. С 2019 года открыто 17 групп раннего возраста (от 1 – 3 лет): 2 группы в МДОАУ д/с «Золотой ключик», 6 групп МДОАУ црр-д/с «Фантазия», 4 группа, в МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек», 2 группы в МДОАУ д/с «Улыбка», 2 группы в МДОАУ д/с «Золотой ключик», 1 группа в МДОАУ д/с «Родничок», 2 группы в МДОАУ д/с «Солнышко», 2 группы в МАОУ д/с «Ксош-ДС». В связи с ограничительными мероприятиями вдошкольных образовательных организациях функционирует 31 мобильная (дежурная) группа с общим охватом 288 дошкольников, в том числе в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 83 воспитанника.. На новый учебный год 2020-2021, в результате комплектования детей по группам и садам, распределено 443 путевки. До сентября 2020г возможны изменения по количеству детей (путевок) | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 93.2 | 91.2 | 97.8541 |  |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (факт - оценка показателя по итогам 2020г) | 3 | 53 | 58,0 (оценка по итогам 2020) | 109.43 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ "Спортивный комплекс" согласно утвержденного плана мероприятий на 2020 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведен в феврале 2020 I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха. В случае снятия ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения COVID-2019 на территории ХМАО -Югры, в период сентябрь-декабрь 2020 года, на основании Единого календарного плана спортивно-массовых меропрятиях МО Пыть-Ях будут проведены мероприятия в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". По итогам года показатель "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" прогнозирует достижение до 58% за счет установки 2 спортивных площадок и открытия прогимназии "Созвездие" (бассейн + спортивный зал). | 669300 | 15900 | 2.3756 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[11 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | В рамках соглашения о предоставлении из бюджета ХМАО - Югры бюджету городского округа город Пыть-Ях субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд автономного округа и РФ, учреждениями СШ и СШОР планируется в 2020 году приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Перечень инвентаря и оборудования находится в работе.
|  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости | 3 | 2.219 | 1,33 (оценка по итогам 2020) | 60.07 | Финансирование мероприятий по подержке семей при рождении детей (Югорский семейный капитал, меры социальной поддержки, выплаты для отдельных категорий) за счет средств федерального и окружного бюджета | Меры поддержки семей при рождении детей (выплаты) осуществляются ч/з организации социальной сферы. Целевой показатель "Суммарный коэффициент рождаемости" расчитывается по итогам года на основании статистической отчетности. По оценке 2020 года, в связи низкой рождаемостью, значение показателя составит 1,33 при плановом 2,22 (60,07%). | Х | Х | Х | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха (от 23.06.2020 № 259-па)
ПП-026-00 | 4. Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района предусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 1 | 0.2 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведение субботников, в том числе "Чистый берег" приостановлено в связи с соблюдением требований и рекомендаций по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории ХМАО-Югры. Проведение мероприятия перенесено на сентябрь 2020 года. До конца года достижение показателей планируется на 100% | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 1 | 0.046 | 0 | 0 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (2020г-1 объект, 2021 г- 2 объекта) | "Реконструкция ВОС-1 (II очередь): завершены работы по корректировке проекта (МК №0187300019418000481 с ООО "РИА Инжиниринг"). 12.02.2020 получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части ПСД. 06.04.2020 получено положительное заключение достоверности сметной стоимости. Аукцион на СМР, объявленный Департаментом гос. заказа не состоялся в связи с отсутствием заявок. объявлен повторно. "Реконструкция ВОС-3": заключен контракт на выполнение работ по реконструкции ( МК №018730001941900117 с ООО "Универсал СК"), срок выполнения работ до 15.12.2020 года. Выполнены демонтажные работы, устройство наружных внеплощадочных сетей (водовод, канализация), расширена территория станции с устройством нового ограждения, поставлена часть оборудования для главного корпуса. В настоящее время завершено строительство бетонного основания под монтаж резервуара. На 99 % выполнены работы по монтажу периметрального освещения и антитеррористического ограждения. Подготовлен фундамент под оборудование. Выполнена корректировка проектно-сметной документации, с целью исправления недочетов и оптимизации сроков и стоимости строительства. 07.04.2020 заключен договор на прохождение государственной экспертизы по откорректированным разделам. Государственной экспертизой выданы замечания, в связи с чем срок получения заключения увеличивается. | 357048400 | 28299334.8 | 7.9259 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведение субботников "Мой чистый дом Югра!" приостановлено в связи с соблюдением требований и рекомендаций по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории ХМАО-Югры. Проведение мероприятия перенесено на сентябрь 2020г. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 1 | 0.002 | 0 | 0 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. Достижение показателя планируется в течении 2020 года. | С апреля 2020 года активизировалась работа по подготовке площадок центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ СОШ №1,6 (произведены и предоставлены сметные расчеты). В настоящее время в помещениях центра проводится ремонт, заказана мебель. В стадии разработки программы по предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". | 175000 | - | - | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 1 | 2 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется в течение 2020 года
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 96.4 | 96.4 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Согласно утвержденных планов и расписаний работы кружков и секций в январе -марте дети получали дополнительное образование в офлайн режиме (посещения). В апреле-июле 2020, в связи с карантийными мероприятиями дополнительное образование проводилось в онлайм режиме с применением дистанционных технологий для детей школьного возраста - 7134 чел. | 49712500 | 24 529 956, 18 | 49.3
[5 empty] | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 3 | 0.85 | 1.114 | 131.0588 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 1114 человек охвачены деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности. В связи с карантинными мероприятиями в июле 2020 года занятия по доп. образованию проводилось в онлайн режиме с применением дистанционных технологий для детей школьного возраста.
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 3 | 0.0023 | 0.002562 | 111.3913 | Участие обучающихся в открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ». | 2562 учащихся приняли участие в открытых онлайн-уроках "Проектория". В настоящее время идет регистрация обучающихся (20 участников зарегистрировано). Регистрация участников продлится до 30.09.2020 г.
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Х | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов) | За период с января по июль 2020 года 56 семей ( родителей) детей дошкольного возраста получили услуги. 34 семьи получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитатания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Во время карантинного режима, занятия с детьми с ОВЗ и инвалидами специалистами ОО (логопедами, психологами) проводились в онлайм режиме. Консультации для родителей проводились посредством телефонной связи, а также мессенджеров. | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 2 | 15 | 5 | 33.3333 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | На отчетную дату 5 % обучающихся (287 чел.) обучаются по индивидуальному плану с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс"). | 350000 | 254395.5 | 72.6844
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 15 | 10 | 66.6667 | Внедрение государственной информационной системы ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)" | Показатель на отчетную дату составляет - 10% . Во всех образовательных организациях внедрена государственная информационная система ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)", созданы условия для формирования индивидуальных планов с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс").
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 5 | 10.9 | 218 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна (не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации. | 40 педагогических работников продолжают обучение в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"). По состоянию на текущую дату обучение завершили - 32 педагога.
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей школах. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пед. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, стажировка | Предусмотрено проведение мероприятий: 1. Повышение квалификации административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций по программам в соответствии с ФГОС 2. Муниципальный этап конкурса "Педагог года-2020" (Учитель года, Сердце отдаю детям, Воспитатель года, Педагог-психолог, Педагогический дебют, Руководитель года) 3. Региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО-Югры "Педагог года Югры - 2020". Приобретена наградная продукция на мероприятия "Сердце отдаю детям" и "Педагог психолог 2020". - мероприятия по данному проекту перенесены на 3-4 квартал 2020 года в связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанные с нераспространением COVID-19 в ХМАО-Югре. | 418000 | 109940 | 26.3014
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 3 | 0.003 | 0.00195 | 65 | Проведение мероприятий по направлению: акции - 3 ед., интеллектуальные игры 1 ед, флеш моб - 1 ед.,конкурсы - 4 ед, фестивали - 3 ед. | На базе 6 общеобразовательных организаций действуют органы ученического самоуправления (Школьное игровое государство (ученическое самоуправление) «Демократическая республика «Вавилон», Республика «ЮНИТ» («Юные и талантливые»), Демократическая республика «МИЛИД» («Мировой Лидер»), Игровое содружество «Гранд», Демократическая республика «АРМиД», Первичное отделение «Российское движение школьников», Совет старшеклассников "Поколение молодых". В состав указанных объединений на 01.08.2020 входит 1950 человек. | 40000 | 4000 | 10
[6 empty] | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 2 | 0.000671 | 9.6e-05 | 14.307 |  | По итогам июля 2020 года в добровольческую деятельность было вовлечено 96 (+10) человек, в том числе имеющих сертификаты онлайн-университета социальныхнаук прошедших «Обучающий курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренных ситуациях (коронавирус)». В отчетном периоде 2020 года в муниципальном штабе принимали заявки на обслуживание пожилых людей, ветеранов на дому. Все процедуры проводились с соблюдением всех мер предосторожности. Кроме того, волонтеры приняли участие: а акциях по информированию жителей о сборе средств на лечение детей из Югры, в поиске пропавшего ребенка, в субботнике по уборке территории под храм Петра и Февроньи, в акции "Красная гвоздика". - было вовлечено всего 182 человека.
[5 empty] | 23 | 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 3 | 33 | 40.1 | 121.5152 |  | За 7 месяцев 2020 года проведено 9 масштабных мероприятий по данному направлению, в мероприятия вовлечено 3 193 человека в возрасте от 14 до 30 лет. В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы) в июне приняли участие (247 чел.), что составило 40,1 % от общего количества молодежи в МО. 247 человек в июне приняли участие в конкурсе «Большая перемена», который имеет статус Всероссийского и реализуется по 9 направлениям:новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, волонтерство, путешествия и туризм, историческая память.
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | 1. Общий объем ввода жилья, млн.метров | 1 | 0.03 | 0.00113 | 3.7667 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | За январь- июль 2020 года введено в эксплуатацию 9 домов индивидуального жилищного строительства, площадью 1130 кв.метров. До конца года , согласно плана графика планируется ввести 30,0 тыс. кв. метров.. В 3-4 квартале 2020 года планируется ввести 4 МКД, общей площадью 27,4 тыс. кв.метров, а так же ИЖС. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 3 | 12 | 21 | 175 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | 1. Принято Постановление Главы города Пыть-Яха от 19.02.2020 №05-ПГ "О назначении рейтингового голосования по общественным территориям МО ГО городской округ город Пыть-Ях, подлежащим благоустройству в 2021 году. 2. Проведено общественное обсуждение с участием - 399 чел., рейтинговое голосование по выбору территорий, число участников 603 чел., подписан итоговый протокол от 16.03.2020. 3. На сайте администрации проведено общественное обсуждение (опрос) по благоустройству (реновации) территории "Мемориала Славы и Вечного огня" в 5 мкр. - 5 429 чел. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Благоустройство общественной территории Скейт парк во 2 "А" микрорайоне "Лесников" в городе Пыть-Яхе. | 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку мун.программ формирование современной городской среды от 23.01.2020 №71885000-1-2020-002 2. Выполнены проектно-изыскательские работы. 3. Получено заключение экспертизы достоверности сметной стоимости. 4. Заключен МК № 0187300019420000132 от 25.05.2020 г. с ООО "ВинМарк" г.Москва на производство работ. Срок исполнения контракта до 01.10.2020. 5. Утвержден план мероприятий по реализации объекта благоустройства, с указанием сроков (контрольных точек) исполнения работ. | 17673383.54 | 0 | 0
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1. Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 2 | 0.005 | 0.002 | 40 | Планируется осуществить демонтаж 6 домов общей площадью 0,005 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован): | По состоянию на 01.08.2020 - 10 жилых домов расселены полностью, в том числе расселяемых в рамках регионального проекта - 8 домов. Продолжается работа по расселению оставшихся 3-х домов., включенных в региональный проект (мкр.3, д. 45., мкр. 6, д. 36., мкр. 2а, ул. Энтузиастов, д. 3.). Осуществляются работы по сносу 4-х домов (приемка работ в августе месяце). Заключены контракты на выполнение сноса ещё 2-х домов. мкр. 10, д. 17., мкр. 7, д. 12. Демонтаж остальных домов будет осуществляться после определения источника финансирования на эти цели. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7. Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 3 | 82 | 100 | 121.9512 | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок | Благодаря высокой конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в сфере предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет, все домоходяйства имеют доступ к данной сети. | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 24 | 2 | достигнут (обратный показатель) | Создание устойчивой и безопасной ИТК инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | Проводится мониторинг атак, вторжений, попыток проникновений в корпоративную сеть администрации города Пыть-Яха, которые были заблокированы программным комплексом межсетевым экраном Ideco ICS1. | Х | Х | Х
[5 empty] | 30 | 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 3 | 30 | 100 | достигнут (обратный показатель) | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами,ОМС и организациями | В отчетный период закупки оборудования не производилось. До конца 2020 запланирована закупка исключительно отечественного программного обеспечения (единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
[12 empty] | ИТОГО: | 430937083.54 | 57471583.27 | 13.3364

## на 1.08.2020 показатели
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2020 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения на 1 июля 2020 | Оценка по итогам 2020 года | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 3 | 7 | 3 | 42.8571 | 100
|  |  | Цифровая культура |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Х | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе (426-па от 10.12.2018)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | 3 | 397 | 437 | 110.0756 | 110.0756 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 93.2 | 91.2 | 97.8541 | 100
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (факт - оценка показателя по итогам 2020г) | 3 | 53 | 58,0 (оценка) | 109.43 | 109.43 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
|  |  | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  | Суммарный коэффициент рождаемости | 3 | 2.219 | 1,33 (оценка) | 60.07 | 60.07 | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха (23.06.2020 № 259-па). | Показатель в зоне риска . До конца 2020 оценка достижения 60%.
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 1 | 0.046 | 0 | 0 | 100
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 100 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 1 | 2 | 0 | 0 | 100
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 96.4 | 96.4 | 100 | 100
[5 empty] | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 3 | 0.85 | 1.114 | 131.0588 | 131
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 3 | 0.0023 | 0.002562 | 111.3913 | 111
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 2 | 15 | 5 | 33.3333 | 100
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 15 | 10 | 66.6667 | 100
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 5 | 10.9 | 218 | 218
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 3 | 0.003 | 0.00195 | 65 | 100
[5 empty] | 22 | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 2 | 0.000671 | 9.6e-05 | 14.307 | 100 |  | Новый показатель
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 3 | 33 | 37 | 112.1212 | 112
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 1 | 0.03 | 0.00113 | 3.7667 | 100 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 3 | 12 | 21 | 175 | 175 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 2 | 0.005 | 0.002 | 40 | 100 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 3 | 82 | 100 | 121.9512 | 121 | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 24 | 0 | достигнут (обратный показатель) | 100
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 3 | 30 | 100 | достигнут (обратный показатель) | 100

## На 1.08.2020 финансирование
Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов
тыс. рублей
2020 год
|  |  | Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: |  |  |  |  | Исполнено, в том числе: |  |  |  |  | % исполнения
|  |  | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО | Внебюджетные источники (в соответствии с муниципальными программами) | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего на реализацию национальных проектов | Итог | 360338961.54 | 70598122 | 17762300 | 430937083.54 | 0,00 | 31181680.96 | 26289902.31 | 1375710.63 | 57471583.27 | 0,00 | 8.65 | 37.24 | 7.75 | 45.89
I. | Национальный проект ''Культура''(А) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
II. | Национальный проект ''Цифровая экономика''(D) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Информационная безопасность" | XX.X.D4.XXXXX | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Национальный проект ''Образование''(Е) |  | 0,00 | 50695500 |  | 50695500 | 0,00 | 0,00 | 24898291.68 |  | 24898291.68 | 0,00 | 0 | 49.11 | 0 | 49.11
| Региональный проект "Современная школа" | XX.X.E1.XXXXX | 0,00 | 175000 |  | 175000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | XX.X.E2.XXXXX | 0,00 | 49712500 |  | 49712500 | 0,00 | 0,00 | 24529956.18 |  | 24529956.18 | 0,00 | 0 | 49.34 | 0 | 49.34
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | XX.X.E4.XXXXX | 0,00 | 350000 |  | 350000 | 0,00 | 0,00 | 254395.5 |  | 254395.5 | 0,00 | 0 | 72.68 | 0 | 72.68
| Региональный проект "Учитель будущего" | XX.X.E5.XXXXX | 0,00 | 418000 |  | 418000 | 0,00 | 0,00 | 109940 |  | 109940 | 0,00 | 0 | 26.3 | 0 | 26.3
| Региональный проект "Социальная активность" | XX.X.E8.XXXXX | 0,00 | 40000 |  | 40000 | 0,00 | 0,00 | 4000 |  | 4000 | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 10
IV. | Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F) |  | 13508461.54 | 4164922 | 2384000 | 17673383.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | XX.X.F2.XXXXX | 13508461.54 | 4164922 | 2384000 | 17673383.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Национальный проект ''Экология''(G) |  | 342170900 | 14877500 | 14877500 | 357048400 | 0,00 | 27349429.86 | 949904.94 | 949904.94 | 28299334.8 | 0,00 | 7.99 | 6.38 | 6.38 | 14.37
| Региональный проект "Чистая вода" | XX.X.G5.XXXXX | 342170900 | 14877500 | 14877500 | 357048400 | 0,00 | 27349429.86 | 949904.94 | 949904.94 | 28299334.8 | 0,00 | 7.99 | 6.38 | 6.38 | 14.37
VI. | Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I) |  | 4365200 | 485300 | 485300 | 4850500 | 0,00 | 3832251.1 | 425805.69 | 425805.69 | 4258056.79 | 0,00 | 87.79 | 87.74 | 87.74 | 175.53
| Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | XX.X.I4.XXXXX | 3789600 | 421200 | 421200 | 4210800 | 0,00 | 3787251.1 | 420805.69 | 420805.69 | 4208056.79 | 0,00 | 99.94 | 99.91 | 99.91 | 199.85
| Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | XX.X.I8.XXXXX | 575600 | 64100 | 64100 | 639700 | 0,00 | 45000 | 5000 | 5000 | 50000 | 0,00 | 7.82 | 7.8 | 7.8 | 15.62
VII. | Национальный проект ''Производительность труда и поддержка занятости''(L) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
VIII. | Национальный проект ''Здравоохранение''(N) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
IX. | Национальный проект ''Демография''(Р) |  | 294400 | 374900 | 15500 | 669300 | 0,00 | 0,00 | 15900 |  | 15900 | 0,00 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | XX.X.P5.XXXXX | 294400 | 374900 | 15500 | 669300 | 0,00 | 0,00 | 15900 |  | 15900 | 0,00 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24
X. | Национальный проект ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''(R) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
XI. | Национальный проект ''Международная кооперация и экспорт''(Т) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00
Руководитель |  |  |  | Е.Г. Баляева
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  |  |  | А.В. Твердохлеб
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
5 августа 2020 г.