## СВОД (hidden)
Приложение №1
| Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
Всего по муниципальным программам: | федеральный бюджет | 129932.7 | 141556.7 | 19279.2 | 13.6194 | Исполнение по состоянию на 01.04.2025г. составляет: - по федеральному бюджету к финансированию - 14,5%; - по окружному бюджету к финансированию - 17,1%; - по муниципальному бюджету - 20,5%. | Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 95 показателям: ­ по 35 показателям достигнуто запланированное годовое значение; - по 12 показателям фактическое значение состовляет 50% и выше; ­ по 48 показателю фактическое значение состовляет менее 50%. Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 62 % к плану.
| бюджет автономного округа | 2475642.5 | 2772299.7 | 563524.5 | 20.327
| местный бюджет | 2779661.1 | 3001848.4 | 615199.1 | 20.494
| иные источники финансирования | 104588.1 | - | 35593.6 | 34.0322
| всего: | 5489824.4 | 5915704.8 | 1198002.8 | 20.2512

## Разв. образ.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
1. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 88271.2 | 88271.2 | 18029.6 | 20.4252
| 0 | бюджет автономного округа | 2111151.8 | 2111151.8 | 474922.7 | 22.4959
| 0 | местный бюджет | 536898.6 | 536898.6 | 104422.4 | 19.4492
|  | иные источники финансирования | 87089.2 | 0 | 28272.6 | 32.464
|  | всего: | 2736321.6 | 2736321.6 | 597374.7 | 21.8313
1. | Региональный проект «Педагоги и наставники» | федеральный бюджет | 72186.9 | 72186.9 | 15738.8 | 21.8028 | 1. Осуществлены выплаты по заработной плате (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, вознаграждение советникам директоров) уплате взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, финансируется под фактическую потребность, на 2025-2026 учебный год сформировано 225 классов. 2. Количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами. 3. Предусмотрено проведение мероприятий по повышению квалификации указанных специалистов, по состоянию на 01.04.2026г. повышение квалификации не проводилось.
|  | бюджет автономного округа | 1146.8 | 1146.8 | 115.4 | 10.0628
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 73333.7 | 73333.7 | 15854.2 | 21.6193
2. | Региональный проект «Повышение финансовой грамотности» | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа |  |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования |  |  |  | #DIV/0!
|  | всего: |  |  |  | #DIV/0!
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» | федеральный бюджет | 16084.3 | 16084.3 | 2290.8 | 14.2425 | В рамках мероприятия: - осуществляются выплаты заработной платы, уплата взносов в бюджетные и внебюджетные фонды; - приобретаются учебники, учебные и наглядные пособия, цифровые образовательные программы, антивирусные программы, технические средства обучения для организации учебного процесса; - проводится организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование и обучающихся, не относящихся к льготной категории, с 5 по 11 классов; - осуществляется выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях дошкольного образования. Данная выплата носит заявительный характер и производится на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка и за фактическое посещение ребенком дошкольной организации; - предусмотрено финансовое обеспечение содержания общеобразовательных организаций.
|  | бюджет автономного округа | 2067901.4 | 2067901.4 | 474741.2 | 22.9576
|  | местный бюджет | 421776.7 | 421776.7 | 83270.7 | 19.7428
|  | иные источники финансирования | 83289.2 | 0 | 28131.8 | 33.776
|  | всего: | 2505762.4 | 2505762.4 | 560302.7 | 22.3606
4. | Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрены выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования. Проведена закупка расходных материалов для проведения экзаменов.
|  | бюджет автономного округа | 1866.7 | 1866.7 | 66.1 | 3.541
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1866.7 | 1866.7 | 66.1 | 3.541
5. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия предусмотрено обеспечение лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, организация отдыха за пределами ХМАО-Югры, дворовые площадки и мероприятия, организуемые в дни летних каникул. В весенние каникулы на базе МБОУ СОШ №1, №4, №5, №6, МАОУ «КСОШ-ДС, МАОУ «Прогимназия «Созвездие» организовано 6 лагерей с дневным пребыванием детей, охват составил – 570 человек.
|  | бюджет автономного округа | 40236.9 | 40236.9 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10513.9 | 10513.9 | 1.8 | 0.01712
|  | иные источники финансирования | 3200 |  | 0 | 0
|  | всего: | 53950.8 | 50750.8 | 1.8 | 0.0035467
6. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется финансовое обеспечение персонифицированного дополнительного образования на территории города. Количество обучающихся, получающих услуги дополнительного образования в отчетном периоде, составило 6 456 человек. Сертификатами дополнительного образования (ПФДО) обеспечены 2 205 детей, согласно соглашениям, заключенным с АНО «Веста», АНО ВО «Московский Университет «Синергия», МАУДО «ЦДТ», МДОАУ д/с «Белочка», МДОАУ д/с «Золотой ключик», МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек», МАОУ «КСОШ-ДС». В школах города продолжена работа по ранней профессиональной ориентации обучающихся на военную службу и военные профессии. На базе МБОУ СОШ № 5 организована работа кадетских классов, в которых обучаются 240 человек, организована работа Юнармейских классов, в которых обучаются 560 человек. Число обучающихся на базе МАУ ДО «ЦДТ» - 1 170 человек, реализуются дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: техническое, социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное, художественное. Проведены учебные сборы по основам военной службы с охватом 110 обучающихся 8-х классов.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 102564.9 | 102564.9 | 20814.8 | 20.2943
|  | иные источники финансирования | 600 |  | 140.8 | 23.4667
|  | всего: | 102564.9 | 102564.9 | 20814.8 | 20.2943
7. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений подведомственных Управлению по образованию администрации г. Пыть-Ях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится обеспечение комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях. В рамках реализации наказов избирателей депутатами Думы ХМАО – Югры организован подвоз обучающихся МБОУ СОШ № 6, МАОУ «КСОШ-ДС» и МАОУ «Прогимназия «Созвездие». Планируется приобрести: - посудомоечные машины и пылесосы для МДОАУ детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» во 2-м квартале 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2043.1 | 2043.1 | 335.1 | 16.4015
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2043.1 | 2043.1 | 335.1 | 16.4015

## Соц. и дем. раз. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
2. | Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 7706.2 | 7706.2 | 1704.2 | 22.1147
|  | местный бюджет | 48070.1 | 48070.1 | 9635.2 | 20.0441
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 55776.3 | 55776.3 | 11339.4 | 20.3301
1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка семьи, материнства и детства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия выплачена заработная плата работникам отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с установленными сроками. Бюджетные обязательства на отчетную дату выплачены в полном объеме.
|  | бюджет автономного округа | 7706.2 | 7706.2 | 1704.2 | 22.1147
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7706.2 | 7706.2 | 1704.2 | 22.1147
2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. По состоянию на 01.04.2026 г. ежемесячную выплату получили 5 граждан, удостоенных почетного звания; 1 гражданин получил единовременную выплату в связи с юбилейной датой. 2. Произведена выплата пенсии за выслугу лет за январь-март 2026 г. 74 бывшим сотрудникам органов местного самоуправления, ранее занимавшим муниципальные должности. 3. Реализовано мероприятие по компенсации убытков организациям коммунального хозяйства за предоставление услуг бань жителям по льготным тарифам. Возмещены убытки в отношении 2 605 человек. 4. Произведена единовременная денежная выплата 29 гражданам в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, направлением для выполнения задач в ходе специальной военной операции. В рамках реализации мероприятий 3 623 человека получили меры социальной поддержки, предоставляемые на муниципальном уровне.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 48007.1 | 48007.1 | 9635.2 | 20.0704
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 48007.1 | 48007.1 | 9635.2 | 20.0704
3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха в 1 квартале 2026 года реализованы в полном объеме согласно утвержденному плану. Запланировано проведение конкурса «Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работников» во 2-3 квартале 2026 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 63 | 63 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 63 | 63 | 0 | 0

## Культ. простр. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
3. | Культурное пространство города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 54.7 | 54.7 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 865.5 | 865.5 | 102.1 | 11.7966
| 0 | местный бюджет | 427670.5 | 429297.5 | 100864.8 | 23.4953
|  | иные источники финансирования | 6835.2 | 0 | 3871.7 | 56.6436
|  | всего: | 428590.7 | 430217.7 | 100966.9 | 23.4688
1. | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | окружной бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования |  |  |  | 0
|  | всего: |  |  |  | #DIV/0!
2. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | федеральный бюджет | 54.7 | 54.7 | 0 | 0 | Произведены расходы по соглашениям с Департаментом культуры ХМАО-Югры на модернизацию и пополнение книжных фондов библиотек, оформление периодической подписки, подключение к сети интернет (ежемесячная оплата), обновление электронных баз данных.
|  | бюджет автономного округа | 392.2 | 392.2 | 102.1 | 26.0326
|  | местный бюджет | 111.8 | 111.8 | 32.3 | 28.8909
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 558.7 | 558.7 | 134.4 | 24.0558
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на содержание объектов МАУК «МКЦ «Феникс», МАУК «КДЦ», обеспечение комплексной безопасности объектов, выплата заработной платы сотрудникам.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 310714.3 | 312341.3 | 79965.6 | 25.602
|  | иные источники финансирования | 6835.2 | 0 | 3871.7 | 56.6436
|  | всего: | 317549.5 | 312341.3 | 79965.6 | 25.602
4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Произведены расходы на: - выплату заработной платы и начислений на нее; - командировочные расходы; - услуги связи (ежемесячное обслуживание); - приобретение канцелярских товаров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3759.9 | 3759.9 | 938.8 | 24.9687
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3759.9 | 3759.9 | 938.8 | 24.9687
6. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «ДШИ», обеспечение комплексной безопасности объекта, выплата заработной платы сотрудникам и проведение мероприятий.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 113084.5 | 113084.5 | 19928.1 | 17.6223
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 113084.5 | 113084.5 | 19928.1 | 17.6223
7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | В соответствии с условиями договора поставка товара запланирована на 2 квартал 2026 года.
|  | бюджет автономного округа | 473.3 | 473.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 473.3 | 473.3 | 0 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий «Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0

## Разв. физ. кул. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
4. | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 58.9 | 58.9 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8943.7 | 8943.7 | 787.4 | 8.804
|  | местный бюджет | 335600.3 | 384100.3 | 89274 | 23.2424
|  | иные источники финансирования | 10663.7 | 0 | 3449.3 | 32.3462
|  | всего: | 344602.9 | 393102.9 | 90061.4 | 22.9104
1. | Региональный проект «Развитие спорта высших достижений» | федеральный бюджет | 58.9 | 58.9 | 0 | 0 | В рамках мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки.
|  | бюджет автономного округа | 92.1 | 92.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8 | 8 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 159 | 159 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. На 01.04.2025 заключены договоры: на приобретение спортивного инвентаря, наградной продукции, поставку баннера, разработку афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 3 городских и 2 выездных мероприятия.
|  | бюджет автономного округа | 7304.5 | 7304.5 | 787.4 | 0
|  | местный бюджет | 6123.7 | 6123.7 | 2134.5 | 34.8564
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13428.2 | 13428.2 | 2921.9 | 21.7594
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью обеспечения деятельности МАУ «Аквацентр «Дельфин», МАУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д. Оказание платных услуг на 01.04.2025г. составило 5 239,9 тыс. руб. (бассейн для плавания, тренажерный зал).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 293757.8 | 293757.8 | 78977 | 26.8851
|  | иные источники финансирования | 10663.7 | 0 | 3449.3 | 32.3462
|  | всего: | 293757.8 | 293757.8 | 78977 | 26.8851
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры в МАУ «Аквацентр «Дельфин» на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, в МАУ ДО СШ «Олимп»на оказание услуг противопожарной безопасности.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 22584.7 | 22584.7 | 3549.7 | 15.7173
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 22584.7 | 22584.7 | 3549.7 | 15.7173
5. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. В МАУ ДО СШ «Олимп» приобретен металлодетектор на сумму 406,0 тыс. руб. и поставлена сборно-разборная трибуна для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 1547.1 | 1547.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 81.5 | 48581.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1628.6 | 50128.6 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На 01.04.2025: 1. В МБУ ДО СШОР проведено 3 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 18 выездных спортивных мероприятиях. 2. В МБУ ДО СШ проведено 14 городских спортивных мероприятия, обеспечено участие спортсменов в 29 выездных спортивных мероприятиях.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13044.6 | 13044.6 | 4612.8 | 35.3618
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13044.6 | 13044.6 | 4612.8 | 35.3618
7. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» | федеральный бюджет |  |  |  | 0
|  | окружной бюджет |  |  |  | 0
|  | местный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования |  |  |  | 0
|  | всего: |  |  |  | #DIV/0!

## Поддер. занят. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
5. | Поддержка занятости населения в городе Пыть - Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 5999.5 | 5999.5 | 145.5 | 2.4252
| 0 | местный бюджет | 8456.7 | 8456.7 | 1912 | 22.6093
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 14456.2 | 14456.2 | 2057.5 | 14.2326
1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью, и социальная поддержка безработных граждан» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.2025: 1. Заключено 20 договоров на трудоустройство 237 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - трудоустроено 8 человек. 2. Заключен договор на временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - трудоустроен 1 человек, компенсация расходов работодателя не проводилась. 3. Заключено 2 договора на временное трудоустройство граждан пенсионного возраста -трудоустроено 2 человека. 4. Заключен договор на стажировку инвалида трудоспособного возраста - трудоустроен 1 человек, компенсация расходов работодателя не проводилась. 5. Заключен договор на стажировку выпускников профессиональных образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет – трудоустроен 1 человек.
|  | бюджет автономного округа | 3866.1 | 3866.1 | 120.1 | 3.1065
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3866.1 | 3866.1 | 120.1 | 3.1065
2. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В первом квартале 2025 года проведено обучение по охране труда 57 руководителей и специалистов, обучение приемам оказания первой помощи 35 специалистов из числа работников муниципальных учреждений.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1048.3 | 1048.3 | 50.7 | 4.8364
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1048.3 | 1048.3 | 50.7 | 4.8364
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на содержание работников отдела по труду и социальным вопросам (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата льготного проезда, услуги связи, командировочные расходы, приобретены наглядные учебные пособия).
|  | бюджет автономного округа | 2133.4 | 2133.4 | 25.4 | 1.1906
|  | местный бюджет | 7408.4 | 7408.4 | 1861.3 | 25.1242
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 9541.8 | 9541.8 | 1886.7 | 19.773

## Разв. агропром. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
6. | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 18112.3 | 18112.3 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 15871.6 | 15871.6 | 3516.3 | 22.1547
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 33983.9 | 33983.9 | 3516.3 | 10.347
1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2025 года: - 07.03.2025г. объявлен отбор получателей субсидии (шифр отбора: 25-040-84382-2-0079). Отбор признан несостоявшимся, ввиду того, что получатель субсидии (ИП глава КФХ Колещатов В.Д.) отозвал свою заявку; - 25.03.2025г. повторно объявлен отбор получателей субсидии (шифр отбора: 5-040-84382-2-0155). В установленные сроки поступила одна заявка. В настоящее время идет рассмотрение заявки.
|  | бюджет автономного округа | 17773.3 | 17773.3 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 17773.3 | 17773.3 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | Заключены муниципальные контракты с АНО «Ушастик, живи»: №0187300019424000282 от 25.12.2024, №0187300019425000007 от 18.02.2025, 0187300019425000008 от 18.02.2025 За отчетный период отловлено 56 животных без владельцев, всего в приюте содержится 246 животных.
|  | бюджет автономного округа | 339 | 339 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 15817.6 | 15817.6 | 3516.3 | 22.2303
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 16156.6 | 16156.6 | 3516.3 | 21.7639
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано участие товаропроизводителей в выставке-ярмарке, 4-ый квартал 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 54 | 54 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 54 | 54 | 0 | 0

## Жилищ. сфер. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
7. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 36627.2 | 36627.2 | 149.6 | 0.40844
| 0 | бюджет автономного округа | 152823.7 | 152823.7 | 5755.8 | 3.7663
| 0 | местный бюджет | 55884.4 | 55884.4 | 8468.6 | 15.1538
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 245335.3 | 245335.3 | 14374 | 5.8589
1. | Региональный проект «Жилье» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы: 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2025 №11-НА/2025. 2. Выплачено возмещение 1 молодой семье на приобретение жилого помещения. 3. Планируется объявить аукционы на приобретение жилых помещений по факту ввода жилого дома в эксплуатацию (ориентировочно 3-4 квартал 2025 года).
|  | бюджет автономного округа | 53492.8 | 53492.8 | 3375.9 | 6.3109
|  | местный бюджет | 6077.7 | 6077.7 | 254.1 | 4.1809
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 59570.5 | 59570.5 | 3630 | 6.0936
2. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 32227.2 | 32227.2 | 149.6 | 0 | Реализация мероприятия по переселению граждан из жилых помещений непригодных для проживания в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола/формальдегида: 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии 17.01.2025 №71885000-1-2024-013. В связи с внесением изменений от 16.01.2025г. в мероприятие все жилые помещения, расположенные в домах, включенных в окружную Адресную программу, и проживающие в них граждане исключены из списка. Информация о необходимости снять доведенные лимиты финансирования и внести соответствующее изменение в соглашение направлена в курирующий департамент. 2. Реализация мероприятия по предоставлению субсидии молодым семьям. Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 23.12.2024 №71885000-1-2024-012. В список претендентов на получение социальной выплаты включены 2 семьи и выданы свидетельства на получении социальной выплаты. За отчетный период произведена оплата 1 молодой семье в счет погашения имеющейся ипотеки, 2-я семья находится на стадии подбора варианта.
|  | бюджет автономного округа | 46002.6 | 46002.6 | 2379.9 | 5.1734
|  | местный бюджет | 5757.9 | 5757.9 | 133.1 | 2.3116
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 83987.7 | 83987.7 | 2662.6 | 3.1702
3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по градостроительной деятельности» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ: - по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города, включая актуализацию документации на сумму 600,0 тыс. руб.; - по подготовке, внесению изменений в документы для постановки границ населенных пунктов на кадастровый учет на сумму 300,0 тыс. руб.; - по внесению изменений в проект межевания территории мкр. 9 «Черемушки» г. Пыть-Яха на сумму 190,0 тыс. руб.; - по внесению изменений в проект межевания территории улично-дорожной сети на сумму 590,0 тыс. руб. Сроки исполнения до 01.12.2025.
|  | бюджет автономного округа | 3758 | 3758 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 283 | 283 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4041 | 4041 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2025 №11-ЕС/2025 на реализацию следующих мероприятий: 1. Переселение граждан из аварийного фонда. Аукционы на приобретение жилых помещений будут объявлены по факту ввода жилого дома в эксплуатацию (ориентировочно 3-4 квартал). 2. Предоставление субсидии участникам СВО. Выданы 2 свидетельства о праве на получение субсидии. Реализовано право 1 участником (проводится оплата), второй в стадии приобретения жилого помещения. 3. Освобождение земельных участков. За отчетный период расселенные дома, подлежащие сносу в рамках данного мероприятия, отсутствуют. 3. Приспособление жилых помещений непригодных для проживания инвалидов. Заключен договор, на стадии исполнения. 4. Мероприятие по демонтажу непригодного фонда. Направлены документы для объявления аукциона на снос одного жилого дома.
|  | бюджет автономного округа | 49564.5 | 49564.5 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9130.7 | 9130.7 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 58695.2 | 58695.2 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | федеральный бюджет | 4400 | 4400 | 0 | 0 | Для получения субсидии обратился 1 участник по категории «ветераны боевых действий». Проводится проверка документов. По категории «инвалид» отсутствуют снования для получения субсидии.
|  | бюджет автономного округа | 5.8 | 5.8 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4405.8 | 4405.8 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 0 | 0 |  | #DIV/0!
7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата расходов и организационное обеспечение МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха»
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 34635.1 | 34635.1 | 8081.4 | 23.333
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 34635.1 | 34635.1 | 8081.4 | 23.333

## Жил.-ком. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
8. | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 11624 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 63183 | 359660.2 | 79052.4 | 21.9797
| 0 | местный бюджет | 30580.1 | 73527.3 | 20 | 0.027201
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 93763.1 | 444811.5 | 79072.4 | 17.7766
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат при оказании коммунальных услуг населению города, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, понесенных МУП «УГХ» г. Пыть-Ях, в сумме – 79 052,4 тыс. руб. 2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-ОЗП-2025 от 11 февраля 2025 г., на выполнение работ по капитальному ремонту 12 объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения. Перечень объектов на 2025 год утвержден распоряжением администрации города от 17.03.2025 № 554-ра. 3. В отчетном периоде объявлены конкурсные закупки по 7 объектам (3 объекта - ведется разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы, 2 объекта - формируется конкурсная документация).
|  | бюджет автономного округа | 9143.2 | 304863 | 79052.4 | 25.9305
|  | местный бюджет | 1613.6 | 41683.9 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 10756.8 | 346546.9 | 79052.4 | 22.8115
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | федеральный бюджет | 0 | 7189.1 | 0 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-МКИ-2025 от 7 февраля 2025 г.
|  | бюджет автономного округа | 54039.8 | 47797.2 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 9536.5 | 9703.6 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 63576.3 | 64689.9 | 0 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В 2024 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке I и III этапов проектно-сметной документации с совмещением в III этап по объекту: «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях, оплата планируется в 2025 году. 2. МКУ УКС заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Сеть водоотведения от здания кафе «Сказка» до КК 65 в мкр. 10 Мамонтова, г. Пыть-Ях.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 19430 | 14610 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 19430 | 14610 | 0 | 0
3.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 0 | 4434.9 | 0 | 0 | 1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 5 февраля 2025 г. № 71885000-1-2025-009. 2. МКУ УКС заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Общественная территория в микрорайоне 1 «Центральный», ул. Первопроходцев, в г. Пыть-Ях».
|  | бюджет автономного округа | 0 | 7000 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 7529.8 | 20 | 0.26561
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 18964.7 | 20 | 0.10546

## Проф. правонар. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
9. | Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 2.9 | 2.9 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 2313.4 | 2313.4 | 636.8 | 27.5266
| 0 | местный бюджет | 1793.5 | 1793.5 | 266.8 | 14.8759
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4109.8 | 4109.8 | 903.6 | 21.9865
1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договоры: - с ООО «Техносервисгруп» на обслуживание городской системы видеонаблюдения; - с И.П. Бекфоли на изготовление табличек. Произведена оплата за договор, заключенный в 2024 г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1437 | 1437 | 266.8 | 18.5665
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1437 | 1437 | 266.8 | 18.5665
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружинников» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на создание условий для деятельности народных дружин, (перечисление денежных средств членам народной дружины).
|  | бюджет автономного округа | 94.4 | 94.4 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 40.5 | 40.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 134.9 | 134.9 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены расходы на услуги связи, заработная плата и начисления на заработную плату.
|  | бюджет автономного округа | 2219 | 2219 | 636.8 | 28.6976
|  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2219 | 2219 | 636.8 | 28.6976
4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | федеральный бюджет | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | Запланированы почтовые расходы, опубликование списков в газете.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2.9 | 2.9 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика рецидивных преступлений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Рекламная компания Медиа тайм» на изготовление баннерного полотна.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 71 | 71 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 71 | 71 | 0 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической политики» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - с ООО «Рекламная компания Медиа тайм»на изготовление баннерного полотна; - с ИП Бурлуцкий А.В. на размещение антинаркотической рекламы в лифтах многоквартирных домов.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 245 | 245 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 245 | 245 | 0 | 0

## Укрепл. межнац. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
10. | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 195.6 | 195.6 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 293.5 | 293.5 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 489.1 | 489.1 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на поставку сувенирной продукции.
|  | бюджет автономного округа | 48.9 | 48.9 |  | 0
|  | местный бюджет | 73.4 | 73.4 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий «Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, в том числе издание и распространение информационных материалов для мигрантов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - с ООО «Лучший выбор» на изготовление и поставку раздаточной продукции; - с ООО «РК Медиа тайм» на изготовление и поставку информационного баннера.
|  | бюджет автономного округа | 48.9 | 48.9 |  | 0
|  | местный бюджет | 73.4 | 73.4 |  | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 122.3 | 122.3 | 0 | 0
21. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано заключение муниципальных контрактов на изготовление и поставку наградной продукции.
|  | бюджет автономного округа | 97.8 | 97.8 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 146.7 | 146.7 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 244.5 | 244.5 | 0 | 0
22. | Комплекс процессных мероприятий «Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Безоп. жизн. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
11. | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 26316.8 | 29918.7 | 7007.6 | 23.4221
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 26316.8 | 29918.7 | 7007.6 | 23.4221
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Переподготовка и повышение квалификации работников» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 3 квартале 2025г. запланировано обучение 3 специалистов по программам «Подготовка председателей и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, обучение должностных лиц», специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по сигналам экстренного оповещения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15 | 15 | 0 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение пропаганды и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены памятки в количестве 3500 шт., оплата планируется в апреле 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 114 | 114 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 114 | 114 | 0 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Изготовление и установка информационных знаков по безопасности и на водных объектах» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 22 от 27.02.2025 на изготовление и поставку знаков по безопасности на водных объектах в количестве 5 штук «Купание запрещено», «Переезд (переход) по льду запрещен» на сумму13,0 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13 | 13 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13 | 13 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения запланировано 523,2 тыс. руб. На техническое обслуживание РАСЦО запланировано 1500,0 тыс. руб.,
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2023.2 | 2023.2 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2023.2 | 2023.2 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения на сумму 1243,7 тыс. руб. во 2-3 кв. 2025 года. На стадии заключения контракта работы по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2199 | 2199 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2199 | 2199 | 0 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС города Пыть-Яха»
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 21952.6 | 25554.5 | 7007.6 | 27.4222
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 21952.6 | 25554.5 | 7007.6 | 27.4222

## Эколог. без. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
12. | Экологическая безопасность города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 3343.1 | 3343.1 | 113.3 | 3.3891
| 0 | местный бюджет | 5440 | 5440 | 776.4 | 14.2721
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 8783.1 | 8783.1 | 889.7 | 10.1297
1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Для организации и проведения субботников на территории города заключены муниципальные контракты на освещение проводимых мероприятий в СМИ, вывоз мусора и приобретение хозинвентаря.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 397 | 397 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 397 | 397 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата работы специалиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Размещено 2 статьи по раздельному накоплению ТКО на официальном сайте администрации города и в социальных сетях Интернет.
|  | бюджет автономного округа | 120 | 120 | 113.3 | 94.4167
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 120 | 120 | 113.3 | 94.4167
4. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию мероприятия заключен муниципальный контракт №0187300019425000016 от 11.03.2025г. с ИП Назарян Г.Н. Исполнение планируется во 2-3 кв. 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2943 | 2943 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2943 | 2943 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности: - №184 от 28.12.2025г. с ИП Мубораков А.А. на сумму 560,28 тыс. руб., - №0187300019425000005 от 12.02.2025г. с ИП Ситникова Е.М. оглы на сумму 1 159,9 тыс. руб. Осуществляется ежедневная уборка 48 контейнерных площадок и вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в неделю.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2100 | 2100 | 776.4 | 36.9714
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2100 | 2100 | 776.4 | 36.9714
6. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На стадии заключения муниципальный контракт с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» на оказание услуг по дезинфекции и дератизации территорий (контроль эффективности).
|  | бюджет автономного округа | 3223.1 | 3223.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3223.1 | 3223.1 | 0 | 0

## Разв. эконом. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
13. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 4157.6 | 4157.6 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 3047.8 | 3047.8 | 6.3 | 0.20671
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 7205.4 | 7205.4 | 6.3 | 0.087434
1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация комплекса процессных мероприятий запланирована во 2 квартале 2025 года. За отчетный период предоставлена консультационная поддержка 37 субъектам МСП, в том числе самозанятым.
|  | бюджет автономного округа | 4157.6 | 4157.6 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 218.9 | 218.9 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4376.5 | 4376.5 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: 1) № 0187300019425000013 от 28.03.2025 г. на оказание услуг по монтажу и демонтажу торговых палаток, шатра с ООО «ПГС-ГРУПП» на сумму 710,4 тыс. руб. 2) № 42 от 28.03.2025 г. с самозанятым Войтович В. В. на сумму 50,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению тренинга «Искусственный интеллект для бизнеса». Произведены расходы по монтажу и демонтажу торговых палаток в размере 6,3 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1228.9 | 1228.9 | 6.3 | 0.51265
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1228.9 | 1228.9 | 6.3 | 0.51265
3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Грантовая поддержка социальному и креативному предпринимательству в отчетном периоде не предоставлялась. Реализация комплекса процессных мероприятий запланирована на 2 квартал 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1500 | 1500 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1500 | 1500 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Правовое просвещение и информирование в сфере защиты прав потребителей» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 информационно -консультативные мероприятия (охват 40 человек). С целью проведения информационно - просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей запланировано заключение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции (блокноты, календари, ручки) на 2 - 3 квартал 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 100 | 100 | 0 | 0

## Цифр. разв. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
14. | Цифровое развитие города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 16233.8 | 16233.8 | 2909 | 17.9194
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 16233.8 | 16233.8 | 2909 | 17.9194
1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается техническая поддержка официальных сайтов Администрации г. Пыть-Яха и Думы г. Пыть-Яха, Инвестиционного портала г. Пыть-Яха, Счетно-контрольной палаты г. Пыть-Яха, проведен редизайн и модернизация официального сайта Администрации г. Пыть-Яха. (поквартальная оплата)
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 200 | 200 | 20 | 10
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 200 | 200 | 20 | 10
2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается техническая поддержка, модернизация используемого программного обеспечения, приобретение нового программного обеспечения. (поквартальная оплата)
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8418.2 | 8418.2 | 861.7 | 10.2362
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 8418.2 | 8418.2 | 861.7 | 10.2362
3. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечена поставка оборудования и комплектующих для замены и модернизации устаревшего оборудования в инфраструктуре корпоративной сети. Поставлены 11 системных блоков, 21 МФУ, мыши, клавиатуры, жесткие диски, оперативная память.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2304.2 | 2304.2 | 1474.3 | 63.9832
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2304.2 | 2304.2 | 1474.3 | 63.9832
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Для развития системы информационной безопасности проводится обновление, техническая поддержка программного обеспечения, средств защиты информации корпоративной сети Администрации города Пыть-Яха. (поквартальная оплата)
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5311.4 | 5311.4 | 553 | 10.4116
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5311.4 | 5311.4 | 553 | 10.4116

## Совр. трансп. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
15. | Современная транспортная система города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 94935.1 | 94935.1 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 330598.2 | 452696.4 | 53158.1 | 11.7425
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 425533.3 | 547631.5 | 53158.1 | 9.7069
1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия предусмотрена реконструкция путепровода через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях, конкурсная документация проходит стадию согласования.
|  | бюджет автономного округа | 94935.1 | 94935.1 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 30000 | 160000 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 124935.1 | 254935.1 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000244 на сумму 120 601,61 тыс. руб., перевозку пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам осуществляет ООО «РУССКОЕ» с 01.01.2025г. по 31.10.2025г. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 9 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Объем перевозок пассажиров за отчетный период составил 249 тыс. пассажиров.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 145000 | 139508.2 | 24399.1 | 17.4894
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 145000 | 139508.2 | 24399.1 | 17.4894
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: - по содержанию улично-дорожной сети с ООО «ДОРТЕХСТРОЙ» №0187300019424000281; - по содержанию улично-дорожной сети с АО «ГК «Северавтодор» №0187300019425000003 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026; - по содержанию светофорных объектов с ИП Юфирицин В.В. №0187300019424000245 (в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7); - контракт энергоснабжения для государственных/муниципальных нужд № 200/ПЮ от 01.01.2025 (поставка электрической энергии для светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 154340 | 151930 | 28701.8 | 18.8915
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 154340 | 151930 | 28701.8 | 18.8915
4. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1258.2 | 1258.2 | 57.2 | 4.5462
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1258.2 | 1258.2 | 57.2 | 4.5462

## Управ. мун. фин. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
16. | Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 19272.2 | 19272.2 | 8.5 | 0.044105
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 19272.2 | 19272.2 | 8.5 | 0.044105
1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2025 год и плановый период 2026-2027 годы бюджет города Пыть-Яха утверждён решением Думы города Пыть-Яха от 23.12.2024 года № 306. В соответствии со статьей 25 Бюджетного кодекса в течении отчетного периода в Думу города и Счётно-контрольную палату был направлен отчёт об исполнении бюджета города за 2024 год.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | мероприятие без финансирования
2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата процентов по состоянию на 31.03.2025г. составила 8,5 тыс. рублей по договору бюджетного кредита № 6/02-23 от 01.09.2023г. По состоянию на 31.03.2025г. муниципальный долг без учета процентов составляет - 47 222,2 тыс. рублей.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 18772.2 | 18772.2 | 8.5 | 0.04528
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 18772.2 | 18772.2 | 8.5 | 0.04528
3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование в бюджете города резервного фонда» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 500 | 500 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0

## Разв. гражд. общ. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
17. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 119570.5 | 119570.5 | 26963.9 | 22.5506
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 119570.5 | 119570.5 | 26963.9 | 22.5506
1. | Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены соглашения с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» реализовывается проект в области молодежной политики и организация деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Пыть-Яха.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5801 | 5801 | 3561 | 61.386
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5801 | 5801 | 3561 | 61.386
2. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха, в том числе в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), на развитие гражданского общества» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам проведения конкурса заключены соглашения на предоставление субсидии с 7 социально ориентированными некоммерческими организациями: - с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, - с Пыть-Яхской городской организацией общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», - с местной общественной организацией ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы»; - с Некоммерческой организацией благотворительный фонд «УШАСТИК, ЖИВИ»; - с АНО «Клуб спортивных единоборств «ЛИГА»; - с АНО «Спортивная школа «ОЛИМП»; - с АНО спортивно-технический клуб «Сибирь».
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 3000 | 100
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 3000 | 3000 | 3000 | 100
3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 50 | 50 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданских инициатив» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Прием инициативных проектов будет осуществляться в мае 2025г.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 5000 | 5000 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 5000 | 5000 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг от 18.02.2025 №14 с МАУ «ТРК «Пыть-Яхинформ». Оплата производится за фактически выполненные работы муниципального задания.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 44168.1 | 44168.1 | 9817.2 | 22.2269
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 44168.1 | 44168.1 | 9817.2 | 22.2269
6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация и обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится за фактически выполненные работы муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Современник».
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 61551.4 | 61551.4 | 10585.7 | 17.1981
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 61551.4 | 61551.4 | 10585.7 | 17.1981

## Управ. муниц. имущ. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
18. | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 21104.1 | 23633.5 | 3910.7 | 16.5473
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 21104.1 | 23633.5 | 3910.7 | 16.5473
1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В целях реализации мероприятия заключено 15 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ и определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 4 объекта муниципальной собственности и изготовлено технических планов на 45 объектов недвижимости. 2. Заключен агентский договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма. 3. Проведено обследование многоквартирного дома по адресу г. Пыть-Ях, мкр. 6 «Пионерный», дом 26. 4. Имеются неисполненные бюджетные обязательства в сумме 161 тыс. руб. или 10 % от доведенных лимитов, которые оплачиваются равномерно в течении финансового года. Муниципальные контракты с авансовыми платежами не заключались.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 2536.6 | 1610.6 | 370.5 | 23.0038
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2536.6 | 1610.6 | 370.5 | 23.0038
2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Оплачена кредиторская задолженность за 2024 года, а также текущая перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за незакрепленные жилые и нежилые помещения, коммунальные и жилищные услуги текущего финансового года оплачиваются планомерно (помесячно) по заключенным договорам. 2. Выполнены работы по проведению текущего ремонта муниципального жилищного фонда в 2 квартирах. 3. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по охране объектов путем выставления поста на 3-х объектах. 4. В связи с изменением состава муниципального имущества заключено 2 доп. соглашения к договору с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС. 5. Имеются неисполненные бюджетные обязательства в сумме 10 412,7 тыс. руб. или 51,1 % от доведенных лимитов, которые оплачиваются равномерно в течении финансового года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 16907.5 | 20362.9 | 3525.2 | 17.3119
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 16907.5 | 20362.9 | 3525.2 | 17.3119
3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы «Среднеэтажная жилая застройка» с целью проведения аукциона на право заключения договора аренды в мкр. № 3 «Кедровый». Реализация мероприятия носит сезонный характер, проводится с мая по сентябрь.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1660 | 1660 | 15 | 0.90361
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1660 | 1660 | 15 | 0.90361
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0

## Муниц. служ. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
19. | Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 4917.8 | 4917.8 | 1100 | 22.3677
| 0 | бюджет автономного округа | 1912 | 2092 | 304.3 | 14.5459
| 0 | местный бюджет | 648707 | 649640.6 | 160047.3 | 24.6363
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 655536.8 | 656650.4 | 161451.6 | 24.5871
1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется внедрение автоматизированной системы оценки при подборе кадров на муниципальной службе, основанная на интеграции «1С Оценка персонала» (покупка прав доступа).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 119.7 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 119.7 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых, антикоррупционных технологий и кадрового состава» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 3 кв. 2025 г. запланирован конкурс «Лучший муниципальный служащий города Пыть-Яха».
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 60 | 60 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 60 | 60 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, управленческих кадров и лиц, включенных в резерв управленческих кадров» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительное профессиональное образование за 1 квартал 2025 года получили 35 муниципальных служащих в администрации города.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 610 | 490.3 | 203.4 | 41.4848
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 610 | 490.3 | 203.4 | 41.4848
4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачена заработная плата и начисления на заработную плату за январь-март 2025 г., произведена оплата льготного проезда и командировочных расходов, перечислений налогов.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 180 | 180 | 0
|  | местный бюджет | 648037 | 648970.6 | 159843.9 | 24.6304
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 648037 | 649150.6 | 160023.9 | 24.6513
5. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» | федеральный бюджет | 4917.8 | 4917.8 | 1100 | 22.3677 | На осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, видеонаблюдение).
|  | бюджет автономного округа | 1912 | 1912 | 124.3 | 6.501
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 6829.8 | 6829.8 | 1224.3 | 17.9259

## Содер. гор. тер. (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
20. | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 126115.4 | 126065.4 | 41574.3 | 32.9784
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 126115.4 | 126065.4 | 41574.3 | 32.9784
1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячные платежи в рамках концессионного соглашения с АО ЮТЕК-РС на содержание объектов уличного и внутриквартального освещения. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ и услуг.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 26560.3 | 27308.8 | 6005.1 | 21.9896
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 26560.3 | 27308.8 | 6005.1 | 21.9896
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2025 года планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по озеленению городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 8315.2 | 5842.1 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 8315.2 | 5842.1 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится уход за территорией городского кладбища, обустройство и охрана кладбища общей площадью 40 438 м2. Выполнены работы по разработке проектной, рабочей, сметной документации на устройство колумбария на территории городского кладбища.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 13046.5 | 13046.5 | 2189.2 | 16.78
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13046.5 | 13046.5 | 2189.2 | 16.78
4. | Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по зимнему содержанию городских и общественных территорий, внутриквартальных проездов и объектов благоустройства, погрузке и вывозу снежных масс. С территорий объектов благоустройства и внутриквартальных проездов на специализированную площадку вывезено 65 200 м3 снежных масс.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 65283.7 | 67706.8 | 31441.3 | 46.4374
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 65283.7 | 67706.8 | 31441.3 | 46.4374
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках муниципального контракта приобретены: канатная карусель, песочный дворик, спортивный комплекс, скамейки - 2 шт., урны - 2 шт. Монтаж оборудования будет осуществлен в летний период 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6566.3 | 5259.8 | 693.5 | 13.1849
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 6566.3 | 5259.8 | 693.5 | 13.1849
6. | Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы: - по демонтажу ледовых городков, световых элементов ели и конструкций; - на поставку баннеров, флагов и наклеек; - по содержанию и обслуживанию электрооборудования и электрических сетей;
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 6343.4 | 6901.4 | 1245.2 | 18.0427
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 6343.4 | 6901.4 | 1245.2 | 18.0427

## Устойч. разв. КМНС (hidden)
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 апреля 2026 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
21. | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | местный бюджет | 2136 | 2136 | 456.9 | 21.3904
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2136 | 2136 | 456.9 | 21.3904
1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие традиционной культуры, фольклора, традиций, языка, национального спорта и международных связей, национальных промыслов и ремесел» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены пазлы для интерактивных занятий в рамках проведения мероприятия Общероссийской акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», оплата планируется во 2 квартале 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 18 | 18 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 18 | 18 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта и международных связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, и участие в них» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен гнущийся манекен (мужской) для демонстрации одежды на выставках и экспозициях - 1 ед.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 499.7 | 499.7 | 99.9 | 19.992
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 499.7 | 499.7 | 99.9 | 19.992
3. | Комплекс процессных мероприятий «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси и ненце» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируется к проведению мероприятий во 2 квартале 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 30 | 30 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материальной базы для сохранения и популяризации самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновлены баннеры и информационные таблички. В рамках организации и проведения городского праздника народа ханты «Вороний день» приобретен реквизит (военная атрибутика, баннеры и таблички, посуда, маски, фурнитура, мех, ткань, бисер).
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 1088.3 | 1088.3 | 357 | 32.8035
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1088.3 | 1088.3 | 357 | 32.8035
6. | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс о предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма будет проведен в 3-4 квартале 2025 года
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 500 | 500 | 0 | 0