МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.12.2023 № 362-па

# Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»

(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 03.10.2024 № 209-па) – признано утратившим силу постановлением администрации от 07.04.2026 № 82-па)

(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 30.01.2025 № 20-па) – признано утратившим силу постановлением администрации от 07.04.2026 № 82-па)

(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 24.07.2025 № 221-па)

(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 23.12.2025 № 358-па) – признано утратившим силу постановлением администрации от 07.04.2026 № 82-па)

(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 10.02.2026 № 35-па)

(С изменениями, внесенными постановлением администрации от 07.04.2026 № 82-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 543-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением администрации города от 29.11.2023 № 326-па «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха»:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» согласно приложению.

2. Управлению по внутренней политике (Т.В. Староста) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-pyt-yahi № form.ru.

3. Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2024.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»;

- от 31.01.2022 № 34-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»;

- от 21.03.2022 № 106-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па)»;

- от 06.06.2022 № 225-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па)»;

- от 02.09.2022 № 401-па «О внесении изменений в постановление администрации города от «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па, от 06.06.2022 № 225-па)»;

- от 07.12.2022 № 542-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па, от 06.06.2022 № 225-па, от 02.09.2022 № 401-па)»;

- от 01.02.2023 № 29-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па, от 06.06.2022 № 225-па, от 02.09.2022 № 401-па, от 07.12.2022 № 542-па)»;

- от 31.05.2023 № 154-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па, от 06.06.2022 № 225-па, от 02.09.2022 № 401-па, от 07.12.2022 № 542-па, от 01.02.2023 № 29-па)»;

- от 26.07.2023 № 217-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па, от 06.06.2022 № 225-па, от 02.09.2022 № 401-па, от 07.12.2022 № 542-па, от 01.02.2023 № 29-па, от 31.05.2023 № 154-па)»;

- от 07.09.2023 № 257-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.12.2021 № 561-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 31.01.2022 № 34-па, от 21.03.2022 № 106-па, от 06.06.2022 № 225-па, от 02.09.2022 № 401-па, от 07.12.2022 № 542-па, от 01.02.2023 № 29-па, от 31.05.2023 № 154-па, от 26.07.2023 № 217-па)»;

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

(Пункт 6 постановления изложен в новой редакции постановлением администрации от 30.01.2025 № 20-па)

(Пункт 6 постановления изложен в новой редакции постановлением администрации от 24.07.2025 № 221-па)

Глава города Пыть-Яха                                                                    Д.С. Горбунов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 26.12.2023 № 362-па

(Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» изложен в новой редакции постановлением администрации от 30.01.2025 № 20-па)

(Приложение к постановлению изложено в новой редакции постановлением администрации от 24.07.2025 № 221-па)

(Приложение к постановлению «Паспорт Муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» изложено в новой редакции постановлением администрации от 10.02.2026 № 35-па)

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города Пыть-Яха |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по внутренней политике |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Снижение уровня преступности |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Профилактика правонарушений. 2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 34 668,4 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1. Государственная программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| Цель 1 Снижение уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | «ГП», «МП» | единиц | 293,7 | 2023 | 282,6 | 259,3 | 229,7 | 223,6 | 217,6 | 211,4 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2023 № 543-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» | Управление по внутренней политике администрации города |  |  |  |
| 2. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед | «МП» | единиц | 154,3 | 2023 | 161,5 | 156,5 | 151,5 | 151,5 | 149,0 | 146,6 | Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 (ред. от 29.03.2023) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» | Управление по внутренней политике администрации города |  |  |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель Снижение уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | «ГП», «МП» | Ед. | - | - | 70,7 | - | - | 141,3 | - | - | 212,0 | - | - | 259,3 |
| 1.2. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед | «МП» | Ед. | - | - | 156,5 | - | - | 156,5 | - | - | 156,5 | - | - | 156,5 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1.1. | Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка | Развитие системы видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружинников» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по внутренней политике | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.2.1 | Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан. | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, материальное стимулирование, личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по внутренней политике | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» | Обеспечение деятельности административной комиссии города Пыть-Яха с целью реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по правовым вопросам | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.4.1 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Формирование списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в целях реализации Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика рецидивных преступлений» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по внутренней политике | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.5.1 | Снижение уровня рецидивных преступлений | Реализация мероприятий по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по внутренней политике Соисполнители: Управление по образованию, Управление по культуре и спорту, Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений; создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений несовершеннолетних; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; развитие и использование потенциала молодежи в интересах пропаганды здорового образа жизни | Организация правового просвещения и правового информирования граждан, в том числе несовершеннолетних; реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений; повышение правовой грамотности граждан, в том числе несовершеннолетних; информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения; формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; повышение безопасности дорожного движения; организация досуга молодежи, популяризация здорового образа жизни среди населения, реализация мер по профилактике правонарушений | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 2 | Направление (подпрограмма) «Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической политики» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по внутренней политике Соисполнители: Управление по образованию, Управление по культуре и спорту, Отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1.1 | Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи | Повышение уровня осведомленности граждан о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков в целях привлечения молодежи к решению проблем наркомании путем проведения турниров, соревнований, выставок и других мероприятий; создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании; реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности, освещение их деятельности; проведение социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление употребления наркотическими и психотропными веществами с 13 до 17 лет | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» (всего), в том числе: | 4868,2 | 7038,9 | 5691,3 | 5690,0 | 5690,0 | 5690,0 | 34668,4 |
| Федеральный бюджет | 2,9 | 30,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 43,5 |
| Бюджет автономного округа | 2333,2 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 14510,2 |
| Местный бюджет | 2532,1 | 4573,0 | 3252,4 | 3252,4 | 3252,4 | 3252,4 | 20114,7 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха» (всего), в том числе: | 2155,7 | 3762,5 | 2865,9 | 2865,9 | 2865,9 | 2865,9 | 17381,8 |
| Местный бюджет | 2155,7 | 3762,5 | 2865,9 | 2865,9 | 2865,9 | 2865,9 | 17381,8 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружинников» (всего), в том числе: | 134,9 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 809,9 |
| Бюджет автономного округа | 94,4 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 431,9 |
| Местный бюджет | 40,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 378,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии» (всего), в том числе: | 2258,7 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 14098,2 |
| Бюджет автономного округа | 2238,8 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 2367,9 | 14078,3 |
| Местный бюджет | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» (всего), в том числе: | 2,9 | 30,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 43,5 |
| Федеральный бюджет | 2,9 | 30,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 43,5 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика рецидивных преступлений» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 71,0 | 284,5 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 651,5 |
| Местный бюджет | 71,0 | 284,5 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 651,5 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической политики» (всего), в том числе: | 245,0 | 458,5 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 1683,5 |
| Местный бюджет | 245,0 | 458,5 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 1683,5 |

## (Раздел 5 приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением администрации от 07.04.2026 № 82-па)