О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Яхе

на 1 января 2024 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 8 муниципальных программ.

На реализацию национальных проектов (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2024 года) за счет федерального, окружного и местного бюджетов направлено 99 204,3 тыс. рублей. Исполнение составило 88 356,9 тыс. руб. или 89% к плану.

Мониторинг финансового обеспечения национальных проектов:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 99 204,3 | 88 356,9 | 89 |
| - за счет средств федерального бюджета | 10 965,1 | 10 965,1 | 100 |
| - за счет средств окружного бюджета | 22 060,3 | 20 773,4 | 94 |
| - за счет средств местного бюджета | 66 178,9 | 56 618,4 | 86 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение на 1.01.2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 99 204,3 | 88 356,9 | 89 |
| 1. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 3 851,4 | 3 851,4 | 100 |
| 2. «Культура» | 18 979,5 | 18 979,4 | 100 |
| 3. «Демография» | 603,3 | 603,2 | 100 |
| 4. «Образование» | 58 936,9 | 54 529,4 | 93 |
| 5. «Жилье и городская среда» | 16 833,2 | 10 393,5 | 62 |
| 6. «Экология» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

По итогам 2023 года 3 национальных проекта реализованы в полном объеме (100%). По 2-м национальным проектам денежные средства исполнены не в полном объеме:

1. НП «Образование» - кассовое исполнение составило 54 529,4 тыс. рублей или 93% от запланированного объема финансирования (58 936,9 тыс. рублей).

2. НП «Жильё и городская среда» - кассовое исполнение составило 10 393,5 тыс. рублей или 62% от запланированного объема финансирования (16833,2 тыс. рублей).

Достижение показателей.

На 01.01.2024 года, установлено к достижению 23 показателя:

- 22 показателя достигнуто (100% и более);

- 1 показатель не достигнут (46%).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:

1.	РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

2.	РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Кассовое исполнение на 01.01.2024 по национальному проекту исполнено на сумму 3 851,4 тыс. руб. (100% к плану).

тыс. рублей

| Наименование НП/РП/ Мероприятия | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе: | 3 851,4 | 3 851,4 | 100,0 | В рамках НП осуществляется финансовая поддержка МСП. 38-м субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка, 1-му субъекту МСП отказано. |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе мероприятие: - финансовая поддержка МСП | 287,1 | 287,1 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 287,1 тыс. рублей. За 2023 год предоставлена финансовая поддержка 6-ти СМСП на общую сумму 287,1 тыс. рублей. |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе мероприятия: - финансовая поддержка СМСП | 3 564,3 | 3 564,3 | 100,0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации РП на общую сумму 2 511,7 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение № МСПI5 2023 – 9/1 от 19.10.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023 – 9 от 12.01.2023 на сумму 1 052,6 тыс. рублей. За 2023 год предоставлена финансовая поддержка 24-м СМСП (заключено 24 договора на получение субсидии). В период с 03.11.2023 по 10.11.2023 года осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" поступило 23 заявления. Заключено 26 договоров на общую сумму 1 057,8 тыс. рублей, в том числе: средства из окружного бюджета - 1 004,8 тыс. рублей, средства местного бюджета - 52 911,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100%. |
| - консультационная поддержка СМСП | х | х | х | Предоставлена консультационная поддержка 211 субъектам МСП, в том числе самозанятым. |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, которые достигнуты в полном объёме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,0 | 80,0 | 133,3 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 15 объектов недвижимости, из них 12 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,0 | 15,4 | 154,0 | Кол-во объектов на 01.01.2024 составляет 15 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.). |

Национальный проект «Культура» реализуется посредством 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда».

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Культура» | 18 979,5 | 18 979,4 | 100,0 | х |
| 1. РП «Культурная среда», в том числе мероприятия: |  |  |  |  |
| - приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ». | 10 286,4 | 10 286,4 | 100,0 | В рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-008 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МДОУ ДО «ДШИ» на общую сумму 10 286,4 тыс. рублей. |
| - реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев. | 8 693,1 | 8 693,0 | 100,0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 71885000-1-2023-004 с Департаментом культуры Югры от 30.01.2023 года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на общую сумму 8 654,0 тыс. рублей: На реконструкцию музея заключены контракты с ООО ПКФ «ФРАМ»: 1. МК №0187300019423000018 от 03.04.2023 на 5 302,7 тыс. рублей. (работы выполнены в полном объеме). 2. МК 0187300019423000076 от 19.06.2023 на 2 464,9 тыс. рублей. (работы выполнены в полном объеме). 3. Договор №50 от 31.10.2023 на 396,9 тыс. рублей (работы выполнены в полном объёме). 4. Договор №45 от 26.10.2023 на 489,5 тыс. рублей (работы выполнены в полном объёме). Произведены расходы в сумме 39,0 тыс. рублей. (негосударственная экспертиза по капитальному ремонту музея), местный бюджет. Денежное освоение составило 100%. |
| 2. РП «Творческие люди» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |

В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Культурная среда». Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом) | 1,0 | 1,0 | 100,0 | МДОУ ДО «ДШИ» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 10 286,4 тыс. рублей. |
| РП «Творческие люди». Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 7,0 | 7,0 | 100,0 | По состоянию на 01.01.2024, обучение прошли 7 специалистов. |

Национальный проект «Демография» реализуется посредством 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Демография», в т.ч.: | 603,3 | 603,2 | 99,9 |  |
| 1. РП «Спорт – норма жизни», в том числе мероприятия: | 231,7 | 231,7 | 100,0 | Заключено доп. соглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 за счёт средств МБ на условиях софинансирования расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 12,2 тыс. рублей. |
| - государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ |  |  |  | МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» в рамках договора с ИП Бурменко Я.В. приобретен и оплачен (231,7 тыс. рублей) спортивный инвентарь и оборудование для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса |
| - организация и проведение мероприятий в рамках внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне". | 371,6 | 371,5 | 99,9 | За 2023 году проведено 12 мероприятий ГТО. На проведение мероприятий израсходовано 371,5 тыс. рублей. (местный бюджет) (приобретение кубков, грамот, памятных призов, приобретение спортивной экипировки, а также организационные моменты). Кассовое исполнение составило 99,9% |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |

Достижение показателей национального проекта по состоянию на 1 января 2024 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58,8 | 58,9 (оценка) | Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК. |

Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,1 | 0,2 | 165,2 |

13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег», вывезено 10 куб. м. мусора, очищено 2 000 кв. м. площади. Участие в мероприятии приняли 190 человек: работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города.

Национальный проект «Образование» реализуется посредством 5-ти региональных проектов, кассовое исполнение по национальным проектам составило 54 529,4 тыс. рублей или 92,5% к плану:

- РП «Успех каждого ребенка» - 47 973,0 тыс. рублей или 91,6% к плану (52 380,4 тыс. рублей).

- РП «Социальная активность» - 5 361,0 тыс. рублей или 100,0% к плану (5 361,0 тыс. рублей).

- РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 1 195,4 тыс. рублей или 99,9% к плану (1 195,5 тыс. рублей).

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Образование», в т.ч.: | 58 936,9 | 54 529,4 | 92,5 | Х |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| - обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий, муниципальных социальных заказов и на проведение мероприятий в рамках проекта. | 52 380,4 | 47 973,0 | 91,6 | На 01.01.2024г. израсходовано 47 973,0 тыс. рублей. (местный бюджет) на заработную плату работников образовательных учреждений, субсидию на выполнение муниципального задания учреждений, муниципального социального заказа, выплату по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761 и оплату проезда работников к отпуску. |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |
| - создание и условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | 5 361,0 | 5 361,0 | 100,0 | На 01.01.2024г. финансирование в сумме 5 361,0 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, - создание условия для развития и поддержки добровольчества форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования). |
| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства. | 1 195,5 | 1 195,4 | 99,9 | Финансирование в сумме 1 195,5 тыс. рублей. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). Кассовое исполнение составило 99,9%. |

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 января 2024 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46,4 | 82,0 | 176,7 | 334 педагога прошли обучение. 334/408 (общее кол-во педагогов) *100=82,0% |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,0 | 89,7 | 103,1 | Дополнительным образованием охвачено 7 589 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (89,7% от общего кол-ва детей данной категории – 8 чел.) 7 589 /8 460 *100= 89,7%. |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8,2 | 8,2 | 100,0 | На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 622 человека. (622/7589 (общее число детей, охваченных деятельностью региональных центров) *100=8,2%. |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37,0 | 57,0 | 154,0 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 1957 человек. 1957 (принявшие участие в открытых онлайн уроках «Проектория») / 3 434 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс) *100=57% |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 7 589 человек. На 01.01.2024 количество активированных сертификатов – 869 (11,5% детей обеспечены сертификатами). 869 (кол-во активированных сертификатов ПФДО) / (7 589 общая численность детей, охваченных программами доп. образования (5-18 лет) * 100=11,5% |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,0 | 11,5 | 46,0 |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,00710 | 142,0 | В добровольческую деятельность по состоянию на 1 января 2024 года вовлечено 7103 человека. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды. 3 (оснащенные школы оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ) *100=50% |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55,0 | 76,6 | 139,3 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 562 обучающихся 4 562 / 5 956 (общее кол-во обучающихся) *100=76,6% |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75,0 | 100,0 | 133,3 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 386 педагогических работников 386/386 (общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ «Прогимназия Созвездие» и МАОУ «КСОШ-ДС») *100=100% |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредством 3-х региональных проектов:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 10 393,5 тыс. рублей или 61,7% к плану (16 833,2 тыс. рублей), в том числе по бюджетам:

- федеральный бюджет: исполнено 3 261,5 тыс. рублей или 100,0% к плану (3 261,5 тыс. рублей);

- бюджет автономного округа: исполнено 5 101,1 тыс. рублей или 79,8% к плану (6 387,95 тыс. рублей);

- местный бюджет: исполнено 2 030,9 тыс. рублей или 28,3% к плану (7 183,7 тыс. рублей).

2. По 2-м региональным проектам «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Жилье» финансирование не предусмотрено, установлены показатели.

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |  |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 16 833,2 | 10 393,5 | 61,7 | В 2023 году реализован 1 этап благоустройства детской площадки на территории аллеи. 1. Муниципальный контракт №0187300019422000136 от 08.09.2022 г. с ООО «Донстройпроект» на разработку и сопровождение ПСД, на сумму 555,2 тыс. рублей исполнен полностью, в т.ч: - 480,2 тыс. рублей – разработка ПСД; - 75,0 тыс. рублей – проектное сопровождение ПСД. По соглашению №71885000-1-2023-010 от 08.02.2023 о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры МКУ «УКС г. Пыть-Ях» выделены лимиты на общую сумму 12 320,1 тыс. рублей: - 4 084,1 тыс. рублей - федеральный бюджет; - 6 388,0 тыс. рублей - окружной бюджет; - 1 848,0 тыс. рублей - местный бюджет. В рамках соглашения заключены контракты с ИП Козловым Е.В и ИП Ивановой С.В. 2. Муниципальный контракт №0187300019423000013 от 24.03.2023 с ИП Козловым Е.В, на выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей исполнен и оплачен на сумму 9 290,6 тыс. рублей, в том числе: - 3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс 30% по условиям контракта на земляные работы; - 86,9 тыс. рублей: выполнены демонтажные работы; - 30,2 тыс. рублей: выполнены электромонтажные работы на объекте; - 5 884,0 тыс. рублей: МАФы (медведь, шалаш, пингвины). 3. Муниципальный контракт № 0187300019423000176 от 29.09.2023 с ИП Ивановой С.В. на поставку МАФов на сумму 547,8 тыс. рублей исполнен и оплачен в полном объеме. Приобретены скамейки и урны на общую сумму 547,8 тыс. рублей. По результатам конкурсных процедур и выполненных работ, экономия составила 2 481,7 тыс. рублей (12 320,1-9 838,4). Возврат экономии направлен в округ 12 декабря 2023 года в сумме 2 109,5 тыс. рублей (822,7 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 286,8 тыс. рублей - окружной бюджет). |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды», в том числе мероприятие: - Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  | х |
| 3. РП «Жилье» |  |  |  | х |

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 января 2024 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Жильё» |  |  |  |  |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,00085 | 0,004743 | 558,0 | Введено в эксплуатацию 4 743 кв.м. (51 дом ИЖС) |
| РП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25,0 | 33,3 | 133,2 | В отчетный период проведены мероприятия в рамках НП «ЖиГС», участие приняли 10 335 человек (33,3%) 10 335 / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет) *100= 33,3% |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,0 | 1,0 | 100,0 | По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина» (1 этап) выполнены работы по благоустройству детской площадки на территории аллеи. Показатель достигнут (1 этап закрыт). |
| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00365 | 277,3 | Расселено 3 649,3 кв.м. аварийного жилищного фонда. |