## на 01.12.2023
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2023 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,1 тыс. руб. 2) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. 3) Предоставлена консультационная поддержка 193 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 4) В период с 03.04.2023 по 07.04.2023 осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от СМСП. Поступило 27 заявлений в т.ч.: - в рамках РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" - 2 заявления. - в рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - 25 заявлений. 5) В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка предоставлена 24 субъектам МСП на сумму 2 506, 6 тыс. руб. 6) В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 4 договора на сумму 287,1 тыс. руб. 7) Заключено дополнительное соглашение № МСПI5 2023 - 9/1 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2023 - 9 от 12.01.2023 на общую сумму 1 052,6 тыс. руб. 8) В период с 03.11.2023 по 10.11.2023 года осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от СМСП. В рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" поступило 23 заявления. Заключено 26 договоров на общую сумму 1 057 771,08 рублей, в том числе: средства из окружного бюджета - 1 004 859,53 рублей, средства местного бюджета - 52 911,55 рублей. Кассовое исполнение до конца года планируется освоить на 100% | 3851440 | 2793668.92 | 72.5357 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 07.12.2021 №550-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 80 | 133.3333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.12.2023 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 15 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 12 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. (12/15*100=80) | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 15.4 | 154 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2023 составило 13 единиц, по состоянию на 01.12.2023 количество объектов составляет 15 единиц. 15/13=115,4% | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.12.2023 проведено 100 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 48 380 человек, из них: в режиме онлайн проведено 4 мероприятия с количеством онлайн просмотров – 7 169 человек; в режиме реального времени проведено 96 мероприятие с охватом аудитории – 41 211 человека. 10 286,4 тыс. рублей оплачены на поставку музыкальных инструментов для ДШИ. По состоянию на 01.12.2023 исполнение по МК (капитальный ремонт музея) на суммы 5 302,80 и 2 464,96 Сумма в размере 27,0 тыс. рублей и 3,9 тыс. рублей потрачены на негосударственную экспертизу по капитальному ремонту музея и ремонт кровли. Сумма в рамере 8 тыс. рублей потрачена на ремонт кровли. - Установка системы контроля управления доступом (СКУД) на центральном входе и электромонтажные работы – договор № 50 от 31.10.2023 на сумму 396,9тыс. рублей (работы выполнены, оплата планируется в декабре 2023г.) - Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки на центральном входе договор №45 от 26.10.2023 на сумму 489,4 тыс. рублей (работы выполнены, оплата планируется в декабре 2023г) | 18979500 | 18093122.64 | 95.3298 | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 23.11.2021 № 520-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 43 чел, в т.ч. на 2023 год - 7 чел). | 7 | 7 | 100 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2023 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры получили дополнительное образование 7 работников муниципальных учреждений культуры: МБОУ "Детская школа исскуств" - 2 специалиста МАУК "КДЦ" - 2 специалиста МАУК "МКЦ "Феникс" - 3 специалиста | Х | Х | Х
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дошкольные образовательные организации посещают 418 воспитанников, в возрасте от 2,5 месяцев до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 406 воспитанников. На 01.12.2023 года очередность в ДОО отсутствует. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 58.8 | 58,6 (оценка) | по итогам года (стат. отчетность) | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий. По состоянию на 01.12.2023 проведено 11 мероприятий (9 городских и 2 выездных): 1.Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» среди дошкольных общеобразовательных учреджений - 42 чел.; 2. I этап фестиваля ВФСК "Готов к труду и оброне" среди семейных команд г.Пыть-Яха - 12 чел.; 3.Фестиваль ВФСК "Готов к труду и оброне" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха - 40 чел., 4. ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих - 9 чел.; 5. Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров города Пыть-Яха - 45 чел.; 6. Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" - "Игры ГТО" - 39 чел. 7. II этап летнего Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций ХМАО-Югры (г. Ханты-Мансийск) - 8 чел. 8. II этап (региональный) Фестиваля ВФСК ГТО среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов ХМАО-Югры – «Игры ГТО» (г. Ханты-Мансийск) – 10 чел. Соревнования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, среди воспитанников спортивных учреждениях г. Пыть-Яха - 16 чел.; 10. II этап летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций ХМАО-Югры (г. Ханты-Мансийск) - 8 чел. 11. II этап (региональный) Фестиваля ВФСК ГТО среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов ХМАО-Югры – «Игры ГТО» (г. Ханты-Мансийск) – 10 чел. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО - приняло участие 527 человек. По истечении 11 месяцев 2023г. были подведены итоги выполнения нормативов ГТО, согласно которым знаки отличия получили 118 человек, из них: 38 бронзовых, 54 серебряных, 26 золотых. 15 декабря 2023г. запланировано проведение спортивного мероприятия ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Международному дню инвалидов. До конца 2023 года МАУ ДО СШ «Олимп» на сумму свободного остатка бюджетных ассигнований будет приобретено оборудование и инвентаря для приёма нормативов ВФСК ГТО, информационные баннеры. | 603300 | 482014 | 79.8962 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 23.12.2021 №606-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.рублей, в т.ч.: - ФБ – 104,3 тыс.руб., - ОБ – 127,4 тыс.руб., - МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва" заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса №03-04-21/1 от 03.04.2023 с ИП Бурменко Я.В. Поставка и оплата спортивного инвентаря осуществлена в полном объеме (243,9 тыс. рублей)
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": очищено 200 метров прибрежной полосы городского пляжа, вывезено 10 куб. метров мусора, очищено 2 000 кв.метров прилегающей к пляжу территории . Участие в мероприятии приняли работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города в количестве 190 человек. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 13.12.2021 № 564-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.115 | 0,190 | 165.2174
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46.4 | 81.1 | 174.7845 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.12.2023 количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 331 человек (81,1% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях) Расчет пок-ля: 331 педагог / 408 (общее кол-во педагогов)*100 = 81,1% | Х | Х | Х | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87 | 83.1 | 95.5172 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.12.2023 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 7 031 человек (83,1% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 460 человек. Расчет пок-ля: 7 031 (дети от 5 до 18 лет, охваченные программами доп. обрахования) / 8 460 (общее кол-во детей от 5 до 18 лет)*100 =83,1%. | 53513310.2 | 36129964.91 | 67.5158
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8.2 | 11.6 | 141.4634 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.12.2023 занимаются 813 человек, что составляет 11,6% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (7 031 человек). Расчет пок-ля: 813 (кол-во детей занимающихся в технопарке) /7 031(общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100 = 11,6%
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37 | 25 | 67.5676 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию приняло участие 847 человек 25% от общей численности обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования (5-11 класс) - 3 403 человека) Расчет пок-ля: 847 (принявшие участие в открытых онлайн уроках "Проектория" / 3 403 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100 = 25% Для достижения показателя подготовлен приказ управления по образованию с обозначением количества участников по каждой общеобразовательной организации. Достижение показателя будет обеспечено.
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Данные о количестве активированных сертификатов по состоянию на 01.11.2023 в базе, отсутствуют. На 01.12.2023 проводится подготовка НПА муниципального образования по реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного финансирования, (муниципальный заказ). После их принятия до 25 декабре 2023, целевые показатели будут достигнуты. Осуществляется реализация мероприятий по зачислению детей на сертификат ПФДО в соответствии с квотой для учреждений, утверждённой приказом управления по образованию администрации города Пыть-Яха. На 01.10.2023 кол-во сертификатов составляло 341 шт.
[6 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 0 | 0 | Обеспечение детей сертификатами персонифицированного финасирования дополнительного образования
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50 | 50 | 100 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | 3 общеобразовательные организации оснащены следующим оборудованием: ноутбук – 28 шт., компьютерная мышь – 28 шт., многофункциональное устройство – 1 шт. В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень учреждений для обеспечения оборудования в целях внедрения цифровой образовательной среды. Показатель расчитывается с нарастающим итогом за весь период реализации проекта. Уточненные данные отраслевым департаментом направляются в адрес муниципалитетов в сентябре 2023 года. Расчет пок-ля: 3 (школы оснащенные оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ в городе) *100 = 50% | Х | Х | Х
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55 | 65.6 | 119.2727 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | На информационно-коммуникационной образовательной платформе "Сферум" зарегистрированы 3 906 обущающийхся (65,6% от общего кол-ва обучающихся). Расчет пок-ля: 3 906 (обучающиеся зарегистрированные на платформе "Сферум" / 5 954 (общее кол-во обучающихся)*100 = 65,6%
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75 | 80.84 | 107.7867 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы 270 педагогических работников (80,84% от общего кол-ва педагогических работников). Расчет пок-ля: 270 (педагогические работники зарегистрированные в ФГИС "Моя школа") / 334(общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ "Прогимназия Созвездие" и МАОУ "КСОШ-ДС")*100 = 80,84%
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100 | 100 | 100 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.005 | 0.00638 | 127.6 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | По состоянию на 01.12.2023 в добровольческую деятельность вовлечено 6 379 человек, в т.ч. в ноябре - 436 человека. В ноябре волонтеры приняли участие в следующих мероприятих: «Волонтёры Победы» г. Пыть-Ях провели акцию к 30 летию Конституции РФ, Волонтёры Молодёжной общественной организации «Активист» оказали содействие в организации «Ночь искусств» в городском Музее, Волонтеры воскресной школы Храма Божьей Матери «Нечаянная Радость» приняли участие в организации Фестиваля «Изучаем культуру, сближаем сердца», «Волонтёры Медики» провели акцию приуроченную Дню борьбе против сахарного диабета, Школьный отряд «Волонтеры Победы» МБОУ СОШ №1 с УИОП принял участие в организации торжественная церемония посвящения в ряды общественного детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Волонтёрский отряд «Добрые сердца» МБОУ СОШ№4 приняли участие во Всероссийской акции: «Желаем вам, мамы!», «Волонтёры Победы» г. Пыть-Ях поздравили женшин к Дню матери в Совете ветеранов. Сумма в размере 5 361,0 тыс. рублей направлена на проведение мероприятий по волонтерству. | 5361000 | 5361000 | 100 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" (от 13.12.2021 №566-па), "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование в сумме 1 195,5 тыс.руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.12.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 989,0 тыс. рублей. остаток средств будет освоен до конца года. | 1195500 | 988982.37 | 82.7254 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.00085 | 0.003441 | 404.8235 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2023 год (утвержденный главой г. Пыть-Яха) = 850 кв.м. По состоянию на 01.12.2023 введено в эксплуатацию 35 домов ИЖС, общей площадью 3441 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25 | 33.3 | 133.2 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | За январь-декабрь 2023г в мероприятих в рамках НП "ЖиГС" приняли участие - 10 335 человек, что составляет 33,3% от численности населения старше 1-ти лет (31 042). В отчетном периоде проходили следующие мероприятия: Голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году проходило с 15.05.2023 по 31.05.2023 на информационных точках: ТЦ "Сиверко" (2 мкр., 17а) и ТЦ "Нефтяник" (5 мкр, 13). В голосовании приняли участие 3 572 жителя города Пыть-Ях. По итогам голования определен победитель - объект благоустройства "Аллея имени Сергея Есенина в 3 мкр." (2 этап). Проведено 4 общегородских субботника. В субботниках приняли участие 2 573 жителя города. Проведено 2 заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - рассмотрены вопросы о ходе реализации мероприятий по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Приняли участие муниципальные служащие, депутаты, члены общественного совета города и иных общественных организаций в количестве 29 человек. Рейды по приоритетным объектам благоустройства города - скверам "Сиверко" и "Вдохновение", скейтпарк проведены в мае 2023 г. Приняли участие муниципальные служащие, члены общественного совета, члены фракции "Единая Россия", депутаты в количестве 403 человек. С 9.11.2023 по 30.11.2023 в социальных сетях и на Платформе обратной связи (ПОС) был проведен опрос по выбору территорий для включения их в рейтинговое голосование территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году. В опросе приняли участие 3758 жителей города. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 27.12.2021 №614-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 1 | 100 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе | В 2023 году запланирована реализация 1 этапа- благоустройство детской площадки на территории аллеи. МК на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Е.В. на общую сумму 10 965,0 тыс. рублей. В рамках МК кассовые расходы на 01.12.2023г составили 6 080,8 тыс. рублей:  3 289,5 тыс. рублей: оплачен аванс;  86,9 тыс. рублей: выполнены демонтажные работы;  30,2 тыс. рублей: выполнены электромонтажные работы;  2 674,2 тыс. рублей: МАФ; Остаток д/с по МК планируется освоить в ноябре 2023 года. Кассовые расходы вне основного МК составили 1 102,9 тыс. рублей:  480,1 тыс. рублей: разработана ПСД.  75,0 тыс. рублей: корректировка проекта по объекту.  547,8 тыс. рублей: МК с ИП Ивановой С.В. Оборудовано бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой, установлены МАФ: скалодром «Медведь», навес с креплением под качели, 4 пингвина, детский игровой комплекс «Шалаш» (нижняя часть). Заявка на сумму 3 018 299,22 за выполненную работу по МК №0187300019423000013 направлена в Департамент пространственного развития и архитектуры 06.12.2023. | 12875301.19 | 7183666.9 | 55.7942
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0027731 | 277.31 | Расселение и демонтаж аварийного жилищного фонда | Расселено 2 773,1 кв.м. аварийного жилищного фонда. (69 жилых помещений) | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
[12 empty] | 96379351.39 | 71032419.74 | 73.7009